工程编号：

深圳市建设工程

施工招标文件

（适用于评定分离、资格后审、固定单价招标

且采用计算机评标系统评标工程）

工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

工程地点：深圳市大鹏新区

招 标 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

法定代表人或其委托代理人：李云源

招标代理机构：深圳市华南工程顾问有限公司

法定代表人或其委托代理人：陈丕宏

（2018年8月版）

使 用 说 明

一、为了规范工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》(国家七部委令第30号)、《建设工程工程量清单计价规范》等有关规定，结合我市建设工程施工招标投标活动的实际，我局对深圳市建设工程施工招标文件示范文本进行了修订。本示范文本自发布之日起试行。

二、本施工招标文件示范文本适用于深圳市人民政府《关于建设工程招标投标的改革若干规定》(深府〔2015〕73号)中规定的采用评定分离、资格后审、实行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)并采用计算机评标系统评标的施工招标工程。因采用总价包干、设计施工一体化等方式招标而无法采用计算机评标系统评标的，招标人需对本示范文本进行修改后方可使用，但仍应使用电子标书编制系统进行招标文件的编制。

三、本施工招标文件示范文本的主要编写依据：

1．《中华人民共和国建筑法》；

2．《中华人民共和国招标投标法》；

3．《中华人民共和国合同法》；

4．《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》；

5．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》(建设部)；

7．《关于建设工程招标投标的改革若干规定》(深府〔2015〕73号)；

8．其他有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件。

四、有关问题的说明

1.招标文件中的所有空格招标人必须按实填写，无内容者或不采用者应填写“无”。对本招标文件（含合同）示范文本进行补充、删除或修改的内容，应统一写入本招标文件的第十一章。同时，应明确注明是对招标文件示范文本何部分的何章何节何条何款进行的补充或修改。第十一章内容与其他部分有冲突时，以第十一章内容为准，但与相关法律、法规、政策相冲突的除外。

2．招标文件前附表1第3项建设规模应描述整个建设项目的规模情况和使用功能。

3．招标文件前附表1第4项招标范围，应详细说明本次招标工程的具体项目、结构类型等定量规模和项目特征。

4．招标文件前附表1第8项中的工程承包方式目前主要有两种，一是“包工包料”承包，二是“包工不包料”承包。

5．招标文件前附表1第17项投标担保：投标担保可采用投标保证金或投标保函，投标担保至投标有效期满后28天内有效。根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》第37条规定的投标担保金额应不高于投标总价的2%且不超过80万元。

6．招标文件前附表1第18项投标人的替代方案：如招标人需要投标人提交替代方案的则应明确“将考虑投标人提交的替代方案或将允许投标人提交替代方案”；如果招标人不要求投标人提交替代方案则应明确“投标人提交的替代方案不予考虑”。

7．招标文件前附表1第20项评标方法：在招标文件中必须明确评标方法、评审内容和标准，确保评标委员会按己确定的方法进行评审。对评标方法和标准的规定应当详细具体，能够满足评标的需要。采用本示范文本以外的评标方法应经建设行政主管部门批准，并且必须在招标文件的评标方法中进行详细描述。

8．招标文件前附表1第21项履约担保和第22项支付担保：招标人在要求中标人提交履约担保的同时也应当向投标人提供相应的支付担保，承包商履约担保采用差额担保的方式，即履约担保的金额不得低于中标价与招标控制价或投标报价上限(无招标控制价招标的)的差额，且不得高于中标价的10%。支付担保金额与履约担保金额一致。

9．招标文件前附表2第6项投标有效期是指从投标截止之日起的一段时间内投标文件保持有效，投标有效期不宜过短，因在这段时间内要保证开标、评标、定标、招标投标结果备案、签订合同等，一般投标有效期在90～120天之间。

10.在招标文件中必须明确定标委员会的组建方式和定标程序，定标程序应当详细具体，能够满足定标的需要，确保定标委员会按已确定的方法进行定标。采用本示范文本以外的定标方法应经建设行政主管部门批准，并且必须在招标文件中进行详细描述。

五、关于使用电子化招投标的注意事项

1．招标人应事先办理企业和相关人员的数字证书，以及“深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）”电子招投标服务申请。有关手续请查看深圳建设工程交易服务网中的“电子招投标服务申请办理指南”、“数字证书办理指南”。

2. 电子标书编制系统获取方式在“深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）”网站的会员区下载。

3. 招标人提交的商务标电子招标文件格式为*.ZBS（简称“ZBS文件”），技术标电子招标文件格式为*.ZBJ（简称“ZBJ文件”），送审招标控制价电子文件格式为*.BDS（简称“BDS文件”），这类文件格式必须是“深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）”网站下载的最新版本的深圳市建设工程招标文件编制系统、施工送审招标控制价文件编制系统生成的。

4. 电子招标文件备案时，需通过“深圳建设工程交易服务网”上传提交电子招标文件；如果需要投标人提交商务标，还必须在提交招标文件（“ZBJ文件”）备案的同时提交商务标电子招标文件（“ZBS文件”）。

5. 商务标部分有关招标清单的任何变更或者补遗，都需要重新生成完整的“ZBS文件”，技术标部分有关评标方法、评审项目等重要评审内容变更或者补遗，都需要重新生成完整的“ZBJ文件”，并重新备案，不得以其他文件格式（比如Word、Excel等）进行变更或者补遗。

6. 招标控制价公布在深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）“交易信息”栏（以网站为准）“招标控制价公示”模块，“附件信息”所挂文件均为参考文件，如果“附件信息”所挂文件中有关数据与“招标控制价公示”模块公示数据不一致的，以“招标控制价公示”模块公示数据为准。如招标人需更改“招标控制价公示”模块公示数据，则按照重新公示方式进行办理，并确保公示时间符合要求。

“附件信息”所挂文件需包含标底公示表（JPG格式）及送审招标控制价电子文件（“BDS文件”）。此时公示的送审招标控制价电子文件（“BDS文件”）可以是*.BDS格式，也可以是JPG、Word、Excel等其他格式，由招标人自行选择。

7. *.BDS格式的送审招标控制价电子文件用于商务标评审，分部分项工程量清单综合单价应当按照工程量清单的项目特征提供其组价过程中的各项数据，如：材料费及其组成。

BDS文件由招标人在招标控制价公示或商务标开标时提交给交易中心。评标结束后，*.BDS格式的送审招标控制价电子文件与评标报告一同公示。

*.BDS格式的送审招标控制价电子文件中的工程量清单必须与商务标电子招标文件（“ZBS文件”）中的工程量清单保持一致，*.BDS格式的送审招标控制价电子文件中审定造价、投标报价上限、不可竞争费等数据（即深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）“招标控制价公示”模块中公示的）必须与深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）“招标控制价公示”模块中公示的数据一致，否则招标人需以“ZBS文件”中的工程量清单或深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）“招标控制价公示”模块中公示的数据为依据重新编制*.BDS格式的送审招标控制价电子文件。

用于商务标评审的送审招标控制价电子文件（*.BDS格式）原则上应与招标控制价公示时所挂送审招标控制价电子文件（*.BDS、JPG、Word、Excel等格式）一致，如有不同，则应说明理由并在评标结束后与*.BDS格式的送审招标控制价电子文件一同公示。

六、本招标文件示范文本由建设行政主管部门编制，建设行政主管部门可以对其进行释义，但招标人使用本示范文本编制的具体工程招标文件，其解释权属于招标人。

七、本招标文件示范文本应用过程中，请各有关单位认真研读，并请将意见、建议、以及遇到的问题，及时向深圳市住房和建设局建筑市场和招标投标监管处书面反映，以便在修订中改正和完善，在此预致谢忱。

八、关于电子化招投标系统咨询方式：

网络支持：www.szjsjy.com.cn

QQ 咨询：4009618998

电话咨询：010-86483801

# 第一章  致投标人

特别提示：

一、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。

二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。

三、投标人在投标截止时间前，应通过“深圳建设工程交易服务网”（www.szjsjy.com.cn）随时查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。

四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

1．投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在“投标须知前附件附件三”中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。

2．投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过“深圳建设工程交易服务网”（www.szjsjy.com.cn），以不记名方式向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。

3.电子标书编制系统在“深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）”网站的会员区下载。

4.“深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）”是投标人获取建设工程电子招标文件和电子送审招标控制价文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳建设工程交易服务网”，确认所投标的项目招标文件（*.ZBS、*.ZBJ）和电子送审招标控制价文件（*.BDS）是否更新。如果有更新，务必下载最新的招标文件和电子送审招标控制价文件用于制作电子投标文件，否则后果由投标人自行承担。

5.本工程技术标书采用明标评审。

五、投标人在提交投标文件时，应注意：

1．投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的密封和标记。

2．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达深圳市建设工程交易服务中心指定网站或窗口。

3．网上递交投标文件时，必须在截标前通过深圳建设工程交易服务网成功上传电子标书，上传后必须打印回执单作为网上递交投标文件的凭证；窗口现场递交投标文件时，电子标书需按规定封装。为防止网络阻塞，建议至少在截标之前一小时上传投标文件。

六、本工程采用电子化招投标事项，请注意以下事项：

1．投标人应事先办理企业及其相关人员的数字证书（商务标书由非投标单位的造价工程师编制的，该造价工程师也应办理数字证书），以及“深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）”电子招投标服务申请。有关手续请查看深圳建设工程交易服务网中的“电子招投标服务申请办理指南”、“数字证书办理指南”。

2．投标人提交的商务标电子投标文件格式为*.TBS，技术标电子投标文件格式为*.TBJ，资审文件的电子文件格式为*.TBZ,以上文件格式必须是“深圳建设工程交易服务网”网站下载并与招标文件要求一致的深圳市建设工程投标文件编制系统生成。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”的，该标书将被视为无效标书；

3.电子投标文件必需有数字证书签名方为合法的投标文件：资审电子投标文件、技术标电子投标文件必须采用投标人的机构数字证书、投标人法定代表人和项目经理（建造师）个人数字证书进行电子签名；商务标电子投标文件必须采用投标人的机构数字证书、投标人法定代表人、注册造价工程师个人数字证书和该注册造价工程师注册所在单位的机构数字证书进行电子签名。未对电子文件进行数字证书签名的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将作为不予受理的投标文件处理；

在电子标书编制系统中，生成电子标书时，都必须对电子标书进行数字证书签名。签名的时候，需要将所签名的证书签署到相应的位置中。共包括三类签名：（1）机构证书；（2）法定代表人证书；（3）人员证书（技术标部分指建造师（项目经理），商务标部分指注册造价工程师）。

4.窗口现场递交投标文件时，电子标书需按规定封装。在将数据刻录到光盘之后，必须检查文件是否可以读取。不要在光盘盘面上粘贴标签，应使用记号笔在盘面上以正楷字清楚地标注单位名称；网上递交投标文件时，电子标书必须在截标前通过深圳建设工程交易服务网成功上传，上传后必须打印回执单作为递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议至少在截标之前一小时上传投标文件；

5.招标文件导入计价软件时，请勿修改招标文件的标段结构形式及单位工程名称等；

6.在商务标投标文件编制系统中导入投标数据交换文件(*.SWT)后，请注意检查措施项目“安全文明施工措施费”是否有报价,而且该项报价需要满足招标文件的要求；

7.如招标人未在商务标招标电子文件中提供“暂列金额”，而在招标控制价公布时公布，请投标人在【单项工程其他费】界面中的“暂列金额”处录入相应的金额。（操作步骤如下：选中“暂列金额”行，点击鼠标右键，选择【解除当前行锁定】命令，在“暂列金额”行的“取费基数”处录入招标人公布金额，回车即可。需要反复核对，保证输入的数值完全正确）；

8.生成电子投标文件以及光盘刻录数据后，点击【查看电子标书】按钮，再次核对报价的内容。在编制施工投标承诺函时，其金额必须与电子投标文件中的金额完全一致；

9.评标时以电子标书为准，因此在制作电子标书的时候，需要反复核对单位工程、单项工程、工程项目的相关报价。对同时从网上递交投标文件和窗口现场递交投标文件的，先以投标人从网上递交的投标文件为准，如果此投标文件无法导入，再以投标人从窗口现场递交的投标文件为准。如果从窗口现场递交的投标文件已加密但未成功解密，则视为此投标文件无法读取导入；

投标人可使用投标文件编制系统中的加密功能对网上传输的投标文件中各部分内容进行加密,用于投标文件加密的数字证书必须是本单位的任意一个深圳金建数字证书，包括机构数字证书、机构业务数字证书、机构个人数字证书。

10.在将电子投标文件刻录成光盘时，需要注意以下事项：

为了避免光盘文件格式不兼容，而造成光盘无法读取，不要使用操作系统自带的“直接写入光盘”功能来直接刻录光盘。刻录光盘必须在简体中文版Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7平台上通过光盘刻录软件（推荐使用Nero）来刻录光盘，刻录的时候请选择“刻录后检验光盘数据”；

光盘刻录完成后，应该检验光盘刻录的质量，检验光盘的时候不要在本机的刻录光驱上进行，建议将刻录好的光盘用另外一台运行简体中文版Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7的电脑上的“只读光驱”进行读取测试，测试的方法是将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用相关软件中的标书查看功能对刻录后的投标文件进行查看。

11.在编制技术标投标文件时，如果需要粘贴图片，则务必使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的标书文件所占用的磁盘空间必须小于10M；资审文件占用的磁盘空间必须小于5M。

12.本工程将采用计算机评标系统评标，请务必认真阅读《“建设工程计算机评标系统”相关说明》，有疑问的可通过载明的联系方式要求技术咨询。

七．其他应该注意的：

1、投标人提交投标文件，参加开标会和抽签的必须是投标人的法定代表人或投标员，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。非上述人员不得参加上述投标活动，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担。

2、本工程招标投标活动在深圳市建设工程交易服务中心进行，投标人应当遵守该中心的相关交易服务规定（规定的详细内容可查询http://www.szjsjy.com.cn）。投标人违反上述交易服务规定可能导致不利后果，责任由该投标人自负。

3、投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人将提请建设行政主管部门或有关行政管理部门查处。一旦查实将严格按照法律法规以及《施工投标承诺书》的有关承诺作出处理。

4、若投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格、没收其投标保证金，建设行政主管部门或有关行政管理部门将按弄虚作假行为对其进行行政处罚。

| 招标单位地址： | 深圳市大鹏新区中山路10号6楼建筑工务署 | 招标代理 单位地址： | 深圳市宝安区创业路72区创业二路577号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码： | 518120 | 邮政编码： | 518101 |
| 传 真： |  | 传 真： | 0755-28829505 |
| 联 系 人： | 魏工 | 联 系 人： | 黄工 |
| 联系电话： | 0755-89365226 | 联系电话： | 13715089170 |
| 日 期： | 2019 年 06 月 03 日 | 日 期： | 2019 年 06 月 03 日 |

# 第二章  投标须知

## 一、投标须知前附件

### （一）投标须知前附表1

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程 |
| 2 | 1.2 | 工程地点 | 深圳市大鹏新区 |
| 3 | 1.3 | 工程规模 及特征 | 新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程主要对水头社区健康服务中心、葵涌中心小学维修室、葵涌中心小学对外窗口、土洋社区健康服务中心、新区健康教育中心、南澳人民医院2号宿舍楼、西涌小学新教学楼、西涌小学宿舍楼等8处建筑进行加固改造。主要建设内容包括: 1、加固工程；2、装修改造工程；3、给排水工程等。本工程概算总投资为816.43万元，其中建筑安装工程费为681.06万元。 |
| 4 | 2.1 | 招标范围 | 本项目已完成/的发包手续。 包括但不限于新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程的加固工程、装修改造工程、给排水工程等。具体以施工图及工程量清单为准。 |
| 6 | 3.1 | 资金来源 | 100% 政府资金 |
| 7 | 19.1 | 采用的币种 | 人民币 |
| 8 | 4.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 9 | 5.1 | 工程质量 | 合格 |
| 10 | 6.1 | 工期要求 | 计划开工日期2019 年 09 月 15 日 标准工期 （指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期） 计划施工总工期不超过150日历天，对比标准工期压缩比例为 %（压缩比例=1-施工总工期/标准工期，不得为负值） |
| 11 | 7.1 | 投标人资质等级要求 | 需同时具备（1）、特种专业工程专业承包资质不分等级（结构补强）(不分级)；（2）、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。本工程接受联合体投标，联合体最多由两家单位组成，联合体牵头单位为：特种专业工程专业承包资质不分等级（结构补强）(不分级)。 |
| 12 | 7.1 | 投标人项目经理 （建造师）要求 | 具备一级注册建造师（建筑工程专业）（项目经理须为联合体牵头单位拟派） |
| 13 | 7.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  |  | 关于利害相关方的投标 | 是否允许与招标人利害相关方投标 ○允许 接受为招标项目前期准备提供设计、咨询服务的单位参与后续方案设计、施工图设计、工程总承包（含EPC和设计施工总承包）招标项目的投标，但不得接受其参加全过程咨询或监理招标项目的投标。 参与前期工作单位： 已服务内容： ⊙不允许 备注：勾选允许的，招标人应在招标文件中全面公开有关项目资料（含已有的项目背景、概况、立项、可研、设计及其他相关资料） |
|  |  |  | 招标人可接受与其存在利害关系单位的投标，但是在进入定标程序的投标人中，按照投标报价由低往高排序，该投标人排位未在前1/2人数（含与其中投标报价差价不超过1%的投标人）时，不得确定其为中标人。 |
| 14 | 18.1 | 工程量的确定方法 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |
| 15 | 18.1 | 工程计价方法 | 综合单价法 |
| 16 | 18.9 | 投标报价要求 | 投标报价上限为： □ 万元 ☑公示招标控制价净下浮5% |
| 17 | 21.1 | 投标担保金额 | 12万元（不超过招标预算总价2%且不超过80万元） 担保形式： ○现金（从投标人基本账户汇出） ⊙银行保函(由投标人基本账户开户银行所在网点或其上一级银行机构出具) |
| 18 | 22.1 | 投标人的替代方案 | ○允许 ⊙不允许 |
| 19 | 15.1 | 投标文件份数 | 以电子文件形式通过“深圳建设工程交易服务网”网上递交下列文件： 资格审查文件电子标书1份 ☑资信标或资信内容1份 ☑商务标部分电子标书1份 ☑技术标部分电子标书1份 ☑技术标部分不超过100页（不含证明材料） 同时以光盘形式到深圳市建设工程交易服务中心窗口现场递交上述电子标书各一式两份 |
| 20 | 32.1 | 评标方法及标准 | ⊙定性评审法 ○经建设主管部门批准的其他方法 |
|  |  | 正式投标人产生方式 | 对于资格审查合格的投标人数量超过20名的，招标人应当采用票决法、价格法或其他等方法选取部分投标人进入后续评标程序（投标人数量应当为15至20名）。具体选取办法如下： ⊙票决法； ○其他方法： |
|  |  | 技术标评标地点 | ⊙交易场所评标 ○远程评审 |
|  |  | 评标委员会 组成人员要求 | 评标委员组成人员数量为： 技术标：⊙5名；○ 名 商务标：⊙3名；○5名；○ 名 ⊙招标人不委派评标代表，组成人员全部在交易中心评标专家库中随机抽取。 ○招标人委派○技术标○商务标评标专家。 |
|  |  | 中标人的确定方法(划线处数值由招标人自主确定) | 采用票决方式定标的，投票范围如下： ⊙将所有进入定标程序的投标人按投标报价由低往高顺序进行排列，先剔除排序在前1（注1）个投标人之后，再取排序在前1/2（注2）数量的投标人（按四舍五入取整）进入投票范围，与前述投标报价最高投标人相比较，净下浮率高出不超过1%的投标人一并纳入定标投票范围。 备注1.注1：该划线处数值招标人可在0、1、2三个数值中选择其中一个。当进入定标程序投标人数量少于10个时，无论该划线处数值是否为0，该划线处数值均按0执行；当按前述方式取舍后，出现最终进入定标投票范围的投标人不足5名时，无论该划线处数值是否为0，该划线处数值均按0执行。 备注2.注2：该划线处数值填写应符合下列要求：（1）重大工程项目、技术复杂工程项目（是指73号文中允许投标人资格条件中设置同类工程经验的招标项目）：大于1/2，但小于等于100%；（2）大型项目、技术较为复杂工程项目（指招标金额5000万元及以上，但非重大工程项目、技术复杂工程项目）：大于等于2/5，但小于等于2/3；（3）其他工程项目：大于等于1/3，但小于等于1/2。当按规则取舍后，出现最终进入定标投票范围的投标人不足5名时，则按投标报价由低往高顺序补足5名投标人。 备注3.进入定标程序的投标人不超过5名时，注1处数值按0执行，注2处数值按100%执行。 ○其它方法： |
|  |  |  | ⊙票决定标（⊙直接票决定标 ○逐轮票决定标）。 ○票决抽签定标（票决 名）。 ○集体议事法 ○价格法 确定中标人价格的方式： ○ 其它方法： 。 |
| 21 | 47.1 | 履约担保金额 | 中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10% |
| 22 | 47.2 | 支付担保金额 | 与履约担保金额相同 |
| 23 | 15.2 | 中标后项目经理 是否允许更换 | ○是 ⊙否 （有关规定详见《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》） |

### （二）投标须知前附表2

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9.1 | 踏勘现场 | 详细地点：深圳市大鹏新区（招标人不组织踏勘，投标人需要自行前往踏勘） |
| 4 | 10.1 | 公布招标控制价、投标报价上限 | 网址：深圳建设工程交易服务网 http://www.szjsjy.com.cn 时间：公布时间见交易服务网站发布 |
| 5 | 24.1 | 投标文件递交和招标文件收费 | 地点：深圳建设工程交易服务网 截止时间：截标时间见交易服务网站发布 |
| 6 | 20.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 7 | 11.2 12.1 12.2 13.1 13.4 | 招标人对招标文件的澄清或修改、答疑的期限、方式 | 投标人质疑期限：在投标截止日期前10日（不少于10日） 招标人澄清或修补、答疑期限：在投标截止日期前5日（不少于5日） 投标人提交答疑问题的方式： ☑投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“深圳建设工程交易服务网” （www.szjsjy.com.cn）提出，即在【网上办事】→【网上投标】→【工程质疑】中提交质疑。 投标人获取答疑及招标文件补充通知的方式： ☑投标人自行在“深圳建设工程交易服务网”（www.szjsjy.com.cn）上查阅或下载，即在【网上办事】→【网上投标】→【下载招标资料】中下载。 □ |
| 8 | 28.1 | 资格审查会 | 截标后，由招标人登陆深圳建设工程交易服务网进行审查，审查结果在网上公示。 |
|  |  | 开标会 | 地点及时间：详见“深圳建设工程交易服务网”中会议安排。 |
|  |  | 定标会 | 地点及时间：详见“深圳建设工程交易服务网”中会议安排。 |
| 9 | 44.1 | 发出中标通知书 | 投标有效期满30天前 |
| 10 | 47.1 | 提交履约担保 | 收到中标通知书30天内并在签订施工合同前提交 |
| 11 | 47.2 | 提供支付担保 | 签订施工合同时提交由□银行或□专业担保公司出具的保函 |
| 12 | 46.1 | 签订合同 | 收到中标通知书30天内 |

### （三）投标须知前附表3

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 定标会地点及时间 | # 详见“深圳建设工程交易服务网”中会议安排。 |
| 2 | # 定标委员会组成 | 定标委员会从14（或14名以上）名备选人员中抽取7名成员组成。 |
| 3 | # 定标程序 | # （定标程序需明确详尽，可有效执行） 详见招标文件第十一章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改。 |

注：招标人采用票决定标、票决抽签定标法或者集体议事法确定正式投标人或者定标的，应当组建定标委员会。

定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为7人以上单数。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员中确定成员;非财政性国有资金投资工程的招标人可以从与其有利益关系的母公司、子公司人员中确定成员。

定标委员会成员应当由招标人从2倍以上符合上述条件的备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。

定标委员会成员应对招标工程的建设负有相关责任，且不得与投标人有直接利益关系。定标委员会组成后，应推举一人为定标委员会主任，主持当次定标会议并依据招标文件进行定标的各个议程。

招标人应同时组建由本单位监事会或纪检等部门人员或招标人上一级管理部门人员组成的3人以上的监督小组，对定标全过程进行监督。

采用票决定标、票决抽签定标法或者集体议事法的，招标人应当自评标结束后10个工作日内进入交易中心进行定标。

### （四）投标须知前附件

#### 附件一：建设工程施工招标公告

建设工程施工招标公告

招 标 方 式：公开招标

工 程 类 型：建设工程

项 目 编 号：

项 目 名 称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

工 程 编 号：

招标工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

工 程 地 址：深圳市大鹏新区

项目现场的具体位置和周边环境：/

现场踏勘起止时间：       至

建 设 单 位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标代理机构：深圳市华南工程顾问有限公司

招标代理机构经办人：黄工                  联系电话：13715089170

计划总投资：816.43万元；本次发包工程估价：681.06万元

本次招标面积：       平方米

本次招标内容：包括但不限于新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程的加固工程、装修改造工程、给排水工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

计划开竣工日期：2019 年 09 月 15 日至2020 年 02 月 11 日

发布招标公告时间：公告时间见交易服务网站发布至截标时间：截标时间见交易服务网站发布

拟采用的评标方法：定性评审法

拟采用的定标方法：直接票决法

资格审查方式：资格后审

截标前10日停止质疑（一般为10日），截标前5日停止答疑补遗（一般为5日）

投标条件：

☑本工程投标申请人必须具备最低企业资质要求：需同时具备（1）、特种专业工程专业承包资质不分等级（结构补强）(不分级)；（2）、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。本工程接受联合体投标，联合体最多由两家单位组成，联合体牵头单位为：特种专业工程专业承包资质不分等级（结构补强）(不分级)；

拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：具备一级注册建造师（建筑工程专业）（项目经理须为联合体牵头单位拟派）级；

□投标申请人应当具有的同类工程经验要求：       ；

相关证明材料：       。

□投标申请人应当具有在深工程施工经验，该经验不限于任何工程，相关证明材料：       。

其他投标条件要求：

1、投标申请人必须具备安全生产许可证，拟派项目经理（建造师）必须具备项目负责人安全生产考核合格证；（园林绿化工程除外）

2、投标人应承诺按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用；

3、在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；

4、项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的，不能参与本次招标工程的投标，否则投标无效；

5、中标后的投标人应在中标人公示期间向招标人提供检察机关出具的投标人法人及法定代表人的《行贿犯罪档案查询告知函》（近三年）。

6、因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受其参与本次招标工程的投标；

7、根据法院的《司法建议函》，列入名单的施工企业不得承接政府投资工程；

8、是否接受联合体投标：○否⊙是，拟派项目经理应由联合体代表派出，

对联合体代表的要求：本工程接受联合体投标，联合体最多由两家单位组成，联合体牵头单位为：特种专业工程专业承包资质不分等级（结构补强）(不分级)；

9、 根据《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府［2015］73号文）第三十三条 招标人应当拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标： 

（一）、近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 

（二）、近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。 

（三）、因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。 

（四）、拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。 

（五）、依法应当拒绝投标的其他情形。。

温馨提示：

1、投标人办理以下手续后方可投标，有关服务指南见“深圳建设工程交易服务网（www.szjsjy.com.cn）”或“深圳建设信息网（www.szjs.gov.cn）”：

⑴企业资质信息备案登记，并办理企业数字证书及录入投标员指纹信息；以联合体形式投标的，联合体各方均需在深圳市住房和建设局备案注册，联合体代表应办理其企业信息数字证书和录入投标员指纹信息。

⑵办理“深圳建设工程交易服务网”电子招投标申请；

⑶办理拟派项目经理信息备案登记；

⑷办理企业机构数字证书和法定代表人、拟派项目经理、商务标签字注册造价工程师的个人数字证书；

⑸以联合体方式投标的，应当加签联合体代表的相关数字证书。

2、资格后审有关要求如下：

⑴不设投标报名、招标会和集中组织的投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节，潜在投标人无需报名即可参与投标；

⑵由招标人组建的资格后审委员会，在截标后、开标前登陆“深圳建设工程交易服务网”对投标人进行资格审查，资格审查合格的投标人进入开标程序。资格审查结果及投标人的资格文件在交易网向本项目投标人公开。

⑶招标文件（含设计图纸）、送审招标控制价文件可在“深圳建设工程交易服务网”的“网上办事－>网上投标－>下载招标资料”下载；

⑷投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“深圳建设工程交易服务网”提出，招标人在网上答复；

⑸投标人从网上递交投标文件时，需在投标截止时间前以投标人（或联合体代表）企业机构数字证书通过“深圳建设工程交易服务网”上传电子投标文件，并打印回执单作为网上递交投标文件的凭证，具体操作见网站中在线帮助。对电子投标文件加密的，需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密；

⑹投标人在窗口递交投标文件时，投标人须在截标当日的截止时间前，按下列要求到深圳市建设工程交易服务中心指定窗口办理投标手续：

①投标人（联合体投标时为联合体代表，下同）法定代表人或投标员持企业信息卡或企业数字证书，投标员须同时验证指纹信息；

②递交投标文件（含资格后审文件，资信标文件）；

注意：资格后审文件中提供电子扫描件的，投标人应准备相关原件以备查验。对电子投标文件加密的，需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。

3、本招标工程中应按照《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》及《深圳市预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》的要求，使用预拌混凝土、预拌砂浆和新型墙体材料。

4、深圳市住房和建设局企业与人员信息半天交换一次，请投标人提前办好备案和变更手续。

#### 附件二：招标工程情况介绍

招标工程情况介绍

（提示招标人：本章节为必填内容，招标人应当如实详细填写，并作为投标、评标的重要参考。如因招标人未填写或未如实填写本章节内容，造成的不利后果应由招标人承担。）

一、工程概况、工程规模、结构型式的介绍

1.工程地址：

深圳市大鹏新区

2.工程规模：

新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程主要对水头社区健康服务中心、葵涌中心小学维修室、葵涌中心小学对外窗口、土洋社区健康服务中心、新区健康教育中心、南澳人民医院2号宿舍楼、西涌小学新教学楼、西涌小学宿舍楼等8处建筑进行加固改造。主要建设内容包括: 1、加固工程；2、装修改造工程；3、给排水工程等。本工程概算总投资为816.43万元，其中建筑安装工程费为681.06万元。

3. 工期、质量及安全文明施工要求：

工期：150日历天，  质量要求：合格。

4.现场条件及周围环境情况：

/

5.工程地质情况：

/

6.工程主要部位特征：

/

7.其它：

/

二、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等内容的介绍

/

三、与《招标文件》示范文本有较大变动的评标方法及主要条款的介绍

详见招标文件第十一章。

四、建议的评标要点

/

#### 附件三：投标文件否决性条款摘要

投标文件否决性条款摘要

【提示招标人】如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本工程招标文件（含招标文件的澄清、补充文件等）中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：招标文件不予受理（资格审查），无效标（初步评审）、废标（详细评审）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、开标阶段不予受理的情形：（由招标人或其委派人员负责判定）

1、在本须知第24条规定的投标截止时间以后逾期送达的；

2、投标文件中的投标资格证明文件不合格的；

3、投标文件中各电子标书未加签有效的投标人机构CA数字证书、法定代表人个人CA数字证书；或者技术标部分未另外加签有效的项目经理（建造师）个人CA数字证书，商务标部分未另外加签有效的注册造价工程师个人CA数字证书及该注册造价工程师注册所在单位的机构CA证书的；

4、投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标报价上限的；

5、投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的，或者未承诺按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》实施安全文明施工和信息化管理要求的；

6、资格审查文件内无投标保函或投标保证金收讫证明的扫描件，或招标人在提交资审结果前收取投标人投标保函原件，而投标人又无法提供的；

7、项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的；

8、投标人提交的电子标书格式不符合投标须知17.1和17.2要求或开标后无法读取导入的；

9、组成联合体投标，未以联合体代表提交投标文件的；

10、相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交投标文件的，在资格审查阶段，当部分相关单位自愿退出后仍有两家或两家以上要求继续进入后续招投标环节的；

11、投标保函不符合投标须知第21.1、21.2款要求的；

12、投标人或相关人员具有下列情形之一的：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）依法应当拒绝投标的其他情形；

□本次招标下述（6）至（9）条款生效：

（6）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；

（7）近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；

（8）近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；

（9）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

二、评标阶段有关无效标的情形：（由评标委员会负责判定）

1、投标人组成联合体投标，但投标文件未按规定附有联合体各方共同投标协议的；

2、参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；

3、计算机评标系统对电子标书进行自动清标分析，出现下列情形之一的：

(1)投标人的清单和招标文件清单不一致情形的；

(2)投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，其中专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费及其他固定额度不可竞争费用不得有任何偏差，但安全文明措施费总价的误差不超过招标人公布相关数额的1‰且不超过1000元的，视为无偏差；

(3)投标报价中规费取费超过现行《深圳市建设工程计价费率标准》的费率参考范围的；

(4)清单子目数量超过20项的单位工程中，分部分项工程量清单报价相对标底下浮率为同一数值（百分比，保留至小数点后两位）的清单条目数量超过该单位工程分部分项工程量清单条目数量总和25%的；

4、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑情形之一的：

(1)投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师与其他投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师为同一人的；

(2)不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

(3)不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

(4)不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

(5)不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

(6)不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

(7)不同投标人的投标文件相互混装的；

(8)不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

(9)不同投标人委托同一人投标的；

(10)不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

(11)不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

(12)评标委员会认定的其他串通投标情形；

5、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

三、评标阶段有关废标的情形：（由评标委员会负责判定）

1、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文的内容的；

2、技术标经评标委员会评审为不合格的；

3、投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

（招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准）

四、招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

1、修改一、开标阶段的不予受理情形中的第6条：资格审查文件部分内无投标人（联合体牵头人）基本账户开户银行开具的投标保函和基本账户《开户许可证》原件扫描件的；或无投标人（联合体牵头人）基本账户开户银行的上级银行开具的银行保函、基本账户《开户许可证》以及上级银行与投标人基本账户开户银行之间的隶属关系证明（由上级银行开具的隶属关系证明）原件扫描件的；

2、修改一、开标阶段的不予受理情形中的第3条“或者技术标部分未另外加签有效的项目经理（建造师）个人CA数字证书” 修改为“或者资格审查文件和技术标部分未另外加签有效的项目经理（建造师）个人CA数字证书”；

3、资格审查文件中扫描件模糊不清无法辨认、非因网上招标系统原因而无法打开审查的，或证件已过有效期未提供有效证明的；

4、资格审查文件中所报的项目经理与截标时不一致的；项目管理班子拟派的项目经理与资格审查文件中所报的项目经理不一致的； 

5、投标人组成联合体投标，资格审查文件未提供联合体协议书原件扫描件的；

6、投标人组成联合体投标，未按招标文件要求以联合体牵头人名义提交投标文件的，或拟派项目经理非联合体牵头人派出的，或联合体成员超过2家的；

7、联合体牵头单位在网上递交资格审查文件时未勾选与《联合体协议书》一致的联合体单位的。

五、招标人修改或补充的无效标情形：

1、施工投标承诺函未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的。

六、招标人修改或补充的废标情形：

/

#### 附件四：评标与定标方法

一、评审方法

定性评审法

1.1开标后，招标人按下列方法选取入围投标人进行评标：

(1)进入开标程序的投标人数少于等于20家，所有合格投标人均入围；

(2)进入开标程序的投标人数大于20家，计算机随机在15到20之间的正整数中随机抽取一个整数作为本工程可入围家数Q；并按前附表1约定的方法选取Q家投标人进入开标程序。

a、票决法：

先进行价格筛选：按投标报价由低往高排序，当投标人数量≧40时，去除最前和最后各0个投标人；当投标人数量≦30时，不筛选；当30<投标人数量<40时，对称去除前后相同数量（或最前数量比最后数量少1）投标人后使得剩余投标人数量为30。

再进行票决：优先选择综合实力强、信誉好的企业，同等情况下优先选择本地企业或在本地业绩较好的外地企业，再选择资质等级较高的企业。

b、其他：详见有关约定。

1.2招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对资格审查合格的投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；

1.3评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有进入评审环节的投标文件进行初步评审；

1.4除工程项目概况外，投标人的技术标只需按《技术标评审表（适用于定性评审法）》第1-6项要求编写，不需编制其他内容。

1.5评标委员会对通过初步评审的各投标人的技术标及商务标同时进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的技术标及商务标评审要素（见评标方法附件），各成员须对投标文件独立进行评审并提出评审意见，经讨论汇总后形成综合评审意见，内容主要包括：对各投标文件是否满足招标文件所有要求提出意见，指出各投标文件中存在的缺陷和问题，签订合同前应注意和澄清的事项；

1.6评标委员会将综合评审意见整理成评标报告后，提交给招标人，所有递交的投标文件不被判定为废标或无效标的投标人均进入定标程序。

二、定标方法

招标人应当按照充分竞争、合理低价的原则，采用下列方法或者下列方法组合在评标委员会推荐的合格投标人中择优确定中标人：

（二）票决定标法

1、直接票决定标

招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。

当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

选票范本

直接票决定标选票

招标项目名称：____________________________

| 支持的投标人 | 支持理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                                  时间：

逐轮票决定标首轮选票

招标项目名称：___________________________

| 支持的投标人 |  | 支持理由 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

定标委员签名：                                                  时间：

逐轮票决定标淘汰阶段选票

招标项目名称：____________________________

| 淘汰的投标人 | 淘汰理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                                  时间：

票决抽签定标法选票

招标项目名称：___________________________

| 支持的投标人 |  | 支持理由 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

定标委员签名：                                                  时间：

三、商务标自动评审系统

1、计算机评标系统对根据投标须知第31条对投标文件进行自动清标分析；

2、计算机评标系统对商务标初步评审合格的投标文件进行详细评审，分别对指定专业工程、指定清单子目、措施项目投标报价的偏离度进行分析，供招标人在澄清时参考。

商务标定性评审表

招标工程名称：                                投标人：

| 一、投标总价概况 | 投标总价（万元） | 投标总价与招标控制价的差额（万元） | 投标总价的净下浮率（%） | 投标总价中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分部分项 金额（万元） | 措施项目 金额（万元） |  | 其他金额（万元） |
| 二、指定单位工程报价分析 | 单位工程名称 |  | 招标控制价 （万元） | 投标价 （万元） | 单位工程净下浮率（%） | 指定专业工程投标报价偏离度（A=投标总价净下浮率-单位工程净下浮率） |  |
| 三、清单子目招标控制价超过0.5万元报价分析 （列出B≥±3%的清单项） | 清单子目编号及工程名称 |  | 招标控制价 （万元） | 投标价 （万元） | 下浮率（%） | 清单子目投标报价偏离度（B=投标总价净下浮率-清单子目报价相对招标控制价下浮率） |  |
| 四、措施项目费合计的异常报价分析 | 措施项目费投标价合计（元） |  | 招标控制价合计（元） | 下浮率（%） | 措施项目投标报价偏离度（C=投标总价净下浮率-措施项目费相对招标控制价下浮率） |  |  |
| 五、其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示 | 投标文件商务标还存在 等其他报价问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、评审结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |

商务标专家签名：                               评标日期：    年   月   日

说明：

1、	偏离度是指评审项相对标底的下浮率与投标总价净下浮率之差，偏离度绝对值越大，说明该评审项目不平衡报价情况越严重，反之则小。

2、	清单子目偏离度评审设置时，如果子目合价金额越小、偏离度B值越小，则分析出的偏离子目越多，反之越少。凡公布的招标文件中B值小于3%的，在商务标评审时均按3%进行评审（评标专家或交易中心人员直接操作）。评审结果在本表中无法全部列出时，则另页单独列出。

3、	指定单位工程的报价偏离度分析，应与ZBS所列单位工程相对应。

4、	评审结论仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形。

5、	本表适用于各专家独立评审或评标委员会汇总意见时使用。作为汇总表使用时，所有商务标专家均需签名。

四、标书评审表范本

在此提供了一般房建总承包工程的技术标评审范本，请招标人参照该范本，结合招标工程实际，编制具体工程的技术标评审表。

资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业近五年(2014年6月1日至2019年5月31日)已竣工的同类工程业绩[需包含特种专业工程（结构补强）](不超过五项) | 1、需同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件（需包含封面和完整的协议书），未同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件的不予计取，原件彩色扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在规定时间内及时澄清，否则不予计取； 2、时间以完整的竣工验收报告中时间为准，竣工验收报告上未体现竣工时间或竣工验收报告不齐全的不予计取； 3、金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准； 4、企业同类工程业绩：需包含特种专业工程（结构补强）施工业绩；施工合同或竣工验收报告需体现特种专业工程（结构补强），未能体现的须出具业主提供的证明材料，否则不予计取； 5、合同名称与竣工验收报告名称不一致，需提供相关资料证明原件扫描件，否则不予计取； 6、业绩提供不超过5项，如超过5项则按提供资料前5项业绩统计。 |
| 2 | 项目经理近五年(2014年6月1日至2019年5月31日)已竣工的同类工程业绩[需包含特种专业工程（结构补强）](不超过五项) | 1、需同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件（需包含封面和完整的协议书），未同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件的不予计取，原件彩色扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在规定时间内及时澄清，否则不予计取； 2、时间以完整的竣工验收报告中时间为准，竣工验收报告上未体现竣工时间或竣工验收报告不齐全的不予计取； 3、金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准； 4、项目经理同类工程业绩：需包含特种专业工程（结构补强）施工业绩；施工合同或竣工验收报告需体现特种专业工程（结构补强），未能体现的须出具业主提供的证明材料，否则不予计取； 5、若竣工验收报告、施工合同无法证明此业绩为项目经理的业绩，需提供其他证明材料原件扫描件； 6、合同名称与竣工验收报告名称不一致，需提供相关资料证明原件扫描件，否则不予计取； 7、业绩提供不超过5项，如超过5项则按提供资料前5项业绩统计。 |
| 3 | 项目经理资格及社保要求 | 1、提供项目经理的《注册建造师证》的原件扫描件； 2、在招标公告发布前（至少应包含2019年3月至2019年5月）连续不间断3个月（含）以上的本单位社保缴纳证明（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。 |
| 4 | 备注（请各投标人注意）： | 资信要素不进行评审，但作为票决入围、票决定标的重要参考资料，请投标人认真填报，要求投标人将资信标部分以业绩的形式（*TBYJ）上传，其真实性通过公示予以监督。 注：资信标部分严格按照招标文件第十一章 附表一填写，无需盖章。 |

备注：

1、凡不能通过后续增加资金、人力、物力投入改变的要素视为资信要素，如投标人业绩、过往认证情况、财务状况、营业额，从业人员学历、注册资格、资历等情况；

2、资信要素不得有规模、数量等下限要求；如投标人业绩的描述可以为：提供近五年投标人自认为最具代表性的类似工程业绩（不超过10项）；

3、资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

技术标定性评审表

招标工程名称：                                       投标人：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 |  |  |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） |  |  |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 |  |  |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 |  |  |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 |  |  |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 |  |  |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 |  |  |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 |  |  |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 |  |  |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况 |  |  |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 |  |  |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 |  |  |
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 |  |  |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 |  |  |
| 综合评价等级：□合格 □不合格 |  |  |  |  |

评标专家：                           评标日期：    年  月  日

备注：

1、本表适用于专家独立评审使用；

2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

3、如果有资格条件要素、资信要素在本评审表中列项的，不需进行评审，在对应栏中标示“/”即可；

4、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

【以下为有关招标人提供的技术标范表，均作为备选菜单】

技术标定性评审表（范表1）

招标工程名称：               投标人：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理班子人员配备表及相关说明 | 项目经理、技术负责人及土建、电气、给排水、造价等专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩情况。 |  |  |
| 2 | 施工资源需求计划 | 主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况。 |  |  |
| 3 | 施工总平面布置规划 | 施工总平面布置图应包括主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局；主要施工阶段总平面图合理性情况。 |  |  |
| 4 | 施工工期管理策划 | 工期目标响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划情况。 |  |  |
| 5 | 工程施工的重点和难点、质量保证措施 | 结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措、安全文明施工方案等情况。 |  |  |
| 6 | 企业业绩 | 提供近五年投标人自认为最具代表性的类似工程业绩（不超过10项），注明在建或已完工；证明资料为施工合同，已完工的须提供竣工验收证明。 | / | / |
| 7 | 其他 | 1、投标人可自行提供综合实力证明材料，例如企业获奖证书、贯标情况等。 2、投标人体现自身特点的其他情况。 | / | / |
| 综合评价等级：□合格 □不合格 |  |  |  |  |

评标专家：                  评标日期：    年  月  日

技术标定性评审表（范表2）

招标工程名称：               投标人：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 |  |  |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） |  |  |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 |  |  |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 |  |  |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 |  |  |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 |  |  |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 |  |  |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 |  |  |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 |  |  |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况 |  |  |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 |  |  |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 |  |  |
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 |  |  |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 |  |  |
| 综合评价等级：□合格 □不合格 |  |  |  |  |

评标专家：                  评标日期：    年  月  日

技术标定性评审汇总表

招标工程名称：               评标时间：  年  月  日

| 序号 | 投标人名称 |  | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标委员会签名： |  |  |  |  |  |  |
| 评标专家保留意见 |  |  |  |  |  |  |
| 专家姓名 |  | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项） |  |  |  | 专家签名 |

备注：

1、本表为评标委员会最终评标报告；

2、相关要求详见《技术标定性评审表》备注事项。

#### 附件五：招标投标分段限时投诉的规定

招标投标分段限时投诉的规定

深圳市工程建设项目招标投标实际招标人负责制。招标人应当依法处理异议，配合行政监督部门处理投诉。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，或者向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

异议和投诉分别按照“书面、限时、实名”的原则进行处理。

招标投标活动异议和投诉的处理，具体见《关于建设工程招标投标改革的若干规定》、《深圳市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（深建规【2015】2号）的规定。

## 二、投标须知

### （一）总则

1.工程说明

1.1工程名称见前附表1第1项所述。

1.2工程地点见前附表1第2项所述。

1.3工程规模和特征见前附表1第3项所述（详见第六章-图纸、第七章-工程量清单）。

2.招标范围：

2.1本次招标的工程项目见前附表1第4项所述（详见第六章-图纸、第七章-工程量清单）。

2.2工程总包人拒绝按第三章合同专用条款29.8款确定的价格承包暂估价工程的，应执行第三章-合同专用条款29.8款所述规定。

3.资金来源

3.1本工程立项计划已得到深圳市有关部门的批准，工程资金通过前附表1第6项所述的方式获得。

4.承包方式

4.1本工程的承包方式见前附表1第8项所述。

5.工程质量

5.1本工程的质量标准见前附表1第9项及第五章标准、规范和技术要求所述。

6.工期要求

6.1本工程的工期要求见前附表1第10项所述。

7.合格的投标人

7.1投标人资质、投标人项目经理要求见前附表1第11项、第12项所述。

7.2本次招标采用资格后审方式。

7.3由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合7.1、7.2款的要求外，还应符合以下要求：

7.3.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；

7.3.2联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；

7.3.3联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

7.3.4由联合体的各成员提交一份授权书，证明联合体代表资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；

7.3.5联合体代表应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

7.3.6参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理；

7.3.7除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

8.投标费用

8.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

9.踏勘现场

9.1招标人不集中组织投标现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，地点见前附表2第2项所述。

10.招标控制价的编制和公布

10.1招标人将在截标前5日之前，公示审定招标控制价、投标报价上限、各项不可竞争费（如：安全文明施工费、专业工程暂估价、暂列金额、优质优价奖励费，以及其它不可竞争费）的具体数值。公示的时间、网址见前附表2第4项。

### （二）招标文件

11.招标文件的组成

11.1招标文件包括下列内容：

第一章  致投标人

第二章  投标须知

一、投标须知前附件

二、投标须知

第三章  合同条款

第一部分  协议书

第二部分  通用条款

第三部分  专用条款

第四部分  补充条款

第四章  合同文件格式

协议书

第五章  标准、规范和技术要求

一、一般标准和技术规范

二、特殊标准和技术规范

三、工程技术要求

第六章  图纸

一、图纸清单

二、标准图集清单

第七章  工程量清单

一、工程量清单的说明及投标报价要求

二、工程量清单格式

第八章  投标文件格式

资格审查文件

商务标部分

技术标部分

第九章  中标通知书

第十章  担保书格式

第十一章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

11.2除11.1款内容外，招标人按前附表二第7项的规定时限在“深圳建设工程交易服务网”（http://www.szjsjy.com.cn）发布的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

11.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

12.招标文件的澄清

12.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应以不署名的形式在“深圳建设工程交易服务网”提出。按前附表二第7项的规定时限停止质疑。

12.2招标人将按前附表二第7项的规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成补遗文件。补遗文件将在“深圳建设工程交易服务网”向所有投标人公示。

12.3不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有约束力。

13.招标文件的修改

13.1招标文件发布后，在前附表二第7项规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报建设行政主管部门备案。招标人对工程量清单无论作出何种变更，都要重新制作商务标电子招标文件和送审招标控制价文件，无论对评标方法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标电子招标文件，无论对送审招标控制价作出何种变更，都要重新制作送审招标控制价文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件和送审招标控制价文件用于编制电子投标文件。

13.2招标文件和送审招标控制价文件的修改将在“深圳建设工程交易服务网”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应在截标时间前随时查看深圳建设工程交易服务网（http://www.szjsjy.com.cn）中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。

13.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件内容均以网上发布的为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。但是澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件中存在否决性条款时，须由招标人重新编写《投标文件否决性条款摘要》，将所增加的否决性条款列入该摘要。否则，仍应以先前发出的《投标文件否决性条款摘要》为准，新增加的否决性条款无效。

13.4招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在前附表二第7项的规定时限前在“深圳建设工程交易服务网”发布。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）文件中明确。

13.5在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，招标人不得再变更或修改招标文件确定的评标及定标方法。

### （三）投标文件的编制

14.投标文件的语言及度量单位

14.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来文件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。

14.2除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标文件全部采用电子文档，由资格审查文件、☑资信标部分、☑商务标部分、☑技术标部分组成。网上提交投标文件时，直接通过深圳建设工程交易服务网上传一份投标文件；窗口现场提交投标文件时，以光盘为介质提交一式两份电子投标文件。

15.2资格审查文件主要包括下列内容（扫描件）：

15.2.1投标人营业执照；

15.2.2投标人资质证书；

15.2.3投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明；

15.2.4投标人拟派出的项目经理的《项目经理证》或注册建造师的《注册建造师证》；

15.2.5投标保函（原件由招标人在开标会现场收取）；

15.2.6招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）

15.3资信标部分主要内容：详见投标须知前附件三“资信要求一览表”

15.4商务标部分主要包括下列内容：

15.4.1工程量清单报价表的说明；

15.4.2工程量清单报价表；

15.4.3施工投标承诺函；

15.4.4招标文件要求提交的其它资料：

15.5对技术标部分的要求：

□投标人应按照招标人提供的“技术标编写目录及要求”编制技术标书。（选择此项的，招标人必须在《第八章投标文件格式》的“技术标编写目录及要求”中填写相关内容。）

☑技术标部分不超过100页（不含证明材料）。

□本工程不要求编制技术标，但投标人中标后应当在       日内根据《施工组织设计编写规范（试行）》编制相应的施工组织设计，并经招标人认可后组织实施。

16.投标文件的格式要求

16.1商务标电子文档的格式要求：投标文件电子标书应使用《深圳市建设工程商务标投标文件编制系统》制作。（电子文档为xxx.TBS格式）

16.2其它电子文档的格式要求：投标文件电子标书应使用《深圳市建设工程技术标投标文件编制系统》制作。（资格审查文件为xxx.TBZ格式、技术标文件为xxx.TBJ格式、资信标文件为xxx.TBYJ格式）

《深圳市建设工程商务标投标文件编制系统》与《深圳市建设工程技术标投标文件编制系统》安装软件可在‘深圳建设工程交易服务网（http://www.szjsjy.com.cn）’的下载专区→工具软件中下载，请注意使用正确的版本，并及时更新。

投标文件包括本须知第16条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式，详见招标文件第八章—投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

17.投标文件的签署

17.1投标文件必须采用CA数字证书进行签名，除加签投标人机构CA数字证书、法定代表人个人CA数字证书外，技术标必须加签拟派项目经理（建造师）个人CA数字证书，商务标必须加签造价工程师个人CA数字证书。

17.2采用个人CA数字证书签名的项目经理（建造师）、造价工程师对签署部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）。

18.投标报价

18.1本工程的工程量采用前附表1第14项所规定的方式确定，投标单价采用前附表1第15项所规定的方法进行报价。

18.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

18.3投标人的投标报价，应是本须知第2条和合同条件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

18.4投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。

18.5工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

18.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

18.7除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

18.8“安全文明施工措施费”应当作为非竞争性费用，在投标报价中单列（但应计入投标总价）。“安全文明施工措施费”包括临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费。

18.9投标报价的最高报价限价见前附表1第16项。

19.投标货币

19.1本工程投标报价采用的币种见前附表1第7项。

20.投标有效期

20.1投标有效期见前附表2第6项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第21条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

21.投标担保

21.1投标人应在递交投标文件的同时提交一笔不少于前附表1第17项规定数额的投标保证金或等同投标保证金的投标保函，作为其投标的一部分。投标担保是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失，招标人可根据本须知第21.7条规定的条件没收投标保证金或投标保函。

21.2投标人应按前附表要求提交投标担保

投标保函的格式见第八章--投标文件格式。如果投标人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中对实质性内容的要求，并且须经过招标人确认同意。投标保函应在投标有效期满后28天内继续有效。

21.3投标人应将投标保函，以扫描件形式作为资格审查文件的组成部分，投标保函原件在开标会现场由招标人收取。

21.4对于未能按要求提交投标担保的，投标文件将按有关条款不予受理或作无效标处理。

21.5未中标的投标人的投标担保将按照本须知第20条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还。

21.6出现下列情形之一时，招标人应当在7天内退还投标人的投标担保：

21.6.1中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；

21.6.2招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；

21.6.3招标失败需重新组织招标；

21.6.4投标有效期满而投标人不同意作出延长。

21.7投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收。给招标人造成的损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。

21.7.1投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；

21.7.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

21.7.3在规定期限内中标人拒绝与招标人签定合同或不提交履约担保的；

21.7.4投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的。

22.投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件的要求，除非前附表1第18项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第22.2款的规定。

22.2如果前附表1第18项允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件的要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

### （四）投标文件的提交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件中的资格审查文件部分、商务标部分和技术标部分应单独刻录成光盘（一式两份），分别密封包装在3个密封袋中，在密封袋上相应注明“资格审查文件”、“资信标部分”、“商务标部分”、“技术标部分”，并分别注明工程名称、投标人名称。

23.2将密封包装好的资格审查文件、商务标部分、技术标部分统一密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明“投标文件”、工程名称、投标人名称，并按前附表2第8项的规定注明开标时间以及“在此之前不得开封”字样。

23.3无须提交技术标的，不用执行上述23.1、23.2款有关技术标部分的要求。

23.4所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。

23.5网上提交的电子投标文件无需按照以上要求密封和标记。

24.投标截止时间

24.1投标人应根据前附表2第5项的规定，在投标截止时间前将投标文件递交到深圳建设工程交易服务网和深圳市建设工程交易服务中心窗口。

25.投标文件的补充修改与撤回

25.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第23条有关规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。网上递交投标文件的，直接在网上上传投标文件中进行补充、修改或撤回，并重新电子签名确认和打印回执。

25.3根据本须知第24条规定，在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

26.截标时投标文件的数量要求

26.1截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

### （五）资格后审

27.资格后审

资格后审活动按以下规定进行：

27.1资格审查由招标人组成的资格后审委员会负责，在截标后招标人登陆深圳建设工程交易服务网对各投标人资格进行审查。

27.2资格后审委员会由3名以上单数的招标人代表组成，招标代理人员参与资格审查的，其人员不得超过总人数的1/3。

27.3资格后审委员严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。

对联合体投标的工程，资格后审委员会还需根据资格审查文件中所附的联合体投标协议在资格审查系统中补录联合体中其他成员企业。

27.4审查过程中如出现疑问，资格后审委员可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。

27.5投标人应准备相关原件以备查验。

27.6拟进行资格后审澄清、答辩的代表由招标人核对身份。

27.7资格后审委员会要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在招标人规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，资格后审委员会将可能作出不利于投标人的判定。

27.8全部投标人的资格审查材料审查完毕后，资格后审委员会出具资格审查报告，并按规定将审查结果进行公示，同时由系统直接将所有投标人的资信标内容公示。资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。资格审查结果应当在交易网公示不少于3个工作日。

### （六）开标

28.开标

28.1招标人将在资格后审结束后，于附表2第8项所规定的地点公开举行开标会议，投标人自愿参加开标会，未参加开标会的，视为其认可开标程序和结果。

28.2参加开标会议的投标人只能委派一名代表，且必须是本单位法定代表人或投标员。法定代表人须随身携带企业投标信息数字证书，投标员须携带本人有效身份证明。

28.3开标会议由招标人主持。

28.4由招标人宣布资格审查结果。资格后审不合格的投标人的投标文件将不再进入下一步开标程序。对于资格审查合格的投标人数量超过20名的，招标人应当采用票决法、集体议事法、价格法、抽签法等方法淘汰部分投标人，但进入后续评标程序的投标人数量应当为15至20名。具体淘汰办法应当在招标文件中明确规定。

28.5若招标人选用随机评审法的，由招标人在系统中抽选评标方法；

28.6由招标人在系统中抽取并确定三种偏离度计算方法的权重：

先随机抽取价值规律法的权重z，然后将（1-z）/2作为一定竞争法和完全竞争法的权重。

28.7由招标人在系统中抽取抽选系数。

28.8若招标人选用随机定标程序的，由招标人在系统中抽选定标程序；

28.9开标时，需按开标程序分步对电子投标文件各部分进行导入；如电子投标文件已加密的，也必须按开标程序分步对电子投标文件各部分进行解密。

28.10按本须知第29条规定宣布为不予受理情形的投标文件，不予送交评标委员会评审。

28.11招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。

29.投标文件不予受理的情形（详见投标文件否决性条款摘要第一条）

### （七）评标

30.评标委员会和评标

30.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

30.2招标人可以选择组建综合评标委员会或分别组建技术标、商务标评标委员会进行评标。

30.3开标结束后，开始评标。

30.4招标人将向评标委员会提供以下资料，供评标使用：

30.4.1经备案的招标文件，包括送审招标控制价电子文档（文件格式为*.BDS）、补遗文件、答疑会纪要、工程量清单等，评标专家人手一份；

30.4.2供评标使用的主要施工图纸、地质勘探报告等工程技术资料；

30.4.3工程概况和评标重点的书面介绍。包括工程规模、结构型式、工程特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料、招标文件与示范文本有较大变动的条款及评标方法等（见《招标工程情况介绍》）。

30.4.4其他评标必须的资料。

31.投标文件的初步评审

31.1计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，然后由评标委员会进行投标文件的初步评审。

31.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不合格，应作无效标处理：

具体情形详见投标文件否决性条款摘要第二条。

32.投标文件的详细评审

32.1评标委员会根据前附表1第20项规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统的评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

33.投标文件的重大偏差

投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。重大偏差情形详见投标文件否决性条款摘要第三条。

34.投标文件的细微偏差

34.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，提供了不完整的技术信息和数据等情况，细微偏差不影响投标文件的有效性。

34.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

35.投标文件的澄清和对答辩人的要求

35.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。

35.2评标过程中对各投标单位的澄清人要求如下：

35.2.1拟进行投标答辩的，技术标澄清人必须是投标人拟派往该项目的项目经理；商务标澄清人必须是在该商务标数字签名的注册造价工程师本人或投标人法定代表人；特殊情况下，可由法定代表人授权委托人澄清。

35.2.2投标人代表中非本条35.2.1款规定的人员不得进入答辩室。

35.2.3参加答辩的所有人员须由交易服务中心的工作人员核对身份，答辩人员务必携带有效的身份证明材料。

35.3评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在评标委员会规定的时间内未派出代表及时作出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定，投标人不得因此提出任何异议。

36.无效标和废标的处理

36.1除法律、法规、规章、规范性文件规定以及本招标文件否决性条款单列的无效标或者废标情形外，评标委员会不得对投标文件作无效标或者废标处理。评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。

36.2除33.1.3条款所列情形外，评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：

36.2.1向当事投标人作相应的澄清；

36.2.2将澄清记录送招标文件规定的当事投标人的澄清人员签字确认；

36.2.3在充分讨论的基础上集体表决；

36.2.4若表决通过无效标或废标决定，应在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明）。

36.2.5评标委员会在否决所有投标文件前，应当向招标人核实有关情况，听取招标人意见。

36.2.6评标委员会委员判定投标人的投标文件为废标或无效标的，应详细说明该投标文件为废标或无效标的原因，列举出投标文件中存在的问题并署名。

37.投标人的推荐

37.1评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

37.2评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出电子评标报告，并根据中标人确定方法推荐投标人。

37.3评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不足3名的，招标人应当宣布本次招标失败，重新招标。

采用批量招标或者预选招标方式的，评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不足拟定中标人数量或者预选企业数量加上2名的，招标人不得再采用批量招标或者预选招标方式。

重新招标的项目，评标委员会作出无效标或者废标处理后合格投标人数量仍不足3名的，评标委员会应当将对合格投标人的评审意见提交招标人，招标人可以按照原招标文件的定标程序和方法从合格投标人中确定中标人，或者将上述情况在交易网公示3个工作日后直接发包。

37.4评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐投标人，由招标人重新组织招标。

37.5如招投标过程中出现严重异常情况，经主管部门批准，招标人可以不接受本次招标结果，应当重新招标。

38.保密规定

在投标文件的评审和比较、投标人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

39.其它规定

39.1若投标人的投标行为出现《深圳市建筑市场主体及从业人员不良行为记录与公示办法操作细则（试行）》（深建字[2002]98号）列明的各种情形的，招标人及评标委员会将提请主管部门对相应投标人作不良记录。

39.2评标过程中，若评标委员依据招标文件的规定要求招标人重新招标，招标人不承担因招标失败给投标人造成的损失。

40.评标方法见投标须知前附件附件四。

### （八）定标

41.定标程序

41.1定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为7人以上单数。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员中确定成员;非财政性国有资金投资工程的招标人可以从与其有利益关系的母公司、子公司人员中确定成员。

定标委员会成员应当由招标人从2倍以上符合上述条件的备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。

定标委员会组成后，应推举一人为定标委员会主任，主持当次定标会议并依据招标文件进行定标的各个议程。定标委员会成员不得与投标人有直接利益关系，并对招标工程定标结果负有责任。

招标人应同时组建由本单位监事会或纪检等部门人员或招标人上一级管理部门人员组成的3人以上的监督小组，对定标全过程进行监督。

41.2招标人应自收到评标结果后10个工作日内进入深圳市建设工程交易服务中心（以下简称交易中心）召开定标会。定标会由招标人的工作人员发放选票、定标委员会成员填写选票（须说明推荐理由并署名），定标过程公开、公平、公正。定标委员会按有关规定及招标文件约定的定标方法确定一名中标人。

41.3定标报告的备案。招标人应在收到定标结果后的5个工作日内，将定标记录、定标报告在招标投标监管部门备案并同时公示定标结果。定标记录应包括定标委员会会议过程、备选人员名单、正式成员名单。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容。

42.定标后有下列情形之一的，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人。原采用票决抽签定标法的项目，票决进入抽签环节的其他投标人数量不足3名的，应当票决补足：

（一）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的。

（二）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的。

（三）被查实存在影响中标结果违法行为的。

### （九）中标通知书

43.招标人拒绝投标等权力

43.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

43.2本次招标如已确定中标人，该中标人失去中标资格后，招标人在本次招标中不再接受另外的中标人，除非重新组织招标。

43.3中标人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或招标人询问评标过程的情况或索要相关材料。

44.中标通知书

44.1在规定的公示期内未收到对中标结果的异议的，招标人将在前附表2第9项规定的时间内向中标人发出中标通知书。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。

44.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

44.3中标人应在收到中标通知书后15天内，向招标人提交可实施的施工组织设计，招标人应当会同监理单位对施工组织设计进行审核。

### （十）合同的授予

45.合同授予标准

45.1本工程的施工合同将授予按本须知第41、42条所确定的中标人。

46.合同协议书的签订

46.1招标人与中标人将于前附表二第12项规定的时限内，根据招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的投标报价（因计算错误，评标委员会修正中标价的除外）。

46.2招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

46.3中标人不按本须知第46.1款和46.2款的规定与招标人签订合同，招标人有权废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

46.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）给他人施工。

47.工程担保

47.1在签订工程承包合同的同时，中标人应按前附表2第10项规定的时间、出具单位及前附表1第21项规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保可参照使用本招标文件附表提供的格式。

47.2招标人将在中标人提交履约担保的同时按前附表1第22项规定的金额向中标人提供工程款支付担保。

47.3中标人不按本须知第47.1款的规定执行，招标人将有权单方解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

47.4合同价款在200万元以下或者合同工期在6个月以内的建设工程是否相互提供承包商履约担保和业主支付担保，由合同当事人双方自行决定。若合同一方要求对方提供担保的，则本方也必须向对方提供相应的担保。

47.5承包商履约担保和业主支付担保都必须采用经对方认可的银行、专业担保公司出具的不可撤消的保函。双方均不得在工程担保有效期内解除担保。

47.6对已经提交至交易中心统一保管的工程保函,被担保人在履行完毕相应保函中担保的合同义务后，方可凭相关证明材料（业主凭承包商出具的工程款支付情况证明；承包商凭工程竣工验收证明文件）到建设工程交易服务中心领回保函并办理撤保手续。

47.7如果在工程建设期间发生保函索赔事件的，索赔方应当按照《深圳市建设工程担保实施办法》有关索赔的规定，凭相关索赔证明文件的副本到建设工程交易服务中心换回对方的保函原件，然后再凭保函原件向相应的担保人索赔。

48．招标投标投诉的处理

深圳市工程建设项目招标投标实际招标人负责制。招标人应当依法处理异议，配合行政监督部门处理投诉。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，或者向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

异议和投诉分别按照“书面、限时、实名”的原则进行处理。

招标投标活动异议和投诉的处理，具体见《关于建设工程招标投标改革的若干规定》、《深圳市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（深建规【2015】2号）的规定。

# 第三章  合同条款

工程编号：_____________

合同编号：_____________

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

2015年版

说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF－2013-0201）,结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“专用条款”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程固定单价施工合同,发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

附件：工程质量保修书

## 第一部分  协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：

资金来源：财政投入     %；国有资本    %；集体资本    %；民营资本    %；外商投资    %；混合经济     %； 其他     %。

二、工程承包范围

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| □ 七通一平工程 万平方米 | □电信管道工程 米 |
| --- | --- |
| □挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米 | □电力管道工程 米 |
| □ 软基处理工程 万平方米 | □污水处理厂及配套工程 立方米/d |
| □水厂及配套工程 立方米/d | □污泥处理厂及配套工程 立方米/d |
| □给水管道工程 米 | □泵站工程 平方米 |
| □道路工程 长： 米 宽： 米 | □隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米 |
| □桥梁工程 座 | □道路改造工程 长： 米 宽： 米 |
| □排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米 | □路灯照明工程 座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程 米 |
| □交通安全设施工程 米 | □燃气工程 米 |
| □其它: |  |

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| □地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它 ）; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 ）; |  |  |  |
| □建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它 ）; |  |  |  |
| □通风与空调 (□通风 □空调 □其它 ）; |  |  |  |
| □建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它 ）; |  |  |  |
| □建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它 ）; |  |  |  |
| □智能建筑 |  | (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）; |  |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 |  | □消防工程 |
| □ 室外工程 （ □室外设施 □附属建筑 □室外环境 ） 。 |  |  |  |
| □燃气工程 （户数： ； 庭院管： 米） |  |  |  |

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □通风与空调 (□通风 □空调 □其它 ); |  |  |  |  |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它 ）; |  |  |  |  |
| □智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）; |  |  |  |  |
| □其它： |  |  |  |  |

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：        年      月      日；

计划竣工日期：        年      月      日；

合同工期总日历天数            天。

招标工期总日历天数            天。

定额工期总日历天数          天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为    %  (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：

五、签约合同价

人民币（大写）                              (¥                 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：       年     月     日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自                                 后成立。

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

## 第二部分  通用条款

1词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同主体与参与各方

⑴发包人：指本合同指明执行本工程投资或负责管理本工程的、具有相应工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该资格和能力的合法继承人。

⑵发包人代表：指由发包人任命的行使发包人在本合同约定的权利和义务的代表。

⑶承包人：指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承建本工程、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该资格的合法继承人。

⑷项目经理：指由承包人任命常驻现场、并取得相应资格的工程管理人员，代表承包人履行本合同约定的权利和义务。

⑸专业工程承包人：指与发包人签订专业工程施工合同并承建该合同指定专业工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑹分包人：指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑺监理人：指由发包人委托的负责本工程监理工作并取得相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑻总监理工程师：指监理人指派常驻现场履行监理人职责的代表。

⑼设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2合同文件

⑴合同：是指由承包人进行本工程施工并提供工程保修服务，发包人支付价款，约定双方权利义务的协议。合同由通用条款第2.1款所列的文件组成。

⑵图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经监理人批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。

⑶标准、规范：指本合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。

⑷工程量清单：指根据图纸、技术规范，按照《建设工程工程量清单计价规范》有关格式、工程量计算规则等列出的项目名称和相应数量等的明细清单。载明分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容。

⑸书面形式：指合同、协议、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

⑹其他合同文件：是指经承发包双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。承发包双方可以在专用条款中进行约定。

1.3工程、现场与装备

⑴永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.3⑻款所指的设备。

⑵临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1.3⑼款所指的承包人装备。

⑶工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。

⑷单项工程：指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。

⑸现场：指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在本合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。

⑹永久占地：指为实施本工程而需要的长期占用的土地，具体期限以政府批准的土地使用年限为准。

⑺临时占地：指为实施本工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。

⑻设备：指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。

⑼承包人装备：指属承包人所有(或租赁)的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

1.4合同价格与费用

⑴签约合同价：指在中标通知书和合同协议书中写明的，承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。

⑵合同价格：指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

⑶费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

⑷计日工：承包人在本合同履行过程中依发包人要求所完成的施工图纸以外的零星项目或工作。

⑸现场签证：发包人和承包人双方对其在本合同履行过程中涉及的相关责任事件所作的签认证明。

⑹质量保证金：指承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.5施工工期

⑴计划开工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定，承包人开始本工程施工的绝对或相对的日期。

⑵计划竣工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定，承包人完成本工程施工的绝对或相对的日期。

⑶合同工期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至竣工日期的天数。

⑷定额工期：指按《深圳市建设工程施工工期定额》计算的本工程工期。《深圳市建设工程施工工期定额》缺项的专业工程，其定额工期由发包人组织专家论证评审确定。

⑸实际开工日期：指工程具备开工条件，监理人向承包人发出开工通知书中指令的开始本工程施工的日期。

⑹实际竣工日期：指承包人按本合同约定承包范围和质量要求完成本工程施工并通过竣工验收的日期。

⑺实际工期：指按总日历天数(包括法定节假日)计算的从实际开工日期至实际竣工日期的天数。

⑻交接证书：指本工程或本合同中约定有单独工期的单项工程竣工后，发包人和承包人进行本工程移交所签发的证书。

⑼缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

⑽保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

⑾基准日期：以投标截止日前28天的日期为基准日期。

1.6其它

⑴违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

⑵索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错、而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

⑶不可抗力：发包人和承包人在合同签订时不能预见、对其发生的后果不能避免，并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

⑷小时或天：合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

⑸法定节假日：指星期六、星期天及国家法定的其它节假日。

1.7标题

本合同条款的标题不视为合同条款或合同本身的一部分，在解释及推定合同条款时，不列入考虑。

1.8书面形式

⑴本合同另有约定外，在合同履行过程中承发包双方发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应无理扣压或拖延。

⑵本合同在签订过程中应由打印形成，除承发包双方的法定代表人或授权代表签名外，如需手写的，所有手写部分必须由同一人手写。发包人和承包人应共同指定填写人，并在专用条款中明确填写人的姓名和身份证号码。

2一般约定

2.1合同文件组成及解释顺序

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同组成文件及优先解释顺序如下：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.2合同文件内容争议

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，由发包人与承包人在不影响本工程正常实施的情况下协商解决，并达成补充协议予以明确约定。双方协商不成的，按通用条款第30条［争议解决］的约定处理。

2.3语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

2.4法律、法规和规章

本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章，以及本工程所在地的地方性法规和规章。需要明示的法律、法规和规章，由发包人和承包人在专用条款中约定。

2.5标准、规范

⑴本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及住房和城乡建设部、广东省、深圳市颁布的相关标准、规范、规程和验收标准的要求。当国家、行业及深圳市地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，设计文件另有规定除外。

⑵发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用条款中予以明确。除专用条款中另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

⑶国内没有相应标准、规范的，以设计文件、产品说明书或承包人提交的且由发包人和监理人批准的技术方案为准。发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本。

⑷用于本工程的标准、规范按专用条款中约定的方式提供。

2.6图纸和技术资料的提供

⑴发包人应按专用条款约定的时间和数量向承包人提供由发包人委托的设计人设计的全部施工图纸和其他技术资料，并组织向承包人进行技术交底。承包人需要增加图纸和资料套数的，应自费复制。发包人至迟不得晚于第11.1款［开工］中开工通知书载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

⑵承包人应在施工现场保留一套完整的图纸，供监理人及有关人员进行工程检查时使用。

⑶如发包人提供的图纸和资料不完整，承包人应在本工程开工前7日向发包人提交书面报告，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个施工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以补充，并按照2.6(1)款约定的时间和数量提供给承包人。

⑷承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应在专用条款约定的时限内通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并在专用条款约定的时限内报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后在专用条款约定的时限内作出决定。

2.7图纸和资料提供的延误

⑴因发包人未能按约定提供图纸和资料，打乱工程施工进度计划，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

⑵发包人之所以不能按约定提供图纸和资料，是因为承包人未能提交本合同约定应由其提交的资料或提交的资料有误所致，则承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。

2.8补充图纸和资料

发包人为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需，可委托设计人设计补充图纸(含深化设计图纸)和技术资料，并按专用条款约定的时间和数量向承包人发出，承包人应予执行。

2.9临时工程图纸

当监理人认为需要时，承包人应提交本工程临时工程的设计图纸一式3份，供监理人批准或备查。

2.10竣工图

⑴除专用条款另有约定外，在本工程竣工验收之前，承包人须按政府建设行政主管部门及政府档案主管部门有关技术档案管理要求编制整理竣工图，报监理人审核后移交给发包人。

⑵竣工图内容应与工程实物相符，加盖竣工图章，由承包人本工程技术负责人签名，并按规定要求叠折、装订和组卷。承包人应向政府档案主管部门和发包人各提交一份竣工图及电子文档，交政府档案主管部门的竣工图需要由设计人加盖设计人公章。

2.11通知

⑴根据本合同条款由发包人或监理人发给承包人的一切证书、通知或指令均应发送或派专人送达承包人在专用条款中指定的地址。

⑵根据本合同条款由承包人发给发包人或监理人的一切通知均应发送或派专人送达发包人或监理人在专用条款中指定的地址。

⑶若一方的通信地址发生改变，应提前3天书面通知另一方，

⑷如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递方式将通知送至2.11⑴、⑵款指定的地址，视为送达。

2.12严禁贿赂

⑴承发包双方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

⑵承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

2.13交通运输

⑴出入现场的权利

除专用条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

⑵场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

余泥渣土运输车辆要求详见第18条［余泥渣土运输车辆要求］。

⑶场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除专用条款另有约定外，为保证正常的公共交通秩序而修建的社会便道或便桥及交通疏解费用由发包人承担。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。

⑷超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用条款另有约定除外。

⑸道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

⑹水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

2.14知识产权

⑴除专用条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

⑵除专用条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

⑶承发包双方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

⑷除专用条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

2.15保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2.16化石、文物的保护

在现场发现的所有化石、文物，以及有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内通知监理人，监理人应于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述化石、文物遭受破坏，责任人依法承担相应责任。

3发包人

3.1发包人代表

发包人应任命发包人代表，发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人盖章或发包人代表签字为准。发包人如需更换发包人代表，应至少提前7天以书面形式通知监理人和承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2发包人的义务

发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项，办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，按合同约定向承包人提供基础资料和施工条件，并按合同约定及时组织竣工验收。

3.3发包人人员

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。发包人应要求在施工现场的发包人人员配合承包人的工作并遵守关于工程安全、质量、环境保护与文明施工的规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

3.4发包人的工作

⑴发包人应按照专用条款的约定在本工程开工前完成以下工作，并承担相关费用：

①办理土地征用、搬迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

②根据专用条款约定的接驳地点，将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；

③开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；

④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；

⑤办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；

⑥确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给承包人；

⑦根据专用条款约定的时间，组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；

⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；

⑨在专用条款内约定发包人应做的其他工作。

⑵发包人未完成前款约定的各项工作，且未委托承包人办理，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

3.5发包人委托

发包人可将3.4款部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，费用由发包人承担。

4承包人

4.1承包人的义务

承包人应履行本合同所约定的全部义务。承包人应精心组织施工，按时完成本工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同约定或合理地推断为进行本工程而需要的各种资源。

4.2承包人的工作

⑴承包人应按照专用条款约定完成以下工作：

①办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

②按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如发包人要求承包人采取特殊保护措施，发包人应承担相应费用；

③除专用条款另有约定外，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

④按法律规定和合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；采取环境保护措施，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

⑤按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

⑥在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

⑦将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

⑧按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用条款约定的竣工资料的套数、时间等要求移交发包人；

⑨在专用条款内约定承包人应做的其他工作。

⑵承包人未完成3.5款及4.2款约定的各项工作，应视为承包人违约，承包人按28.2款的约定承担违约责任，给发包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人应赔偿发包人的损失和(或)工期不予顺延。

4.3项目经理的任命和职责

⑴承包人应任命项目经理，授权其代表承包人履行本合同约定的权利和义务，承包人根据合同发出的一切文件(包括致发包人或监理人的通知)，均应以书面形式由项目经理签字后发出。

⑵承包人任命的项目经理，应取得符合本工程要求的建造师资格，应在承包人单位注册，应与投标文件所载明的人选一致，并经发包人确认后在专用条款中明确。

⑶若承包人派驻现场的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位或未常驻现场，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。

⑷项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

4.4项目经理的更换

⑴承包人的项目经理除以下情形之一外，不得更换：

①因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的；

②主动辞职或调离原工作单位的；

③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目经理不称职需要更换的；

④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；

⑤因违法被责令停止执业的；

⑥因涉嫌犯罪被羁押或判刑的；

⑦死亡。

⑵承包人如确需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知监理人，并报发包人同意，并按市建设行政主管部门的规定办理变更手续，否则更换无效。发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。续任项目经理应继续行使合同约定的项目经理的职权和履行相应的义务。承包人未经监理人及发包人同意更换项目经理的，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。

⑶发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用条款的约定承担违约责任。

4.5项目经理的临时授权

⑴项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。未经发包人批准，任何此类任命和撤回均为无效。

⑵项目经理临时任命人在项目经理暂离现场期间行使项目经理授予的职权，对承包人负责。临时任命人在项目经理授予职权范围和期限内的工作，项目经理应予认可。

4.6施工管理人员

⑴承包人应按照投标文件的承诺，为本工程配备专业工程师、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员和资料员等施工管理人员。承包人应在合同签订后7天内提交施工管理人员的名单和详细情况供监理人和发包人审核，承包人管理机构的设置应与投标文件一致。

⑵承包人的主要施工管理人员(项目经理、专业工程师、质检员、安全员、资料员)应保证常驻现场。承包人如确需更换主要施工管理人员，应至少提前7天以书面形式通知监理人，并报发包人同意。发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。

⑶承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担专用条款的约定的违约责任：

①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致；

②承包人的主要施工管理人员不到位；

③未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员；

④承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务。

⑷发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用条款的约定承担违约责任。

4.7联合体承包人

如果承包人是由两个或两个以上的当事人依法组成的联营体、联合体或其他形式的组合：

①各成员在履行合同上对发包人负有共同的和各自的责任；

②各成员应将有权约束承包人及其各自的负责人通知发包人；

③未经发包人事先同意，承包人不得改变其组成或法律地位；

④各成员的责任、权利、义务、合同价款的分配比例及方式在联合体协议中明确。

5监理人

5.1监理人的通知

发包人应在本合同专用条款中列明监理人。实施监理的工程，发包人应在开工前将监理人和总监理工程师的名称、姓名、监理内容书面通知承包人。发包人如需更换监理人，应至少提前7天以书面形式通知承包人。

5.2监理人的职权

监理人应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，监理人无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。监理人在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。

5.3监理人权力的限制

⑴监理人行使下列权力时，应先取得发包人的批准。但是，当监理人行使下列需经发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准：

①发布开工令、停工令、复工令；

②向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；

③对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；

④对合同约定的承包人职责和义务进行变更；

⑤提出或批准索赔；

⑥签发工程款支付证书；

⑦合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；

⑧专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力。

⑵当监理人认为出现了危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况，且不可能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，监理人可先行行使5.3款⑴中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。

5.4总监理工程师

⑴监理人可随时将其任何职责和权力授予其任命的总监理工程师(按有关规定或发包人指定必须由监理人亲自履行的职权不得转授)，亦可随时将其授予总监理工程师的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由监理人提前7天以书面形式通知发包人和承包人，在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。

⑵总监理工程师对监理人负责，履行和行使监理人授予的职责和权力。总监理工程师在其授权范围内履行职权时，视同监理人。

5.5监理人指令

⑴监理人应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令。监理人的指令以书面形式送达项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

⑵必要时，监理人可以发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。对监理人的口头指令，承包人应予执行。如承包人在监理人发出的口头指令48小时之后，未收到监理人的书面确认，应在监理人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，监理人应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为口头指令已被确认。

⑶承包人认为监理人的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理人报告，监理人应在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，通知承包人。监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

⑷监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

5.6监理人未尽义务或失误

监理人应按本合同约定，及时向承包人提供所需的指令、批准并履行约定的其他义务。因监理人未能按合同约定履行义务或因监理人的失误，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。

6转让、分包

6.1转让

承包人不得将本合同的全部工程或其中任何部分转让给其他单位或个人。如承包人有上述转让行为，按照专用条款的约定承担违约责任。

6.2分包

⑴如承包人不具备其本工程承包范围内的某专业工程的专项施工资质时，应对该专业工程实施分包。

⑵承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由承发包双方按照法律规定在专用条款中予以明确。

⑶未报经监理人审查并取得发包人批准，承包人不得将其本工程承包范围内的任何部分工程分包。如承包人有未经发包人同意的分包行为，按照专用条款的约定承担违约责任。

⑷承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。如出现分包人将分包工程的任何部分再分包的行为，承包人应按照专用条款的约定承担违约责任。

⑸承包人不得将其承包范围内全部工程肢解分包。如承包人有将其承包范围内全部工程肢解分包的行为，按照专用条款的约定承担违约责任。

6.3分包人的确定

⑴承包人按照6.2⑴款对某专业工程实施分包时，分包人必须具备承建该专业工程的施工资质条件，同时满足专用条款约定的条件。

⑵选择分包人时，承包人有义务依据监理人的要求向监理人提供拟选分包人的一切资料，经发包人和监理人批准后作为分包人。

6.4分包合同

⑴承包人与分包人签订分包合同后7天内，应将分包合同送发包人和监理人各一份存档。承包人应按有关规定将分包合同送建设行政主管部门备案。

⑵承包人对分包合同承担连带责任。分包合同不解除本合同约定承包人的任何义务与责任，承包人在分包工程现场应派驻监督管理人员，保证分包合同的履行。分包人的任何违约或疏忽，均视为承包人违约或疏忽。

⑶分包工程价款由承包人与分包人结算。除本合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。

⑷承包人有义务向发包人提供其向分包人支付工程款项的证明。如承包人有拖欠分包人工程款项行为的，视为承包人违约，发包人有权直接向分包人支付承包人未支付的应得款项，并从承包人的应得工程款项中抵扣。

7专业工程发包

7.1专业工程承包人

⑴发包人可将本工程中承包人承包范围以外的专业工程，按照有关法律、法规的规定另行组织招标确定专业工程承包人，并在专用条款中明确另行发包的专业工程以及专业工程承包人。

⑵专业工程施工合同由发包人与专业工程承包人签订。发包人应保障承包人免于承担应由专业工程承包人承担的责任和义务，任何由于专业工程承包人未履行上述责任和义务，或由于专业工程承包人的过失而造成的任何损失，承包人免于承担。

⑶专业工程承包人应接受承包人的统一协调管理，施工中协作配合。

7.2总承包服务费

⑴总承包服务费是承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包、对发包人自行采购的材料与设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。包括总包管理服务费和发包人供应材料（设备）保管费，其对应的工作内容可在专用条款中详细约定。

⑵发包人自行发包的专业工程需要使用承包人设施或其提供的服务，其费用已包含在总包工程费用或该分包工程费用中，可由专业工程承包人和承包人根据该设施或服务情况协商支付，不得向发包人另行索要。

7.3工作界面协调

⑴承包人应做好与本工程相关各专业工作界面的协调工作。本工程施工期间，承包人应无条件服从发包人及监理人的统一协调指令，并指定专人负责接口协调工作，确保发包人及监理人指令的及时实施。

⑵承包人在编制施工组织设计时，应根据设计文件和现场调查资料，充分考虑施工接口的部位及内容，制定可能引起接口部位安全质量问题的预防措施；及时向监理人提交本工程需其它专业工程提供接口的细目清单，交由监理人统一协调；或接受监理人的接口指令，及时实施接口指令作业。

⑶承包人与其它工程之间应当就施工接口、测量控制网点、预埋件(预留孔洞)位置和尺寸等资料及时互通信息，中线控制桩点应贯通测定，水准点应相互闭合，以确保施工顺利进行，避免工程质量事故的发生。

⑷由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理人接口指令而造成工程延误、返工或其它损失，所有损失和费用由承包人承担。发包人或监理人均有权根据实际情况，要求承包人支付专用条款约定的违约金，包括并不限于采取扣付工程款等方式。

8用工和劳务

8.1劳动合同

⑴除合同另有规定外，承包人应自行聘(雇)用劳动者。承包人不得从为发包人或监理人服务的人员中招雇任何人员。

⑵承包人应按照劳动法和劳动合同法的相关规定与聘(雇)用劳动者签订劳动合同，缴纳社会保险，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容，及时足额支付工资等劳动报酬。

⑶若发包人或监理人发现有未签订劳动合同的劳动者在现场施工，则视为承包人违约，并承担专用条款约定的违约责任。

8.2劳务分包

⑴承包人实施劳务分包的，应将劳务发包给具有相应劳务资质的劳务企业，与劳务分包企业设立工人工资支付专用账户，并按照劳务分包合同约定及时足额向劳务企业支付劳务费用。

⑵承包人应在劳务分包合同中要求劳务分包企业对所有派遣劳动者购买意外伤害险和工伤保险，保险金额不得低于专用条款约定额度。保险单复印件应提供一份给发包人备案，承包人未对劳务分包企业提出此要求或虽然提出此要求但劳务企业未购买此保险的，承包人应完善相关购买手续，否则承包人与劳务分包企业向受伤害劳动者承担连带赔偿责任。

8.3劳务分包合同

⑴选择劳务分包企业时，承包人有义务依据监理人的要求向监理人提供拟选劳务分包企业的一切资料，经发包人和监理人批准后作为劳务分包企业。

⑵承包人与劳务分包企业签订劳务分包合同后7天内，应将劳务分包合同送发包人和监理人各一份存档。承包人应按有关规定将劳务分包合同送建设行政主管部门备案。

⑶若发包人或监理人发现工地上有未签订劳务分包合同或签订的劳务分包合同未按前款要求进行备案的劳务企业人员在现场施工，则视为承包人违约，并承担专用条款约定的违约责任。

8.4劳动者工资

⑴承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工资、劳务费，不得拖欠或克扣。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付劳动者工资和劳务分包企业的劳务费。

⑵承包人拖欠劳动者工资或劳务分包企业劳务费用的，经被拖欠人催付，承包人仍不予支付的，被拖欠人可以向发包人请求代为支付，经发包人和监理人核查情况属实的，视为承包人违约，发包人有权从承包人的工程款(或预付款、保证金等)中扣付拖欠的劳动者工资或劳务费。

8.5职业健康

⑴承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

⑵承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

9施工组织设计和进度计划

9.1施工组织设计和进度计划的编制与提交

⑴承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划，对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。施工组织设计应包含以下内容：

①施工方案；

②施工现场平面布置图；

③施工进度计划和保证措施；

④劳动力及材料供应计划；

⑤施工机械设备的选用；

⑥质量保证体系及措施；

⑦安全生产、文明施工措施；

⑧环境保护、成本控制措施；

⑨承发包双方约定的其他内容。

⑵承包人应按专用条款中约定的时间和要求向监理人提交施工组织设计和工程进度计划。监理人应按专用条款中约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，应视为同意。监理人如期提出合理修改意见的，承包人应根据该意见按专用条款约定的时间或要求提交修改后的施工组织设计和工程进度计划，待监理人确认后执行。监理人对上述计划的同意，不能因此而解除承包人根据本合同约定应负的任何责任或义务。

9.2临时设施的图纸和文件

承包人应在施工组织设计提交的同时，向监理人报送本工程临时设施的图纸和资料文件。其内容包括(但不限于)临时设施总平面布置图及必要的文字说明，如生产、生活设施、水电供应、道路、排水系统、环保环卫、安全防护措施，相关管理制度(办法)等必要的文字说明和图表资料，经批准后实施。

9.3工程进度计划

工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度，在需要时每个月修正一次。承包人必须按监理人确认的进度计划组织施工，接受监理人对进度的检查、监督。工程实际进度对于在竣工时间内完工过于迟缓或与经确认的进度计划不符时，承包人应按监理人的要求和建议进行整改并提交修订的进度计划，经监理人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

9.4工程用款计划

承包人应按专用条款的约定按工程进度计划向监理人提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款计划，以备监理人查阅。如监理人提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。

10施工准备

10.1现场考察与勘察资料分析

⑴承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料，并在勘察设计文件和发包人提供的相关资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。发包人应对其所提供资料的准确性负责，承包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。

⑵承包人在签订合同之前，应视为已研究和察看了工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他交通条件、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危险、挖掘对象的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、生活与施工条件；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，也不得免除根据合同约定须承担的责任。

10.2施工场地提供

⑴发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地，以满足承包人进行本工程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地，致使本工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

⑵发包人未能按期办妥土地征用和搬迁手续，承包人在接到监理人通知后，应按监理人的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序，以便能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整，以避免停工损失的发生。发包人未能按期办妥土地征用和搬迁手续，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

⑶征地红线内的工程用地，在不影响施工的前提下，经发包人批准，可免费提供给承包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用，由发包人根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，提供给承包人作施工临时用地。红线外的临时占地租用费用由发包人支付(专用条款另有约定除外)。临时用地使用完毕后，承包人应自费将临时用地恢复原状。

10.3施工放线

⑴发包人应在至迟不得晚于第11.1款〔开工〕中开工通知书载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，以及工程项目范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道分布情况，并对其真实准确性负责，同时承担由于其错误而引起的承包人的费用损失和工期延误的补偿责任。

⑵承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位，纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。监理人对放样、准线或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。

⑶施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

⑷承包人应落实工程项目范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道的安全保护措施。

10.4施工组织准备工作

本工程开工前，承包人应及时做好如下施工组织准备工作(包括但不限于)：

⑴组建施工管理机构和专业作业队伍，并进行进场前的施工教育培训；

⑵编制材料和设备供应计划并做好供应，安排好预制构件和非标准件加工以及施工机具设备的维修保养工作；

⑶核实场内搬迁项目情况，并报监理人交由发包人与有关部门处理；

⑷架设供电线路，接通施工用水管路，确定材料、设备等运输线路；

⑸做好场区的临时排水、泄水口、车辆、车轮冲洗沟槽设施及场地、道路硬化等及其他全部临时工程；

⑹组织施工机械设备和材料进场；

⑺落实季节性施工措施；

⑻向监理人提交安全生产(含消防安全)计划；落实安全、消防和保安措施，以及文明施工管理措施。

10.5施工技术准备工作

本工程开工前，承包人应及时做好如下施工技术准备工作(包括但不限于)：

⑴熟悉、审核设计图，参加监理人组织的设计交底和图纸会审；

⑵参与监理人组织的测量交桩，复测控制桩和水准点，并制定测量方案和监控量测方案；

⑶按监理人要求，优化施工组织设计；

⑷做好技术交底和培训，安排好检验试验工作。

10.6不利的外界障碍或条件

⑴在施工期间，如遇到承包人无法预见的外界障碍或条件，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应顺延延误的工期，费用的承担在专用条款中另行约定。

⑵在确定损失和(或)延误的工期时，应该考虑监理人已经发给承包人与此有关的指令，以及在没有监理人具体指令情况下，承包人所采取的合理措施。

⑶对于专用条款已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在投标报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。

11开工及延期

11.1开工

监理人应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书，承包人应按合同约定的开工日期开始本工程或按专用条款13.1款约定的单项工程开工日期开始本工程中某单项工程的施工。

11.2开工延期

⑴承包人因自身的原因不能按本合同约定的开工日期开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，以书面形式向监理人提出开工延期的要求和理由。监理人应在接到开工延期申请后48小时内予以审核，并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的，开工不予延期并工期不予顺延。

⑵因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，监理人应在不少于本合同约定的开工日期前7天，以书面形式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。因发包人的原因延期开工给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人损失。

⑶按照11.2⑴、⑵款情形确定延期开工后，监理人应在具备开工条件后至少提前7天向承包人发出开工通知书。

12暂停施工和恢复施工

12.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第12.4款〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

12.2承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后在专用条款约定的期限内仍未复工的，视为第28.2款〔承包人违约〕第⑺项约定的承包人无法继续履行合同的情形。

12.3指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

12.4紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第30条〔争议解决〕约定处理。

12.5暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第13.2款〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

12.6暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

13工期及延误

13.1工期

本工程须在本合同协议书中约定的时间内完成，或在根据第13.2款［因发包人原因导致工期延误］约定的延长期限内完成。本工程的任何单项工程须在专用条款约定的各段时间内完成，或在根据第13.2款［因发包人原因导致工期延误］约定的延长期限内完成。

13.2因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

⑴发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

⑵发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

⑶发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

⑷发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

⑸发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

⑹监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

⑺专用条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第9.3条〔工程进度计划〕对进度计划进行修订。

13.3因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可在专用条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

13.4提前竣工

⑴发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

⑵承包人提出提前竣工的，应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人和承包人协商承担。

⑶发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，承发包双方可以在专用条款中约定提前竣工的奖励。

⑷发包人要求承包人提前竣工的，若工期压缩超过按《深圳市建设工程施工工期定额》计算所得本工程定额工期20%的，应按现行《深圳市建设工程计价费率标准》规定的方法和推荐系数计算赶工措施费和夜间施工费，并扣除本工程招标控制价中已列明的赶工措施费和夜间施工费后向承包人支付补偿费用，补偿费用支付后，发包人不再按照13.4.(3)项的约定向承包人支付提前竣工奖励费。《深圳市建设工程施工工期定额》缺项的专业工程，或需采取特殊措施以缩短工期的，由发包人、承包人在专用条款中约定压缩工期补偿费用计算方法。

13.5工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工应经监理人的认可，并应遵守当地政府的有关规定或取得有关部门的批准，但是为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的或绝对必要的作业，则不必事先经监理人的许可，但应在事后立即向监理人报告。

14材料设备的供应和检验

14.1发包人供应材料设备

⑴发包人供应材料设备的，应在专用条款中列出相应材料设备清单。材料设备清单中应约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人按照第9.3条〔工程进度计划〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

⑵承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人，货物运到施工场地后，发包人和承包人双方在监理人的见证下进行验收交接，并按承包人指定的地点和方式堆放。承发包双方完成交验后，发包人仍应对由其提供的材料设备承担有关质量责任。

⑶发包人对其供应的材料设备履行完毕14.1⑵款约定验交程序，且承包人接收后，由承包人负责保管，因承包人原因发生的丢失、盗失、毁损等由承包人负责赔偿。发包人按专用条款约定向承包人支付发包人供应材料设备保管费。发包人供应材料设备保管费是指承包人对发包人自行采购的材料设备进行保管服务及现场管理所需的费用。发包人供应材料设备保管费的计算基数为发包人供应材料设备结算价款。

⑷如发包人未履行14.1⑵款约定的验交程序，则承包人不负责保管，发生的丢失、盗失、毁损等由发包人负责，但承包人没有提出异议，且已收取发包人支付的相应保管费用的除外。承包人未按发包人通知要求参加验收的，视为承包人已验收合格，相应的保管责任由承包人承担。

14.2发包人供应材料设备的结算

除非专用条款中另有约定，本工程发包人供应材料设备按如下方式结算：

⑴承包人按发包人要求、竣工图纸和工程造价管理机构发布的相关消耗量定额计算本工程需用的发包人供应材料设备的合理数量，经监理人审核后报发包人确认；

⑵发包人供应材料设备的结算单价按照发包人通过招标或询价采购等方式确定的材料设备单价计算；

⑶承包人实际使用发包人供应材料设备的数量超过14.2⑴款确认的合理数量，超出部分的费用由承包人承担；承包人实际使用发包人供应材料设备的数量小于14.2⑴款确认的合理数量，节约的费用按专用条款约定进行分配；

⑷承包人的投标报价中已包括发包人供应材料设备的场内运输费、安装费，结算时不因发包人供应材料设备单价的变化而调整。

14.3发包人供应材料设备承担的责任

发包人供应的材料设备与专用条款14.1(1)发包人供应材料设备清单中的约定不符时，发包人承担相关责任，具体如下：

⑴材料设备单价不符合约定，由发包人承担所有价差；

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定，承包人可拒绝接收、保管，由发包人负责运出施工场地并重新采购；

⑶材料设备的到货地点不符合约定，由发包人负责运至材料设备清单约定的地点；

⑷材料设备供应数量不符合约定，多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地，少于清单中约定数量时由发包人负责补齐；

⑸材料设备到货交接时间不符合约定，早于约定时间的由发包人承担因此产生的保管费用，迟于约定时间给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

14.4承包人采购材料设备

承包人负责采购的材料设备，应符合设计、标准、规范、招标文件、专用条款约定的要求以及投标文件的承诺，并提供产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝。

承包人应负责其采购的所有材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护，并承担因货物运输引起的民事和(或)刑事责任。承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人，双方在监理人的见证下进行联合验收。

14.5承包人采购材料设备承担的责任

⑴承包人采购的材料设备与14.4款约定的要求不符时，承包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料设备，承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

⑵承包人使用了不符合14.4款约定要求的材料设备，则应按监理人的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

14.6材料和工程设备的替代

⑴出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第14.6.(2)项约定的程序执行：

①基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

②发包人要求使用替代品的；

③因其他原因必须使用替代品的。

⑵承包人需要使用替代材料设备应在专用条款约定的时限前向监理人提出申请，监理人应在专用条款约定的时限内发书面指示报发包人，监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。替代材料设备的品质、标准、性能不能低于被替代材料，因此增减的合同价格和产生的费用的承担，承发包双方在专用条款中约定。

14.7材料设备的检验

⑴本工程一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及专用条款约定的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容等要求，在监理人的监督、见证下，由承包人负责取样并送专用条款指定的检验机构进行检验，不合格的不得使用。

⑵拟用于本工程的材料设备应当经检验合格后使用。发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担；承包人采购的材料设备检验费用由承包人承担。

⑶发包人对具有出厂合格证明材料设备的检验，构件的破坏性检验、其他特殊要求的检验及发包人委托检测机构进行的检测，如经检验合格的，检验费用由发包人承担；若检验不合格且为承包人采购的材料设备，检验费用由承包人承担。

14.8材料设备的再次检验和随时检查

⑴如监理人认为需要，可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备，再次检验费用由发包人承担。承包人采购的材料设备，如再次检验结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检验费用由承包人承担，否则由发包人承担。

⑵监理人在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为其进入上述场所提供一切便利和协助。

15工程质量和检测

15.1工程质量

⑴工程质量应达到本合同协议书中约定的质量标准，工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据，合同没有约定的，以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

⑵承包人应建立质量保证体系，监理人有权对体系的任何方面进行审查。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。

⑶因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

⑷因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

15.2发包人质量控制责任

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作，其职责包括但不限于下列内容：

⑴向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。

⑵不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

⑶将施工图设计文件报建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

⑷按照合同约定，由发包人采购材料、设备的，应保证其符合设计文件和合同要求。

⑸收到建设工程竣工报告后，组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。经验收合格的，方可交付使用。

⑹应严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

15.3承包人质量控制责任

承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

⑴编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系；

⑵提供和组织足够的工程质量控制和检测人员，检查和控制工程施工质量；

⑶控制施工所用的材料、设备，包括承包人、分包人采购的材料、设备，使其不低于标准、规范、设计文件和合同约定的标准；

⑷参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，并组织分包人参加工程竣工验收；

⑸按照有关信息化管理的要求，在深圳市质量安全监管职能平台及时上传、报送有关质量检查、监测和整改情况；

⑹负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任。

15.4监理人质量控制责任

监理人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作，其职责包括但不限于下列内容：

⑴按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

⑵监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

15.5工程隐蔽前的检测

⑴承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

⑵没有监理人的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知监理人，告知检测的时间、内容和地点，保证监理人有充分的时间对隐蔽工程进行检测，并为监理人提供一切必要的资料和协助。监理人应按时参加隐蔽工程的检测，不得无故拖延，除非认为没有必要检测，并就此通知承包人。监理人在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。

⑶无论监理人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检测时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检测后重新隐蔽。如检测合格，则发包人承担因此发生的全部增加费用，赔偿承包人损失和(或)相应顺延工期；如检测不合格，则承包人应按监理人的指令重新施工，直到检测合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

⑷监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。

15.6防水检测

本工程有防水要求的部位，在下道工序施工进行前，需按要求进行闭水试验，费用已含在相应分部分项工程的综合单价中，由承包人承担。未发现渗漏水的才可进行下道工序施工，如发现渗漏水，承包人应限期自费进行整改直到符合防水要求，由此延误的工期不予顺延。

15.7工程质量检测费用

工程质量检验检测项目在专用条款中约定，检测费用由发包人承担。因承包人原因导致检测结果不合格的，承包人承担本次检测的所有检测费用，并无偿返工、负责修复。

15.8质量争议检测

承发包双方对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。承发包双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

16工程试运行

16.1工程试运行内容和程序

如发包人和承包人约定本工程需要试运行的，双方在专用条款中约定试运行的内容和费用承担。本工程试运行应按如下程序进行：

⑴设备安装工程具备单机无负荷试运行条件，承包人组织试运行，并在试运行前48小时通知监理人，告知试运行的时间、内容和地点。承包人准备试运行记录，发包人应为试运行提供必要条件。监理人应按时参加试运行，试运行合格，监理人在试运行记录上签字。如在上述约定时间后12小时内，监理人未能到场参加试运行，承包人可自行试运行，事后监理人应认可承包人所作的试运行记录。

⑵设备安装工程具备无负荷联动试运行条件，发包人组织试运行，并在试运行前48小时通知承包人，告知试运行的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试运行合格，双方在试运行记录上签字。

⑶投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并另行签订补充协议。

16.2工程试运行中双方的责任

⑴由于设计原因试运行达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改、拆除及重新安装的费用，工期相应顺延。

⑵由于设备制造原因试运行达不到验收要求，如该设备由承包人采购的，则承包人负责修理或重新购置、拆除和重新安装并承担有关费用，工期不予顺延；如该设备由发包人采购的，则发包人负责修理或重新购置，并由承包人进行拆除和重新安装，发包人承担有关费用，工期相应顺延。

⑶由于承包人施工原因试运行达不到验收要求，承包人应按监理人要求重新安装和试运行，并承担有关费用，工期不予顺延。

⑷监理人在试运行合格后不在试运行记录上签字，试运行结束24小时后，视为监理人已认可试运行记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

⑸试运行费用除已包括在签约合同价之内的或专用条款另有约定的，均由发包人承担。

17安全文明施工与环境保护

17.1发包人的安全文明施工责任

⑴发包人应按照深圳市建设行政主管部门发布的施工安全文明施工措施费清单管理与支付办法，编制安全文明施工措施费清单并向承包人按时足额支付安全文明措施费。

⑵督促承包人落实安全文明施工标准化管理的相关措施和要求，对安全文明施工措施费的专款专用进行核查。

⑶发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

⑷发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。

⑸由于发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用，并顺延延误的工期。

⑹专用条款约定的安全文明施工责任。

17.2承包人的安全文明施工责任

⑴按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》等行业现行的规范、标准，以及发包人提供的安全文明施工措施费清单，编制安全施工专项方案及文明施工专项方案，落实安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的安全生产标准化以及文明形象、环境保护、现场卫生、职业健康、信息化管理等方面的文明施工标准化。安全施工专项方案及文明施工专项方案应以书面形式提交给监理人。对监理人要求需采取特殊安全防护措施的分项工程施工前，应编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施；报请监理人和发包人批准后，方可施工。

⑵承包人应按照安全施工专项方案及文明施工专项方案组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向监理人、发包人和建设行政主管部门反映情况。

⑶承包人施工现场应配置必要的安全、文明施工设施与保护器材，设立安全警告标志牌，并为施工现场人员(包括发包人代表、监理人人员)提供必要的安全防护和劳动保护用品。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。承包人有责任管制无关人员进入施工现场。

⑷承包人与分包人应当在分包合同中明确施工现场安全文明措施费由承包人统一管理，并对其使用负责。施工现场安全文明措施由分包人实施的，由分包人提出专项安全文明措施和方案，经承包人批准后及时支付所需费用。

⑸发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应通知监理人并按相关规定立即上报政府有关部门，同时按政府有关部门要求处理。发包人和承包人对事故责任有争议时，由政府有关部门认定。由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，工期不予顺延。

⑹承包人有责任维护发包人的社会形象，避免由于施工引起安全、文明施工和环境保护(如噪音、粉尘、排污等)问题而造成对发包人的索赔。由于上述问题造成的索赔由承包人承担全部责任。

⑺在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，按相关部门要求采取应急措施。

⑻按照有关信息化管理的要求，在深圳市质量安全监管职能平台及时上传、报送有关安全隐患检查和安全隐患整改情况。

⑼专用条款约定的安全文明施工责任。

17.3监理人对安全文明的监督

监理人应当对承包人落实施工现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人已经落实的安全文明措施，监理人应当及时审查确认。监理人发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理人应当及时向发包人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。

17.4安全文明措施费的专款专用

⑴承包人应确保施工现场安全文明措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明措施项目费用清单及金额备查，并设立单独的安全文明措施费银行账户，接受发包人的监管。

⑵承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付施工现场安全文明措施费。承包人不按约定支付费用，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

17.5承包人的安全防护和现场作业

⑴承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

⑵承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，施工前应向监理人提出安全防护措施，经监理人认可后实施，由发包人承担相应安全防护措施费用。

⑶承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

⑷承包人应按照本市相关要求和根据工程性质规模，建立现场视频采集系统，开展实时监控。承包人应当按照建筑从业人员实名制管理的相关要求，利用人脸、虹膜等生物活体信息技术，在工地出入口设立实名闸机通道，实行联网运行。

17.6紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

17.7事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

17.8承包人的环境保护责任

⑴承包人应采取一切适当措施，保护施工现场内外环境，防治扬尘、噪音、废气、废水、废渣等污染，限制由其施工作业引起的污染对公众和财产造成的损害和妨害。承包人应确保因其活动产生的扬尘、气体排放、地面排水及排污等，不超过政府部门规范要求。

⑵承包人在施工期间，应严格执行《广东省建设项目环境管理条例》、《深圳经济特区环境保护条例》和《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》等有关法规的规定，依法文明施工，尽可能减少施工对居民生活的影响。

⑶承包人在开工前应向政府环保部门申报施工期的环保方案。如需夜间连续施工，必须提前到政府环保部门申请核准手续。

⑷承包人必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》（SZJG49-2015）特区技术规范要求的非道路移动机械。

18余泥渣土运输车辆要求

18.1余泥渣土运输车辆证件要求

承担本工程余泥渣土运输任务的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆应当持有相关职能部门核发的下列有效证件：

⑴专业运输单位应持有营业执照和交通部门核发的《道路运输经营许可证》；

⑵余泥渣土运输车辆应持有：

①交通部门核发的《道路运输许可证》；

②城管部门核发的《城市建筑垃圾准运证》；

③公安交警部门核发的《机动车行驶证》、《深圳市余泥渣土运输车辆临时通行证》。

⑶余泥渣土运输车辆驾驶员应持有相应的资格证件。

18.2承包人自行运输

⑴承包人持有第18.1款相关证件，具备余泥渣土运输任务能力的，可自行组织完成本合同约定的余泥渣土运输任务。

⑵承包人不持有第18.1款相关证件，不具备余泥渣土运输任务能力而自行承担余泥渣土运输任务，应按照专用条款的约定承担违约责任。同时，上述违约行为导致的工期延误和(或)费用增加，由承包人承担责任。

18.3余泥渣土运输分包

⑴承包人不持有第18.1款相关证件，不具备余泥渣土运输任务能力的，经发包人同意，承包人应将余泥渣土运输任务分包给符合第18.1款相关证件要求的专业运输单位，并报监理人审核和发包人批准。

⑵承包人应将余泥渣土运输分包合同、专业运输单位和余泥渣土运输车辆的相关资料送发包人和监理人备案。此审核并不免除承包人应承担的本合同约定义务。

⑶承包人将余泥渣土运输任务分包给不符合第18.1款相关证件要求的专业运输单位，应按照专用条款的约定承担违约责任。同时，上述违约行为导致的工期延误和(或)费用增加，由承包人承担责任。

18.4余泥渣土运输车辆保险

⑴承担本工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。如因未投保的余泥渣土运输车辆造成第三人财产损失和(或)人身伤亡，余泥渣土运输车辆所属专业运输单位应承担连带责任。

⑵承包人将余泥渣土运输任务分包时，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确本款所述的连带责任。

18.5余泥渣土运输车辆和驾驶员

⑴承担本工程余泥渣土运输任务的车辆和驾驶员应当符合第18.1款相关证件要求，同时车辆还应具有第18.4⑴款所要求的车辆保险单，车辆应为符合《常用重型货车(泥头车)数据信息对照表》外形数据的重型车辆。

⑵承包人按18.2款自行完成余泥渣土运输任务时，发包人和承包人应在专用条款中载明所有参加本工程余泥渣土运输车辆的数量、证件、车牌号码、驾驶员姓名、驾驶证件等信息。

⑶承包人按18.3款将余泥渣土运输任务分包时，承包人和运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中载明所有参加本工程余泥渣土运输车辆的数量、证件、车牌号码、驾驶员姓名、驾驶证件等信息，并将名单报监理人备案。

⑷对上述情形，如需改变已提交的车辆和驾驶员名单，承包人或运输分包人应在确定改变前7天将拟改变的名单提交监理人审核确认。

⑸若承包人违反本款规定，应承担专用条款中约定的违约责任；对于车辆运输分包人违反上述规定，承包人亦应在运输分包合同中约定此违约责任，并承担连带责任。

18.6专职检查人员

承包人应安排专职检查人员对余泥渣土运输车辆和专职驾驶员依本合同约定的内容进行检查。对违反合同约定的检查结果，承包人应责令相关方限期整改。整改期间，整改所涉余泥渣土运输车辆不得承担本工程约定的运输任务。承包人安排的专职检查人员和检查内容在专用条款中明确。

18.7余泥渣土安全文明运输

承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。如发现上述问题，承包人应指派专职检查人员责令相关方采取纠正措施至符合相关规定和(或)合同约定。对存在问题拒不纠正或纠正仍不符合相关规定和(或)合同约定的，该专职检查人员不得放行其离开施工现场，并立即通知项目经理和余泥渣土运输分包人(如有)。若承包人对本款发现的问题拒不履行合同义务，将承担专用条款约定的违约责任。

18.8检查纠正责任

承包人应对18.6款和18.7款约定的检查纠正工作制定专项工作程序，并监督和督促专职检查人员认真履行合同约定的职责。此项监督和督促并不免除承包人应承担的本合同义务。若承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应承担专用条款约定的违约责任。

19工程的保护

19.1工程的保护

⑴从开工之日起，承包人应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。此后，上述照管责任即交给发包人。如在整个工程交接证书颁发前，已就其中任何单项工程颁发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人无须对该单项工程负责保护，而转由发包人负责。但是，承包人对其在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管负责，直到该工程完工为止。

⑵本款所述照管责任是指照管责任人应对因丢失、盗失、毁损等行为引起的材料、设备使用状态和存在状态不符合合同约定承担修复、赔偿、损失自担等责任。

19.2成品、半成品保护

对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负保护责任，任何其他分包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可。对监理人确认因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；对分包人在施工过程中造成的损坏由责任人负责修复。

19.3工程的修复

承包人在负责照管期间，如因承包人自身或(和)第三方原因造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的毁损，承包人均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。

20合同价格的确定和调整

20.1签约合同价的确定

⑴本工程签约合同价由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价(即承包人的投标报价)在本合同协议书中约定。签约合同价在本合同协议书中约定后，任何一方不得擅自改变。

⑵本合同采用固定单价的合同形式。承包人投标报价中的工程量清单项目单价即为构成签约合同价的项目单价。除本合同另有约定，构成签约合同价的项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。

⑶承发包双方应在专用条款中约定综合单价包含的风险范围。

⑷除合同另有约定以外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人需缴纳的一切税金和费用，均应由承包人或其分包人承担并支付。

20.2合同价格的调整

发生以下情形，合同价格可作调整：

⑴按照第13条确定的提前竣工、延期竣工及赶工补偿；

⑵按照第20.3款确定的法律、法规的变化；

⑶按照第20.4款确定工料机调差；

⑷按照第21条确定的暂估价、暂列金额；

⑸按照第22条确定的工程量清单缺项、项目特征不符；

⑹按照第24、25条确定的工程变更、签证、工程量偏差以及价值工程费用或收益；

⑺按照第28条及本合同其它条款中确定的违约责任；

⑻按照第29条确定的费用索赔事件；

⑼按照第32条确定的应由发包人承担的不可抗力损失费用；

⑽市工程造价管理机构发布的工程造价调整政策；

⑾本合同条款以及专用条款约定的其他调整因素。

20.3法律法规的改变

⑴合同签订后,因国家法律、法规、规章和政策的改变对合同价格产生影响的,合同价格应作调整。发包人和承包人应根据法律法规改变造成的实际影响，按照市工程造价管理机构发布的相应办法进行调整。

⑵按前款情形对合同价格进行调整时，因承包人原因导致工期延误的，在本合同约定竣工日期之后，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调整。

⑶因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

⑷因法律变化引起的合同价格和工期调整，承发包双方无法达成一致的，按第30条［争议解决］处理。

20.4工料机调差

⑴承包人应充分考虑本工程施工期间因材料或劳务市场价格波动等任何有可能引起施工成本增加的风险(本合同约定可调差情形除外)，并不得据此提出索赔。

⑵除专用条款另有约定外，由于非承包人原因引起的用于本工程的人工、主要材料及机械使用的价格波动超过±5%时，其超过部分的合同价格应按20.5款、20.6款方法在与其相关的工程完工后一次性进行调整。

⑶主要材料是指用于本工程的某种材料价格总额达到签约合同价5%或专用条款约定比例及以上的材料。

⑷发包人和承包人可根据本工程的具体实际，在专用条款约定用于本工程的未达到20.4⑶款约定比例的其它材料中可调差的材料种类。

⑸工料机调差费用部分应按《深圳市建设工程计价规程》计取规费和税金，不计企业管理费和利润。工料机调差费用应按专用条款的约定进行计算和支付。

20.5材料调差方法

按照20.4⑶、⑷款确定的可调差材料发生价格波动时，可在专用条款中约定一种调差方式：

当P＞P0时：

①Pt＜P0，且P /P0＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /P0－1.05)

②Pt≥P0，且P /Pt＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /Pt－1.05)

当P＜P0时：

①Pt＜P0，且P /Pt＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /Pt)

②Pt≥P0，且P /P0＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /P0)

式中：

P0－投标截止日期前35天的当月或专用条款约定月份《深圳建设工程价格信息》某材料价格。示例：投标截止日期如果是2018年5月5日，前35天为3月31日，则P0对应的信息价是指2018年3月《深圳建设工程价格信息》。投标截止日期如果是2018年5月6日，前35天为4月1日，则P0对应的信息价是指2018年4月《深圳建设工程价格信息》。

Pt－承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价，如投标报价中无法确认某材料的单价时，则Pt取值为P0×（1-中标净下浮率）；

C增－调增合同价格；

C减－调减合同价格；

Q总－本项目已完工程合格产品的某材料总用量（其中消耗量因素在专用条款约定）。

P－计算方式如下（或按专用条款中约定的方法）：

①加权平均法：

P -施工期加权平均价格，即∑(Qi×Pi)/Q总，其中Qi为施工期第i个月某材料用量（消耗量因素在专用条款约定）；Pi为施工期第i个月当月《深圳建设工程价格信息》某材料价格。例如施工期第i个月是2018年6月，则对应2018年6月《深圳建设工程价格信息》。

或者②算术平均法：

P -本工程有某材料投入月份对应《深圳建设工程价格信息》某材料价格的算术平均值。例如有某材料投入月份是指2018年6月至8月，则对应2018年6月至8月《深圳建设工程价格信息》某材料价格之和除以3。

20.6人工、机械使用调差方法

⑴用于本工程的机械使用发生价格波动时，按照20.5款调差公式，将公式中的材料价格替换为机械使用价格，调整合同价格。

⑵用于本工程的人工发生价格波动时，可在专用条款中约定一种调差方式：

①按照20.5款调差公式，将公式中的材料价格替换为人工价格，调整合同价格。其中，P0为投标截止日期前35天的当月或专用条款约定月份《深圳建设工程价格信息》某人工定额工日价格；Pi为施工期第i个月《深圳建设工程价格信息》某人工定额工日价格。或；

②按照人工费指数调差：

当I /Io﹥1.05时，则：C增=L总×(I /Io-1.05)；

当I /Io﹤0.95时，则：C减=L总×(0.95-I /Io)

式中：

I P-施工期平均定额人工费指数（即∑(Li×Ii)/L总，Li为施工期第i个月某工种人工费，Ii为施工期第i个月当月《深圳建设工程价格信息》某工种定额人工费指数）；

Io─投标截止日期前35天的当月或专用条款约定月份《深圳建设工程价格信息》某工种定额人工费指数；

C增─调增合同价格；

C减─调减合同价格；

L总─本工程某工种总人工费，具体在专用条款约定。

20.7合同价格调整程序

⑴承包人应在20.2款约定的合同价格调整情况发生后14天内，将调整原因、金额书面提交给监理人，监理人审核调整金额，并报发包人确认后作为追加(减)合同价格，与工程进度款同期支付。发包人收到通知后14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。

⑵当20.2款约定的合同价格调整情况持续进行时，承包人应阶段性向监理人书面提交调整合同价格报告，并在该情况终了后28天内，向监理人提交最终的调整合同价格报告，监理人审核和发包人确认程序与20.7⑴款约定相同。

⑶当承包人未按20.7⑴、⑵款约定的时间内提出调整合同价格报告的，发包人可自行决定是否调整合同价格。发包人应在约定的合同价格调整情况发生后28天内将不调整合同价格的决定书面通知承包人；或将调整合同价格报告提交给承包人确认。承包人收到报告14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。

⑷当约定的合同价格调整情况发生后，发包人和承包人均未在前款约定时间内提出调整合同价格意见，视为该调整情况的发生不涉及合同价格的调整。

⑸上述合同价格调整有关文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。经发包人和承包人确认调整的合同价格，作为追加(减)合同价款，应与工程进度款同期支付。

20.8中标净下浮率

中标净下浮率是指中标价相对招标控制价的下浮比例，即：中标净下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价，其中应扣除安全文明措施费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等不可竞争性费用。本工程中标净下浮率应在专用条款中明确。

20.9询价采购

⑴未经招标竞价的材料设备同时满足下列情形的，应当进行询价采购：

①因工程变更而增加的材料设备、由发包人供应的材料设备、暂估价中包含的材料设备等依法不需要另行招标的；

②采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格；

③采购估算价超过二十万元。

本工程需询价采购的材料设备在合同专用条款中明确。

⑵承发包双方根据合同约定的职责可担任上述材料设备采购责任主体的采购人，采购活动在合同专用条款约定的询价采购网络服务平台进行。

⑶询价采购活动按以下程序进行，询价采购确定的成交价格可作为工程计价、造价审查及审计的依据。

①询价采购前，采购人成立询价采购小组，小组由五人以上单数组成，成员可从与询价采购活动相关的发包人、承包人、监理人、设计人、造价咨询单位中选取；

②采购人按相关办法规定编制询价采购文件，并在询价采购网络服务平台发布；

③符合询价采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台一次性报出不得更改的价格。

④询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足询价采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商。评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告。

⑤采购人根据询价采购小组意见及相关规定，确定供应商及成交价格，成交价格作为合同价。

⑥采购人按相关办法规定对询价采购结果在询价采购网络服务平台进行公示。

21暂估价和暂列金额

21.1材料设备暂估价

⑴材料设备暂估价是发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料设备的单价。发包人、承包人应在专用条款中就上述材料设备的名称、规格、单位和暂估单价进行约定。该材料设备暂估价不作为竣工结算依据。

⑵如21.1⑴款所述暂估的材料设备属按规定必须招标的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过招标方式确定该材料设备单价。

⑶如21.1⑴款所述暂估的材料设备不属于按规定必须招标的：

①暂估的材料设备价格已在《深圳建设工程价格信息》发布的，根据价格信息并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该材料设备单价；

②暂估的材料设备价格未在《深圳建设工程价格信息》发布的，由发包人、承包人和监理人按有关规定通过询价采购方式确定该材料设备单价。

⑷材料设备暂估价应按承发包双方最终确认的价格调整价差，价差调整部分不计利润。

21.2专业工程暂估价

⑴专业工程暂估价是发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程金额。发包人、承包人应在专用条款中就上述专业工程的名称和暂估价款进行约定。该专业工程暂估价不作为结算依据。

⑵如21.2⑴款所述暂估的专业工程属按规定必须招标的，应由发包人通过招标方式确定该专业工程结算价款。

⑶如21.2⑴款所述暂估的专业工程不属于按规定必须招标的，除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按照本工程招标控制价的编制方法，根据专业工程施工图、市工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息等计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该专业工程结算价款。

21.3暂列金额

⑴暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在签约合同价中的一笔款项，用于下列事项的费用支出：

①本合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购；

②施工中可能发生的工程变更；

③合同约定调整因素出现时对合同价格所作的调整；

④索赔；

⑤现场签证。

⑵暂列金额是发包人为可能发生的费用而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。暂列金额不作为结算的依据。暂列金额的最终确定按本合同有关21.3⑴款有关事项的具体条款执行。

22工程量计量

22.1工程量清单

⑴发包人在本工程招标文件中提供的工程量清单所开列的工程量是根据本工程的设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成的实际和准确的工程量，不作为期中结算和竣工结算时确认工程量的依据。

⑵承包人实际应予完成的工程量以本工程图纸和技术规范为准。期中结算和竣工结算时的结算工程量按第22.5款有关工程量计量的结果确认。

22.2工程量清单缺项和项目特征不符

⑴本合同签订后56天内，承包人应根据招标时发包人提供的图纸对发包人提供的工程量清单进行复核，复核结果报监理人核对、发包人确认。

⑵若发包人提供的工程量清单相比招标时发包人提供的图纸，出现缺项或项目特征描述与图纸不符时，发包人应对工程量清单进行补充或调整，补充或调整的工程量清单项目的综合单价按25.1款的约定确定。

⑶出现工程量清单中措施项目缺项的，或按前款补充分部分项工程清单项目后引起措施项目发生变化的，应当按25.1款的约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后对合同价格进行调整。

22.3工程量计算规则

发包人和承包人应当按照现行深圳市计量规范规定的工程量计算规则，或在专用条款中约定本工程采用的工程量计算规则，作为本工程期中结算、竣工结算以及20.2款约定的合同价格调整情形发生时涉及工程量的计算规则。

22.4工程量计量的程序

⑴承包人应按照23.2款约定的期中结算时间间隔要求，根据本工程进展情况及时就已完工程量向监理人提交计量报告，监理人应在收到计量报告后7天内对承包人提出的工程量报表审核并报送发包人。

⑵需要使用记录和图纸进行计量的工程，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给监理人，监理人应在收到计量报告后7天内对承包人提出的工程量报表及有关记录和图纸审核并报送发包人。

⑶监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。

⑷有关工程量计量的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

22.5工程量计量的结果

⑴如承包人未按22.4款的约定参加计量，则由监理人所作的或由他批准的计量应认为是对工程的正确计量。

⑵如监理人未在22.4款约定的时间内进行计量，则承包人提交的计量报告中所列工程量即视为被确认。

⑶如监理人未按22.4款约定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由监理人所作的或由他批准的计量结果无效。

⑷对于因承包人原因造成的超出本合同工程承包范围的增加工程量及返工工程量，监理人不予计量。

⑸如承包人不同意监理人计量的结果，应在收到上述结果后7天内向监理人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和计算资料。监理人收到上述书面意见后，应在7天内对承包人的计量结果进行复核后通知承包人。承包人对复核计量结果仍有异议的，按照合同约定的争议解决办法处理。

23工程款支付

本项目无须承包人带资施工，工程款按以下方式支付。

23.1工程预付款

⑴发包人和承包人应在专用条款中约定一定比例的工程预付款，用于施工准备，金额一般为签约合同价的10～30%。其中施工现场安全文明措施费预付款金额：合同工期在一年以内的，不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的(含一年)，不得低于该费用总额的30%。

⑵发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由承发包双方在专用条款中约定。

⑶发包人应按专用条款约定的时间向承包人支付工程预付款，预付的时间应不迟于约定的开工日期前7天。但发包人支付预付款之前，还应具备专用条款约定的条件。发包人不按约定预付的，承包人应在约定预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

⑷发包人和承包人应在专用条款约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回；达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从期中支付款中扣回。

23.2期中结算

⑴除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按月办理期中结算。

⑵承包人应根据本期内工程实际完成情况，按照22条有关工程量计量的约定，计算本期完成工程量，结合合同价格构成中的工程量清单项目单价，编制期中结算。

23.3期中结算书的提交

承包人应按时向监理人提交由其项目经理签署的期中结算书，期中结算书应包括以下内容：

⑴本期已完成工程的价款；

⑵自开工截止本期末累计已完成(已实际结算)工程价款；

⑶自开工截止上期末累计已支付的工程价款；

⑷本期已完成的(按20.2款经确认的)调整价款；

⑸本期已完成的(按21.1、2款经确定的)材料设备、专业工程暂估价价款；

⑹本期应抵扣的(按23.1款)工程预付款；

⑺本期应扣减的(按31.4款)质量保证金；

⑻对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

⑼本期根据合同应增加和扣减的其他金额；

⑽本期应支付的工程价款。

23.4期中支付

⑴监理人应在收到期中结算书后14天内签发期中支付证书，签发时应写明到期应结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。如该期应结算的价款经扣留和扣回后的价款少于专用条款约定的期中支付的最低金额，则监理人可不签发支付证书，该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的价款达到专用条款约定的期中支付的最低金额为止。累计期中支付价款达到合同价格总额的90%时暂停支付。

⑵若承包人未按照23.2⑴款约定的时间提交期中结算书，监理人可自行按照工程实际进度情况编制期中结算书，报发包人批准后签发期中支付证书，承包人对此应予以认可。

⑶发包人和监理人对承包人的期中结算书有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的期中结算书。监理人应在收到承包人修正后的期中结算书及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的期中结算书及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的支付证书。存在争议的部分，按照第30条〔争议解决〕的约定处理。

⑷发包人应在期中支付证书签发之日起7天内将期中支付证书上列明的应付工程进度款支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后7天内仍不能付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠工程进度款的贷款利息。

⑸发包人不按约定时间足额支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠工程进度款的贷款利息以外，还应按第28.1款［发包人违约］承担违约责任。

⑹在对已签发的期中支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

⑺上述有关工程款支付的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

23.5劳动者工资支付

发包人和承包人应按照《国务院关于解决农民工若干问题的意见》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和深圳市建设行政主管部门的相关规定，在专用条款中约定劳动者工资支付方式。

23.6工程款专款专用

本工程发包人支付给承包人的工程款都应当专款专用，承包人不得擅自改变任何款项的使用性质。发包人有权检查承包人工程款的使用情况(包括但不限于工程预付款、材料款、分包工程款、劳务分包价款（劳动者工资）、安全文明措施费等款项)，发包人还可以采取专用条款约定的措施对承包人的工程款使用情况进行监管。

24工程变更

24.1工程变更的范围

在施工过程中，出现以下情况，视为工程变更：

⑴本工程图纸包括的任何工作内容的数量、质量或其他特征的改变；

⑵本工程技术规范内容或要求的改变；

⑶本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；

⑷本工程任何部分施工的约定顺序或时间安排的改变；

⑸为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或设备。

24.2变更权

⑴发包人和监理人均可提出变更。变更指令均通过监理人发出，监理人发出变更指令前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指令后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

⑵涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。

24.3工程变更程序

工程变更应按以下程序及专用条款的约定办理，并由监理人提前14天向承包人发出变更指令。

⑴发包人提出变更建议，经监理人审核，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计；

⑵设计人提出变更建议，涉及施工图调整时应提交相应变更设计，经监理人审核并报发包人同意；

⑶监理人提出变更建议，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计，报发包人同意；

⑷承包人提出变更建议，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计，经监理人审核并报发包人同意；

⑸以上变更建议涉及到结构、外墙等影响本工程及公众安全的，必须经设计人同意并提交相应变更设计；

⑹以上变更超过原设计标准或批准的建设规模需要有关部门审批时，发包人应在专用条款约定期限内报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并提供由设计人出具的相应变更设计。

24.4其他变更

⑴如发出本工程变更指令是因为承包人过错、承包人违反本合同等造成的，则由此引起的任何额外费用由承包人承担。

⑵如承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理人的批准外，由此而增加的费用由承包人自行负担。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

24.5计日工现场签证

⑴在本工程施工过程中，承包人完成发包人或监理人提出的施工图以外的零星项目或工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由承发包双方协商确定变更工作的单价，协商不成的，按第30条［争议解决］的约定处理。

⑵发包人或监理人如认为必要时，可以指令承包人按计日工完成工作。对所有按计日工方式施工的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向监理人提交以下报表及有关凭证一式两份，经监理人确认签字后，退还其中一份给承包人。

①工作名称、内容和数量；

②投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

③投入该工作的材料类别和数量；

④投入该工作的施工设备型号和耗用台班；

⑤其他有关资料和凭证。

⑶在期中结算的同时，承包人应按照监理人确认的本期累计所用劳务、材料和承包人装备的数量，向监理人申报本期所用计日工费用，经监理人审核并报发包人确认后，与期中支付同期支付。

24.6价值工程

⑴施工过程中承包人可随时提出其认为可满足下列要求的合理化建议：

①使本工程提前竣工；

②降低发包人的工程施工、维护或运营的费用；

③提高本工程的价值；

④为发包人带来其它利益。

⑵监理人收到此类建议后，应尽快提出针对性的回复，在此期间，承包人应继续按照本合同约定进行相应工作。若该合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理人审查并报经发包人批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

⑶若发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人和承包人按专用条款的约定分担或分享。

24.7变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，承发包双方均可要求调整合同工期，由承发包双方参考工期定额标准协商确定增减工期天数。

25工程变更价款

25.1工程变更价款的确定方法

⑴合同价格构成中的工程量清单项目单价中已有适用于变更工程的项目单价，按已有的项目单价确定变更价款。

⑵合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。除专用条款另有约定外，类似项目是指采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间的项目。

⑶合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价，除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按照本工程招标控制价的编制方法，根据工程变更资料、市工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该工程变更价款。

⑷如工程变更造成工程量清单中某项目的工程量增减超过15%或承发包双方在专用条款中约定的幅度时，其项目单价按第25.4款执行。

25.2工程变更引起措施项目的调整

⑴当工程变更引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更时，承包人有权提出调整措施项目费。

⑵承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理人确认，并详细说明与原方案措施项目的变化情况。拟实施的方案经监理人认可，并报发包人批准后执行。

⑶除专用条款另有约定外，工程变更引起的措施项目费调整的计算方法为：

①采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目，按第25.1款［工程变更价款的确定方法］约定的方法确定单价；

②除安全文明施工措施费外，采用以“项”计量计价的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目以原措施费的组价方法调整；

③安全文明施工措施费计算基数发生变化超过5%的，按照《深圳市建设工程计价规程》规定的计算方法进行调整。

25.3工程变更价款的确定程序

除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按以下程序确认工程变更价款：

⑴承包人应在收到工程变更指令后14天内将变更工程价款和(或)调整工期报告提交给监理人，监理人应及时予以确认，并报发包人批准。监理人收到报告后14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。

⑵承包人在收到工程变更指令后14天内不向监理人提出报告的，发包人可自行决定是否变更工程价款和(或)顺延工期。发包人应在发出变更指令28天内将不变更工程价款和(或)调整工期的决定书面通知承包人；或将变更工程价款和(或)调整工期报告提交给承包人确认。承包人收到报告14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。

⑶工程变更指令发出后，发包人与承包人均未在约定时间内提出变更工程价款和(或)顺延工期报告的，视为该项工程变更不涉及合同价格和(或)工期的调整。

25.4工程量变化调整项目单价

由于工程变更或按第22条工程量计量结果造成工程量清单中某项目的工程量增减超过15%或发、承包人在专用条款中约定的幅度时，除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按照本工程招标控制价的编制方法，根据深圳市工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息计算，并按本工程中标净下浮率进行下浮调整确定该清单项目增加部分或减少后剩余部分工程量的项目单价。

25.5工程变更价款支付

⑴按第25.1、25.2款确认的增(减)工程变更价款作为追加(减)合同价款，与工程进度款同期同比例支付，达到追加(减)合同价款的一定比例时暂停支付，该比例在合同专用条款中明确。

⑵有关工程变更价款的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

25.6删减工作或工程的补偿

由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人应按照专用条款约定的方法给予承包人补偿。

26竣工验收

26.1竣工验收

⑴工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

①除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

②已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

③已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

⑵工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按工程竣工验收的有关规定和专用条款的约定向监理人申请竣工验收并提供竣工资料(如项目经理任命通知书、施工组织设计方案、施工质量技术交底、施工日志、各种验收记录表和检测报告、工程变更资料、工程质量事故处理报告、竣工图纸等)。

⑶监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

⑷监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

⑸发包人收到承包人提交的竣工验收申请后21天内不组织竣工验收，或竣工验收工作完毕后7天内不提出修改意见，均视为本工程通过竣工验收。发包人应承担此后本工程的一切保管责任。

⑹本工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。如发包人擅自使用，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任，并承担此后本工程的一切保管责任。

⑺根据专用条款的约定，本工程中某单项工程须单独进行竣工验收的，按本条有关竣工验收规定办理。

26.2竣工验收合格后的移交和清理

⑴工程竣工验收通过，发包人应在验收工作完毕后7天内向承包人签发交接证书，同时办理工程的移交工作。交接证书上应写明本工程的实际竣工日期(即竣工验收合格之日)。交接证书签发后，承包人应将工程交付给发包人，承包人不再承担对工程的照管责任。承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，承发包双方可以在专用条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

⑵在签发交接证书后，承包人应从施工现场清理并运出承包人装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到竣工使用状态。如承包人未在发包人或监理人允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则发包人可以：

①委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；

②委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除。

⑶发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，承发包双方可以在专用条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

26.3竣工验收质量不合格和重新验收

⑴如本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，承包人应按专用条款的约定承担违约责任。

⑵如本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，监理人应在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照第26.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按第26.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。

26.4竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

26.5拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

26.6竣工验收工程质量争议处理

除发包人同意降低合同约定的质量标准接收工程(但不得低于国家强制性质量标准)外，发包人对工程质量有异议，拒不签发工程交接证书的，发包人与承包人应将此质量争议共同委托专用条款约定的有资质的质量检测鉴定机构进行检测。若质量检测合格，检测费用由发包人承担；若质量检测不合格，检测费用由承包人承担，并同时负责无偿修复此质量缺陷。

26.7履约评价与优质优价

⑴发包人对承包人的履约评价具体按建设行政主管部门履约评价办法进行，并按照专用条款中的约定对承包人进行履约评价。

⑵本工程实行优质优价，发包人与承包人应在专用条款中约定履约评价奖励及工程创优的奖励办法。

27竣工结算

27.1竣工结算书的编制和提交

⑴承包人应按照第20.1款约定的签约合同价和第20.2款约定的合同价格调整内容计算竣工结算价款，编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加(减)的合同价格、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、投标文件、工程量清单报价单或施工图预算书等与竣工结算有关的资料。

⑵工程竣工验收合格后，在专用条款约定的时间内，承包人应向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料。政府投资项目应按《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等相关规定执行。

27.2竣工结算书的核对和修改

⑴发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后28天或专用条款约定的时间内，应按合同的有关约定，依据结算资料，在监理人的协助下，对承包人提交的竣工结算书进行核对：

①认可承包人提交的竣工结算书，并确认工程竣工结算价款；或

②提出核对意见或要求补充结算资料。

⑵承包人应在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内，向发包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料。发包人应在收到后14天或专用条款约定的时间内，进行核对，经与承包人协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。

⑶承包人在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内未提出异议或没有明确答复的，视为发包人的核对意见被承包人认可且接受，竣工结算至此办理完毕。

27.3竣工结算书核对次数

⑴除专用条款明确约定核对人及核对次数，发包人、承包人双方对竣工结算仅需核对一次，但承包人依据发包人提出的核对意见后修改重新提交核对的除外。本工程竣工结算核对完成，发包人、承包人双方签字确认后，发包人不应要求承包人与另一个或多个工程造价咨询机构重复核对发包人和承包人已确认的竣工结算。

⑵依据相关法律、法规、规章，要求使用国有资金和集体所有资金等投资建设工程的竣工结算需向政府指定机构提交审计或审核的，该审计或审核行为不视为第27.3⑴款所述核对。

27.4承包人不提交竣工结算书

在本合同约定期限内，承包人未提交竣工结算书及结算资料(包括经修改的竣工结算书或补充结算资料)，监理人应通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人可在专用条款中约定按以下方式进行处理：

①依据已有资料进行审查、核实，并确定工程竣工结算价款，书面提交承包人，并以此作为竣工结算价款支付依据。若承包人不予接受的，按第30条［争议解决］的约定处理。

②按专用条款的约定对承包人进行处罚。

27.5发包人逾期不结算

发包人收到竣工结算书及结算资料后28天或专用条款约定的时间内，或在收到经修改的竣工结算书或补充结算资料后14天或专用条款约定的时间内，既不认可承包人提交的竣工结算书(包括经修改的竣工结算书)，又不提出异议的，视同认可承包人提交的竣工结算书。承包人依此向发包人申请支付，发包人拒不支付的，按第30条［争议解决］的约定处理。

27.6竣工结算审计或审核

⑴在发包人和承包人确认竣工结算价款后7天内，发包人应当将经发包人和承包人共同确认的竣工结算书按规定报政府指定机构审计或审核。在专用条款约定的特殊情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核。

⑵本合同的任何工程变更、索赔、签证和竣工结算以及补充协议(如果有)应按规定经过政府指定机构审计或审核。最终的竣工结算和支付依据按专用条款约定执行。

⑶政府指定机构的审计或审核包括合同履行期间的过程审计或审核、工程完工后的竣工结算审计或审核。发包人和承包人均不得拒绝政府指定机构的任何监管，必须充分配合审计或审核，不得拖延。

27.7竣工结算支付

⑴在按27.6款竣工结算审计或审核完毕后7天内，监理人应签发竣工支付证书，报发包人批准后送交承包人。竣工支付证书中应载明按照经确认的工程竣工结算价款及根据合同约定最后应支付给承包人的价款。

⑵发包人应在确认竣工支付证书后14天内向承包人支付除按本合同附件《工程质量保修书》约定扣留的质量保证金以外的本工程竣工结算价款。

⑶发包人在确认竣工结算价款后14天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第15天起按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的贷款利息，并承担第28.1⑵项约定的违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如双方达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如双方未达成延期支付协议，发包人在收到催告后14天内仍不支付的，承包人可以对留置的标的物进行处理；或者向保证人提出支付担保索赔；或者与发包人协议将该工程折价或拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

⑷有关本工程竣工结算的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

27.8最终结清申请

⑴除专用条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

⑵发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

27.9最终结清证书和支付

⑴除专用条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

⑵除专用条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

⑶承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第30条〔争议解决〕的约定办理。

28违约

28.1发包人违约

发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。当发生下列情况时，发包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

⑴因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

⑵发包人不按时支付工程预付款、工程进度款、工程竣工结算款；

⑶发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

⑷因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

⑸发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

⑹发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

⑺发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

28.2承包人违约

承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。当发生下列情况时，承包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

⑴承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

⑵承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

⑶因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

⑷承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

⑸承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

⑹承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

⑺承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

⑻承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

28.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，发包人或承包人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。发包人或承包人一方和第三人之间的纠纷，依照相关法律规定解决。

28.4继续履行合同

除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

29索赔

29.1索赔理由与记录

⑴发包人和承包人双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据。

⑵提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好必要的记录，以便证明提出的索赔，并应允许另一方或监理人查阅全部记录。

29.2索赔内容

⑴发包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

①延长质量缺陷修复期限；

②要求承包人支付实际发生的额外费用；

③要求承包人支付合同约定的违约金。

⑵承包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

①延长工期；

②要求发包人支付实际发生的额外费用；

③要求发包人支付合理的预期利润；

④要求发包人支付合同约定的违约金。

29.3发包人索赔情形

在施工合同履行过程中发生下列情形之一的，发包人可向承包人提出索赔：

⑴承包人使用的设备和材料不符合合同规定，或施工质量不符合施工技术规程的要求；

⑵由于承包人原因导致工期延误；

⑶工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用；

⑷专用条款中约定的其他情形。

29.4发包人索赔程序

承包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，给发包人造成损失的，发包人可按下列程序向承包人提出索赔：

⑴索赔的事件发生后28天内，向承包人提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；

⑵在提出索赔意向通知后28天内，向承包人提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；

⑶承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据；

⑷承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

⑸当索赔事件持续进行时，发包人应阶段性向承包人提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向承包人提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与第29.6⑶、⑷项约定相同。

⑹承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第30条〔争议解决〕约定处理。

29.5承包人索赔情形

在施工合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人提出索赔：

⑴发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

⑵发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

⑶发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

⑷发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

⑸发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

⑹监理单位未按合同约定发出指示、批准等文件的；

⑺专用条款中约定的其他情形。

29.6承包人索赔程序

发包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人可按下列程序向发包人提出索赔：

⑴索赔的事件发生后28天内，向监理人提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；

⑵在提出索赔意向通知后28天内，向监理人提交赔偿损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；

⑶监理人在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

⑷监理人在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

⑸当索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向监理人提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向监理人提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与第29.4⑶、⑷项的约定相同。

⑹承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第30条〔争议解决〕约定处理。

29.7提出索赔的期限

⑴承包人按第27.7款〔竣工结算支付〕约定接收竣工支付证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

⑵承包人按第27.8款〔最终结清申请〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

29.8索赔费用的支付

⑴监理人对承包人根据第29.4款提交的索赔报告和有关资料进行核实，并报发包人批准后，确定赔偿的费用并与工程款同期支付，确定延误的工期并顺延工期。

⑵承包人对发包人根据第29.6款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与发包人协商后确定赔偿的费用并在监理人签发给承包人的支付证书中予以扣除。

⑶有关本工程索赔的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

30争议解决

30.1争议的解决方式

⑴凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，发包人与承包人可自行和解，和解不成的可提交专用条款中约定的机构进行调解。和解或调解成功的，发包人和承包人应签订书面和解协议。

⑵发包人或承包人一方不愿调解或调解不成的，双方可按专用条款中约定的方式申请仲裁或提起诉讼解决争议。

30.2继续履行合同

发生争议后，除非出现下列情况及本合同另有约定的情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

⑵调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶仲裁机构要求停止施工；

⑷法院要求停止施工。

31工程缺陷责任与保修

31.1工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

31.2缺陷责任期

⑴缺陷责任期自实际竣工日期起计算，承发包双方应在专用条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起第91天（含）开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

⑵工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

⑶任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

⑷除专用条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

31.3质量保证金

⑴经承发包双方协商一致扣留质量保证金的，应在专用条款中予以明确。

⑵承包人提供质量保证金有以下三种方式：

①质量保证金保函；

②相应比例的工程款；

③双方约定的其他方式。

除专用条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第①种方式。

⑶质量保证金的扣留有以下三种方式：

①在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

②工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

③双方约定的其他扣留方式。

除专用条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第①种方式。但在工程项目竣工前，承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留质量保证金。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%，以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得超过结算合同价格的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

⑷发包人应按27.8款〔最终结清申请〕的约定退还质量保证金。

31.4保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由承发包双方在专用条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

31.5修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

(1)保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

(2)保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

(3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

31.6修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

31.7未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

31.8承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

32不可抗力

32.1不可抗力包括范围

不可抗力事件是指发包人和承包人在订立合同时无法预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人与承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和专用条款约定的大风、暴雨、高温等自然灾害，以至于本合同部分或全部不能继续履行。

32.2不可抗力的确认

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。承发包双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按第30条〔争议解决〕的约定处理。

32.3不可抗力处理程序

⑴不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。监理人认为应暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理人通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

⑵本工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。

⑶因发包人和承包人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的迟延履行责任。

32.4不可抗力损失费用承担

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下方法分别承担：

⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

⑶承包人装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工机械、设备发生损坏，由发包人承担；

⑷因不可抗力导致停工期间，承包人应发包人或监理人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

⑸工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

⑹延误的工期相应顺延。

33保险

33.1发包人办理的保险

工程开工前，发包人应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产、运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装设备办理保险，支付保险费用。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。发包人可以按专用条款的约定将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

33.2承包人办理的保险

承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。承包人在保险投保时还必须符合深圳市有关员工和机械、设备保险办理规定。对于分包人的人员，此类保险应由分包人投保，但承包人应对其符合本条规定负责。

33.3投保人责任

⑴发包人和承包人中一方应向另一方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。

⑵当合同工程施工的性质、规模或工期以及人员发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在合同履行期间按本合同保险条款的规定保证足够的保险额，因而造成的费用由责任人承担。

33.4保险理赔

⑴当发生本工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如损失继续发生，被保险人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。发包人和承包人中一方应协助另一方做好向保险公司的报告和索赔工作。

⑵从保险公司收到的因合同工程本身损失或损坏的保险赔偿金,应专款用于修复合同工程这些损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

33.5未按约定投保的补救

⑴发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

⑵承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

34工程担保

34.1履约担保

⑴发包人需要承包人提供履约担保的，承包人应按专用条款约定的金额和方式向发包人提交履约担保，履约担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

⑵履约担保的有效期应截止到本工程竣工验收合格之日。本工程实际竣工验收合格之日之前履约担保的有效期已过的，承包人应及时续保。发包人应在本工程实际竣工验收合格之日后14天内将履约担保退还给承包人。

34.2支付担保

⑴发包人和承包人在签订本合同的同时，发包人应按专用条款约定的金额和方式向承包人提交支付担保，支付担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

⑵支付担保的有效期应截止到发包人根据本合同约定完成了除质量保证金以外的全部工程结算款项支付之日。上述款项实际完成支付之前支付担保的有效期已过的，发包人应及时续保。承包人应在上述款项实际完成支付之日后14天内将支付担保退还发包人。

34.3保证人支付索赔款项

⑴如承包人在履行本合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，无须征得承包人的同意。

⑵如发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，无须征得发包人的同意。

34.4留置或追加支付担保

在工程竣工验收时，承包人可留置与预计未结算工程价款当的标的物，或者要求发包人提供追加支付担保。追加支付担保金额由应发包人和承包人根据预计未结算工程价款款额按34.2⑴款约定确定。追加支付担保的办理及索赔程序同支付担保。

35合同的生效、终止和解除

35.1合同的生效

发包人和承包人在协议书中约定本合同生效的方式。

35.2合同的终止

⑴除第30条有关争议及第31条有关缺陷责任外，发包人和承包人履行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

⑵本合同的权利义务终止后，发包人和承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

35.3解除合同的情形

⑴发包人和承包人协商一致，可以解除合同。

⑵发生第6.1款和第6.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程或任何部分转让给他人，或者将其承包的全部工程肢解分包，发包人有权解除合同。

⑶因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同；

⑷因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行，另一方可以解除合同。

35.4解除合同的程序

⑴发包人和承包人一方按第35.3款要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方签订解除合同协议后本合同解除。

⑵合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，但是因不可抗力造成合同解除的由发包人承担。除此之外，有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

⑶合同解除后，不影响发包人和承包人在合同中约定的结算和清理条款的效力。

36合同份数与合同备案

36.1合同份数

⑴本合同正本两份，由发包人和承包人分别保存一份。

⑵发包人和承包人按有关规定在专用条款中约定本合同副本的份数及保存单位，本合同正副本均具有同等效力。

36.2合同备案

订立书面合同后，发包人应在规定时限内将本合同送建设行政主管部门或建设行政主管部门指定机构进行合同备案。

## 第三部分  专用条款

## 1词语定义

### 1.1 发包人和承包人另行约定的词语定义如下：

总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计量规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

已标价工程量清单：是指构成合同的已标明价格且承包人已确认的工程量清单，包括说明和表格。

### 1.2合同文件

(6)其他合同文件包括：

如合同澄清文件（是指中标后合同当事人之间对合同条款理解的补充解释、澄清、修改等文件）、补充协议、招标文件、招标文件补遗书（是指招标文件发出后由发包人向已取得招标文件的投标人对招标文件所作的澄清、修改书）、投标文件（是指由承包人在投标时响应招标文件的要求向发包人提交的投标文件）。

### 1.8书面形式

(2)本合同全部或部分采用手写形式进行填写的，发包人和承包人共同指定的填写人的姓名：       ，身份证号码：                      。

## 2合同文件

### 2.4法律、法规和规章

需要明示的法律、法规、规章：

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《工程建设标准强制性条文》（房建工程、市政工程部分）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、《安全生产许可证条例》（国务院397号令）、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府【2015】73号）、《建筑工程施工合同管理办法》、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》、以及广东省、深圳市制定的其他有关法律法规和大鹏新区及大鹏新区建筑工务署制定的规范性文件等。如上述法律、法规、规章更新，以最新版本为准。

### 2.5标准、规范

(2)技术标准、功能要求高于现行国家、行业或地方标准的约定：

发包人与承包人约定本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。所有规范、标准由承包人根据施工图纸明细自行购买和保存。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求较严的标准、规范为准。如相关标准、规范更新，以最新版本为准。

(4)用于本工程的标准、规范的提供方式：

□ 由发包人在本合同签订后天内向承包人提供套标准、规范；

■由承包人自备。

### 2.6图纸和技术资料的提供

(1)发包人应在本合同签订后 7  天内向承包人提供 4  套完整的施工图和其它技术资料。

(4)承包人发现发包人提供的图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应在7天内通知监理人。监理人应附具相关意见并在 7  天内报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后在 14  天内作出决定。

### 2.8补充图纸和资料

发包人应在工程施工前 7  日内向承包人提供 4  套该部分工程的补充施工图（含深化设计图纸）和其它技术资料。

### 2.10竣工图

(1)关于竣工图编制的约定：

由设计单位负责编制竣工图，施工单位确认并向监理工程师提供完整的竣工图八套（及二份电子文档），监理人审核后向发包人提供六套监理人认可的、合格的完整的竣工图（及二份电子文档），并应同时向主管部门和监督部门备案，承包人应协助设计单位开展相关工作。

### 2.11通知

(1)承包人的地址：    邮编：

(2)发包人的地址：    邮编：

(3)监理人的地址：    邮编：

### 2.13交通运输

(1)出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

(2)场外交通

场外交通设施无法满足工程施工需要的，此部份费用按合同单价并以实际发生的数量进行结算。

(3)场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本次工程设计红线范围内的道路和交通设施为场内交通；设计红线范围外因本工程施工影响的周边道路和交通设施为场外交通。

关于提供场内交通设施的技术参数和具体条件的约定：

承包人自行调查获得，发包人应配合承包人，相应费用承包人已在投标报价相应的细目单价或总价中综合考虑，发包人不另行支付。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

承包人需保证场内道路和交通设施满足施工方案所需全部大型机械设备和运输车辆进出施工现场及通行的需要，费用由承包人自行承担。

(4)超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需道路和桥梁临时加固费用和其他费用由 承包人 承担。

### 2.14知识产权

(1)关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

(2)关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

承包人未经发包人同意，使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传。

(4)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担 。

## 3发包人

### 3.1发包人代表

发包人代表的姓名：            。

### 3.4发包人的工作

(1)发包人完成工作的要求：

②施工场地内施工所需用水、用电、通讯的接驳地点：发包人不指定接驳点，承包人的接驳方案须经监理人及相关管理部门的审批认可。

道路红线以内部分产生的费用，由承包人自行解决并承担一切费用，投标时应综合考虑,发包人不予支付此费用；道路红线以外部分产生的费用，根据实际发生的工程量由施工单位、监理单位、发包人代表现场签认后进行结算，由发包人承担。

⑦发包人组织图纸会审和设计交底的时间：签订合同后7个工作日内完成。

⑨发包人应做的其他工作和要求：

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。

### 3.5发包人委托

发包人委托承包人办理的工作：除办理土地征用、林木坟墓迁移、拆迁补偿、规划许可证、施工许可证、组织图纸会审及设计交底外的通用条款第3.4条规定的其他工作，均由承包人自行负责并承担一切费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

## 4承包人

### 4.2承包人的工作

(1)承包人完成工作的要求：

③承包人向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，费用承担方式为：承包人向发包人提供基本设施:包含但不限于提供不低于《雅致》活动板房标准的50平方米办公用房及30平方米会议室用房及日常办公设备（包括■办公桌、■会议桌、■椅子、■电话、■笔记本电脑 1台、■投影仪、■相机、■传真机、■饮水机等）。并且承担使用设施产生的相关费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

⑧竣工图由设计单位负责编制，承包人应对其确认并向监理工程师提供完整的竣工图八套（及二份电子文档），监理人审核后向发包人提供六套监理人认可的、合格的完整的竣工图（及二份电子文档），并应同时向主管部门和监督部门备案，承包人应协助设计单位开展相关工作。

⑨约定承包人应做的其他工作：

□市政公用及配套专业工程、其他工程

a. 承包人在提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，由承包人承担。

b. 如果由于发包人未能按照本款规定办妥永久占地征用手续或未按时交出施工用地，影响承包人工程的施工，承包人须及时调整工程施工组织安排并报监理人批准，并按经发包人批准同意的调整计划组织和安排工程施工。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

c.承包人应认真考察现场，自行考虑弃土（碴）场地，并报监理人和发包人同意后，自行向国土、城管等部门办理相关手续，所有多余的土石方、建(构)筑物（含基础）垃圾、清表废弃物、砍伐的树木以及挖除的树根必须外运，发包人不指定弃置场所，同时承包人应向发包人提供审计部门认可的弃土（碴）场受纳凭证。

d. 承包人应自行解决本合同工程所需的石料、砂、砾石、回填土或其他当地材料料场场所，并按要求办理相关手续。

e. 照明工程使用时，由承包人按有关部门要求申请办理开户、运行等所需一切手续等工作，因此产生的报装费及电费由承包人先行垫付，以电力部门收费凭证为依据实报实销。

f.	 交通信号灯、相位配时及参数设计相应内容，需要交警部门审核图之后方可施工，承包人需与交警部门签订合同，并向交警部门垫付相应费用，按实结算。

g. 红绿灯管养（如需要），承包人需与交警部门签订合同，并向交警部门垫付相应费用，按实结算。

h. 承包人应免费提供给与发包人签订有承包合同的其他承包人、检测和试验单位等使用承包人负责维护的临时道路、桥梁、水电等，并为上述人员提供方便。

i. 如果本项目的预制梁板由预制标统一预制、运输、吊装；圆管涵管节由预制标统一预制、运输。承包人应进行积极配合，并免费为预制标提供方便快捷的预制梁板运输施工便道。

j. 承包人应负责按照监理人或发包人的要求安装为交通工程实施所需的预埋件，本合同工程中回填土标高必需按设计要求回填，绿化带中的回填土必须满足绿化种植要求。

k.如本项目涉及到苗木、坟墓等迁移，该部分费用由发包人承担，承包人应配合发包人开展相关工作。

■房屋建筑及配套专业工程

a. 由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：按发包人要求及进度计划提交或双方协商确定。

b. 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：承包人按发包人和监理单位审核的施工组织设计的要求，负责安全保卫、安全防护设施（如提供照明、警卫、护栏、警示牌等）工作，提供和维护所有施工使用的照明（包括夜间和非夜间的）、封闭施工使用的维护设施等，承包人提供和维护的所有设施应满足施工要求，且符合国家、省、市相关要求，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

c. 需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：需遵守政府有关部门对施工场地、交通疏解、环境保护、污水排放、施工噪音、林地管理、河道管理、海域管理及安全生产管理等方面的有关 规定，办理相关手续，交通组织、水土保持、环保方案等必须有主管部门的审批。在整个施工阶段保持交通畅顺及安全，提供和维护交通标志、标牌设施，并负责交通组织、交通协管工作，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。任何因承包人原因造成违反政府有关规定而需承担的任何形式的法律责任，均由承包人自行承担。

d. 已完工程成品保护的特殊要求：在未移交相关接收部门前，负责已完工工程的保护，若保护期间发生损坏，由承包人负责在规定的时间内修复合格，全部费用由承包人承担。未移交前，现场发生的电费等一切费用由承包人承担。投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

e. 施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：承包人应对因工程施工可能造成的不良影响的地下管 线、  邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木进行监测、制定系统的监测 方案，监测方案应包括监控目的、监测点的布置、监测报警值、监测方法、精度要求及监控反馈系统等。做好地下管线保护、邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担所发生的费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。如因承包人保护不力或措施不当而发生事故或损失的，承包人应承担由此产  生的一切责任和经济损失。

f. 交工前清洁施工现场的要求：按照深圳市环境卫生管理部门的有关规定，竣工前清理和修复现场原貌，达到原貌约定的要求，包括建筑物周边围余土、建筑垃圾、生产和生活临时设施拆除、施工破坏的修复，施工现场及使用场地周边绿化恢复等工作，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。同时应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求：要求做好施工组织管理，维护现场整洁，保证道路畅通，符合深圳市文明施工的有关规定标准。临时排污的污水须由承包人向市政府有关部门办理审批手续获准后方可排出，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

g. 约定承包人应做的其他工作及费用承担：承包人应对建设工程缺陷负保修责任。在工程质量保证期内，工程所有人和使用人发现工程缺陷的，有权要求承包人维修，所有维修费用由承包人承担； 承包人未能履行第4条各款义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人所有相关损失；承包人负责报装相关费用（电费、水费等），该部分费用已综合考虑在投标报价中，不再予以支付； 承包人在施工过程中，负责该工程项目相应部门跟踪手续的办理，并在相关办文部门规定的办文时限内完成办文手续； 施工过程中涉及的相应单位和个人的协调费投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用； 施工期间，承包人应保障附近居民的生活生产便利，做好交通疏导、噪音降效等工作，如引起附近居民的投诉以及由此带来的损失由承包人自行负责； 承包人应针对现场实际情况及合同要求，自行判断是否需要安排场外临时施工用地。如果需要，除非合同中另行约定，承包人应自行安排并承担相应的费用； 负责对施工场地内相关管线、地上及地下构筑物进行实体摸底排查，查清施工场地内所有管线、地上及地下构筑物实际情况，并承担所发生的费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用； 承包人应对乔木、灌木按相关规范要求进行检验检疫及其他一切手续，并承担相应费用； 其他承包人应做的工作并承担相应费用。

### 4.3项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：      ，资格证书号：        。

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任      。

### 4.4项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的；

(3)承包人无正当理由拒绝更换项目经理。

以上两种情况均严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

### 4.6施工管理人员

(3)承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的；

②承包人的主要施工管理人员不到位的；

③未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的；

④承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的；

(4)承包人无正当理由拒绝撤换的，严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

## 5监理人

### 5.1监理人的通知

监理人名称：                      ；

总监理工程师姓名：                ； 资格证书号：             ；

### 5.3监理人权力的限制

(1) ⑧监理人行使的其他需要取得发包人批准的权力：以监理合同为准。

## 6转让、分包

### 6.1转让

如承包人有转让行为，严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

### 6.2分包

(2)承包人不得分包的主体结构、关键性工作范围包括：

/

(3)如出现承包人未经监理人审查和发包人同意的分包行为；

(4)如出现分包人将分包工程的任何部分再分包的行为；

(5)如承包人有将其承包范围内全部工程肢解分包的行为，以上情形均严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任_。

### 6.3分包人的确定

(1)分包人应符合的条件：

分包单位应具备相应的施工能力、满足相关资质要求。分包单位确定前，应经发包人审核批准，且分包合同应报发包人备案。

## 7专业工程发包

### 7.1专业工程承包人

(1)

| 序号 | 专业工程名称 | 专业工程承包人 |
| --- | --- | --- |

### 7.2总承包服务费

(1) 总承包服务费包括总包管理服务费和发包人供应（甲供）材料设备保管费。承包人（总承包单位）对发包人发包的专业工程实施统筹管理而发生的费用，包括对专业工程的进度安排、施工现场管理协调、竣工资料汇总整理等。

招标人指定承包的专业工程，总包管理服务费采用费率报价的方法，投标人以招标人指定承包项目估算金额为基数值，以 1.5 %为费率对各种指定承包项目进行管理费用报价累加，即为指定承包项目的总包管理服务费，该部分费用按分包工程的中标价为基数计取。由于非承包人原因增加的招标人指定承包工程，总包管理服务费按指定承包专业工程的合同价乘以 1.5 %按实计取。

### 7.3工作界面协调

(4)由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理人接口指令而造成损失的，承包人应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任向发包人支付上述损失的违约金。

## 8用工和劳务

### 8.1劳动合同

若发包人或监理人发现有未签订劳动合同的劳动者在现场施工，承包人应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任_。

### 8.2劳务分包

(2)劳务分包企业对所有派遣劳动者购买意外伤害险和工伤保险的保险金额不得低于：《劳动合同法》相关条款的要求_。

### 8.3劳务分包合同

(3)若发包人或监理人发现工地上有未签订劳务分包合同或劳务分包合同未进行备案的劳务企业人员在现场施工，承包人应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任_。

## 9施工组织设计和进度计划

### 9.1施工组织设计和进度计划的编制与提交

(1)承包人应提供单项施工组织设计和工程进度计划的单项工程名称：              。

(2)承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：

承包人应于收到施工图纸后的15日内向监理人提交符合工程实际情况的工程验评体系、施工组织设计、工程进度计划和施工方案编制计划并得到监理人的批准。

施工组织设计应详细说明整个工程的总体部署、施工总平面设计及布置、总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料采购计划、工程项目管理人员特别是专职质检员和专职安全员的配置数量和名单、专项施工方案及需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的处理措施等，工程进度计划应按照网络计划图编制，每周例会前两天报下周进度计划，如需调整总进度计划，必须提前报监理人审核批准。

承包人必须按监理人审核的施工组织设计和工程进度计划组织施工，接受监理人的检查和监督。若在施工过程中，工程实际进度与经审核批准的工程进度计划不符时，承包人应及时提出改进措施，经监理人审批后按发包方和监理人的要求执行，但承包人无权就此改进措施提出追加任何合同价款（即不能提出费用索赔要求），也不能提出工程延期要求。

监理人确认的时间：

监理人收到承包人提交的工程验评体系、施工组织设计、工程进度计划和施工方案编制计划后于3日内予以确认或提出修改意见。在审核确认后2日内报发包人确认备案。

承包人根据监理人的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：

在监理人提出合理意见后3天内提交修改后的工程验评体系、施工组织设计、工程进度计划和施工方案编制计划。在施工中若工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按发包人和监理人的要求提请改进措施，并经监理人确认后执行，但承包人无权就此改进措施提出追加任何合同价款。

### 9.4工程用款计划

承包人提交工程用款计划的要求：

工程进度计划确定（或调整）后 5 个工作日内。

## 10施工准备

### 10.2施工场地提供

(1)发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：

按工程进度要求提供。发包人未能办妥各类报批手续和提供施工所需的场地、工作面，承包人可得到工期顺延的赔偿，给承包人造成损失的，发包人应按照专用条款13.2款约定赔偿。

(3)红线外临时占地租用费用承担约定：

征地红线范围外临时占地的租用费(含拆迁补偿)由承包人承担并支付，并计入投标报价中，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。临时占地应符合法律法规及相关规定，因临时占地产生的责任由承包人承担。

### 10.6不利的外界障碍或条件

(3)本合同可能产生的不利的外界障碍或条件为：

■ 施工现场地形、地质的改变；

■ 政府政策性停工；

■ 其他：

## 12暂停施工和恢复施工

### 12.2承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人在收到监理人复工指示后复工的期限为：7日历天。

## 13工期及延误

### 13.1工期

本工程单项工程的工期约定：

| 序号 | 单项工程名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 工期（日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 13.2因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /

因发包人原因导致工期延误的费用和工期的约定：

■因发包人原因导致工期延误63天以上的，承包人需将工期延误报告及现场看护、二次进退场方案（含费用测算）及时报监理人和发包人审批，经发包人审批同意后可计取增加费用。

£因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，发包人不承担由此延误的工期和（或）增加的费用。

### 13.3因承包人原因导致工期延误

逾期竣工违约金计算方法：严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

逾期竣工违约金的上限：严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

### 13.4提前竣工

- □提前竣工奖励费及限额约定：不管工期是否顺延，承包人如果在计划竣工日期（即       年      月      日）前（含当天）或者开工通知书发出后      日历天（工期总日历天数和承包人投标承诺的工期，二者取小值）内完成全部合同内容（以工程初步验收通过时间为准）的，则发包人奖励承包人       万元/日历天。（本奖励根据项目情况来进行勾选，未勾选的不予奖励）

- □《深圳市建设工程施工工期定额》缺项的专业工程压缩工期补偿费用计算方法：           ；□ 需采取特殊措施以缩短工期的专业工程及压缩工期补偿费用计算方法：        。（本奖励根据项目情况来进行勾选，未勾选的不予补偿）

## 14材料设备的供应和检测

### 14.1发包人供应材料设备

(1)发包人供应材料设备清单：

发包人供应材料设备清单

| 序 号 | 材料设备名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |  | 质量 等级 | 时间 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)发包人供应材料设备保管费（包括装卸费）的费率为：_/  。

### 14.2发包人供应材料设备的结算

（2）发包人供应材料设备的结算方式：  /  ；

（3）承包人实际使用量小于合理数量时节约的费用分配方式：

归承包人所有，由承包人处理，由此产生的相关费用由承包人自行承担。

### 14.4承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：

a.凡由承包人采购的用于本工程的材料、构配件和设备必须按规定向监理人报送拟进场的材料、构配件和设备报审表及按发包人要求提供材料设备的样板。监理人将对进场的用于本工程的材料、构配件和设备的质量证明材料进行审核并签署意见，进场后监理人将对进场的实物按照有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。主要商品或材料入场之前，须经发包人、监理人考察批准，经批准后才允许进场。未经审批材料进场，发包人可要求承包人无条件退场，由此造成的一切损失，由承包人承担。

b.承包人提供的材料和工程设备必须是全新的，并应在其负责提供的材料和工程设备订购前3天，将材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，该审批并不免除根据合同约定承包人应负的任何责任或义务。

c.本工程所需混凝土或砂浆必须采用预拌（商品）混凝土或砂浆。承包人选择的预拌（商品）混凝土或砂浆厂家应事先向监理人和发包人报批，同时将供应合同副本报发包人和监理人备案，预拌（商品）混凝土或砂浆品质应符合本工程设计及相关规范的有关要求。零星工程如果需采用现场拌制，必须事先获得监理人的批准。

d.只有经发包人和监理人审核签证认可并且实验检验合格的工程材料、构配件和设备才能用于工程。对未经发包人认可或监理人未签字认可的或实验检验不合格的，一律不准用于本工程，否则，视为承包人违约，由此造成所有损失由承包人承担。

e.承包人不能选用或者向发包人推荐使用任何可能造成的发包人侵犯第三人知识产权、技术秘密的产品或者技术，否则由此而引起的一切法律责任均由承包人承担，与发包人无关。若造成发包人损失的，还应当赔偿发包人的一切直接或间接的损失。

f.本工程所需材料和设备购买过程中的运输方式以及运费承包人自行解决并承担一切费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

g.所有用于本工程的材料和设备进场前，承包人必须向工程师提交生产厂商出具的生产许可证、质量合格证和检验报告等资料，用以证明该材料或设备质量符合本合同或技术规范的规定。

h.承包人在订购材料前必须获得监理人、设计人、发包人的书面批准文件，否则造成的一切经济损失、工期延误由承包人承担。发包人、监理人对承包人的任何批准、许可使用均不能免除承包人根据合同质量条款、相关法律法规、验收规范等所应承担的责任。

主要材料设备限定品牌范围表

| 序号 | 主要材料设备名称 | 限定品牌范围（不少于三个） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

### 14.6材料和工程设备的替代

(2)承包人需使用替代材料设备应向监理人提出申请的时限： 7日历天 ，监理人应发出书面指示的时限：7日历天；

使用替代材料设备增减合同价格和产生费用的承担方式： 承包人承担 ；

### 14.7材料设备的检验

(1)用于本工程的材料设备的检验要求：承包人开工前应制定本工程试验检测计划，本工程一切材料设备在用于本工程之前，材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容，由承包人根据法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报监理人确认后施行。

## 15工程质量和检测

### 15.7工程质量检测费用

本工程质量检验检测项目包括：承包人开工前应制定本工程质量检测计划，检测时间和地点、取样办法、检测频次和内容，由承包人根据法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报监理人确认后施行。

## 16工程试运行

### 16.1工程试运行内容和程序

工程试运行的内容及其费用承担方式：

相关一切费用由承包人承担，该费用已包含在合同价中，结算时不再予以调整。

## 17安全文明施工

### 17.1发包人的安全文明施工责任

(5)发包人应承担的安全文明施工责任：

_发包人授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

### 17.2承包人的安全文明施工责任

(8)承包人应承担的安全文明施工责任：

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价格内。

承包人安全文明施工责任违约的处罚严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

## 18余泥渣土运输

### 18.2承包人自行运输

(2)承包人不具备通用条款第18.1款相关证件，不具备余泥渣土运输任务能力而自行承担余泥渣土运输任务，应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

### 18.3余泥渣土运输分包

(3)承包人将余泥渣土运输任务分包给不具备相应运输资质的单位时，应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

### 18.5余泥渣土运输车辆和驾驶员

(5)承包人安排的车辆不符合通用条款第18.5(1)款规定的证件要求，或未如实向监理工程师报送车辆和驾驶员信息，或未依程序自行改变车辆和专职驾驶员名单，承包人应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

### 18.6专职检查人员

承包人指定专职检查人员姓名：                。

检查内容：

1、检查承担本合同余泥渣土运输任务的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆是否具备相关职能部门核发的下列证件：（1）专业运输单位须具备《道路运输经营许可证》；（2）余泥渣土运输车辆须具备《道路运输许可证》、《机动车行驶证》；（3）因客观工程需要，余泥渣土运输车辆需承担建筑垃圾运输任务，须办理《城市建筑垃圾准运证》；以及余泥渣土运输车辆需行驶市区内禁行路段，还须具备《深圳市余泥渣土运输车辆临时通行证》。

2、检查承担本合同余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机是否按照本合同或余泥渣土运输分包合同中约定的余泥渣土运输车辆和专职司机名单执行。

3、检查承担本合同余泥渣土运输任务的车辆是否向有关保险公司投保，是否取得车辆保险单。

4、在离开施工现场前核查是否存在车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题；

5、余泥渣土外运应符合相关法律、法规。对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前检查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。

### 18.7余泥渣土安全文明运输

承包人违反通用条款第18.7款约定，对发现问题拒不履行其应尽的合同义务，应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任_。

### 18.8检查纠正责任

承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定承担违约责任。

## 20合同价格的确定和调整

### 20.1签约合同价的确定

(3)综合单价包含的风险范围：

合同条款所提及的由承包人承担的所有风险，包括但不限于承包人管理风险、承包人利润风险、当地法律法规风险、弃土收纳场风险、工程水文环境风险等。

### 20.2合同价格的调整

(11)本工程合同价格调整的其他约定：_   /    _

### 20.4工料机调差

(2)用于本工程的人工、主要材料及机械使用发生价格波动时的约定如下：

除补充条款3.3.2约定外，构成合同价格项目单价不因任何原因而调整。

(3)主要材料是指用于本工程的某种材料价款总额达到签约合同价的R   5  %或____%。

（4）见补充条款3.3.2。

(5)本工程工料机调差费用的计算和支付约定如下：

□ 与其相关的工程完工后进行计算并同期支付。

■ 竣工结算时一次性计算和支付。

□ 其他方式。具体约定为：

### 20.5材料调差

用于本工程的按照20.4(3)、(4)款确定的可调差材料发生价格波动时合同价格的调整方法为：

■ (1)加权平均法。

□ (2)算术平均法。

□ (3)其他方法。具体约定为：

调差公式中，P0为见补充条款4.2《深圳建设工程价格信息》发布的某材料价格。

### 20.6人工、机械使用调差方法

⑵用于本工程的人工发生价格波动时，合同价格的调整方法为：

□ ①按照20.5款调差公式，将公式中的材料价格替换为人工价格：

■ 1.加权平均法。

□ 2.算术平均法。

□ ②人工费指数调差。

调差公式中，Io为见补充条款4.2《深圳建设工程价格信息》发布的某工种人工费指数。

□ ③其他：                          .

### 20.8中标净下浮率

本工程中标净下浮率为：       %。

### 20.9询价采购

(1)本工程需询价采购的材料设备见下表：

| 序号 | 材料设备名称 | 采购估算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

(2)询价采购的网络服务平台为：

■ http://xj.jiaoyi365.com（筑龙）；

■ http://www.51xjcg.com（斯维尔）；

注：深圳市住房和建设局通过公开招标确定并授予北京筑龙信息技术有限责任公司、深圳市斯维尔科技有限公司两家单位深圳市建设工程材料设备询价采购网络服务平台的特许经营权。询价都不下浮。

## 21暂估价和暂列金额

### 21.1材料设备暂估价

(1)本工程暂估的材料设备的名称、规格、单位和暂估单价见下表：

（本表可另附页）

| 序号 | 暂估的材料设备名称 | 规格 | 单位 | 暂估单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 21.2专业工程暂估价

(1)本工程暂估的专业工程的名称和暂估价款：

（本表可另附页）

| 序号 | 暂估的专业工程名称 | 暂估价款（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| 合计 |  |  |

(3)不属于按规定必须招标的暂估的专业工程结算价款的确定方法：执行补充条款“第三条 合同价格调整及结算3.3.3项约定”。

## 22工程量计量

### 22.3工程量计算规则

本工程的工程量计算规则采用：见补充条款第四条。

## 23工程款支付

### 23.1工程预付款

(1)本工程的工程预付款比例为签约合同价的  15  %，即：¥        其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额：¥ 安全文明措施费的100 %。

(2)关于本工程预付款担保的约定：

承包人应在合同签订后 7 天内提供预付款担保，预付款担保采用银行保函的形式。

(3)发包人向承包人支付工程预付款的时间：施工合同签订完成，并且履约保函及预付款保函办理完成后，即可支付工程预付款。

(4)工程预付款扣回的起扣点： 工程进度完成至30%

工程预付款扣回比例：分两次全部扣回，工程进度完成至 30   %时扣回预付款的  50  %，工程进度完成至  60   %时扣回预付款的  50   %

### 23.2期中结算

(1)本工程办理期中结算与支付的时间间隔为：

申报第一次进度款时，承包人必须提供履约保函和按约定购买保险的保单原件，履约保函交主管部门保管的，需提供其相关证明文件。

工程进度款按月支付，承包人应在每月 25 日前申报，并提交本次已验收合格工程的计量报告。进度款经监理人审核后，按发包人审核金额的 ■ 85%（房建或其他）□80%（市政或水务）支付。工程变更审批同意并实施完成后，变更进度款按经审核的变更价的30%支付，变更结算完成后，变更进度款按经审核的变更价的80%支付，变更进度款可随工程进度款一并支付，但进度款和工程变更款合计支付不超过合同价的85%。工程结算资料经结算审核后，工程款支付至经结算审核价的 97%(若审计局对该项目进行结算审核则待造价咨询单位完成结算审核后支付至90%，待审计局结算审核后再支付至97%)。剩余 3%作为工程质量缺陷保修金（保修金支付条款见附件5.工程质量保修书）。承包人申请工程进度款支付时，必须提供前个阶段工人工资发放明细表（复印件加盖公章）。历次提供的工资表必须连续不间断。否则，发包人将拒绝付款，由此造成的一切后果均由承包人自行承担。

### 23.4期中支付

(1)期中支付的最低金额为：     /

23.5劳动者工资支付

本工程劳动者工资支付约定如下：

按照《国务院关于解决农民工若干问题的意见》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和深圳市建设行政主管部门以及大鹏新区的相关规定执行。

### 23.6工程款专款专用

发包人有权采取以下方式对对承包人的工程款使用情况进行监管：

■ 资金共管：发包人可要求承包人建立共管账户，工程进度款支付到以发包人名义设立的共管账户中，承包人对外向外支付时需得到发包人的批准，并加盖发包人指定人员的印签。资金共管的范围包括但不限于工程预付款、工程进度款、安全文明措施费等。

■ 暂停支付：发包人有权在下一期中支付时暂停支付与承包人挪用款额相等的工程款；

■ 代付分包工程款和材料款：发包人有权根据承包人与分包人（含劳务分包人）、材料供应商的期中结算，在应付承包人的进度款中扣除并代为支付该期分包工程款与材料款；

■其他：发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人在签订施工合同协议书后应将用于计量支付的专用账户在相关财政部门备案，承包人的资金使用接受发包人和监理人的监管。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的预付款、期中支付款将转入承包人在相关财政部门备案的账户，发包人及其派出机构或授权监理人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将暂停月支付，直至承包人改正为止。承包人在签订施工合同协议书后应将用于计量支付的专用账户在相关财政部门备案，备案后不得随意变更账户信息。

## 24工程变更

### 24.3工程变更程序

本工程的工程变更（包括设计变更、现场签证等）的管理规定如下：

按照发包人工程变更管理办法规定程序执行。

(6)设计变更超过原设计标准或批复建设规模时，发包人完成审批手续办理的时限为：__ _/ _ __

### 24.6价值工程

(3)发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益按以下约定分担或分享：__ _/ _ __

## 25工程变更价款

### 25.1工程变更价款的确定方法

(2)合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。类似项目的定义为：__ _/ _ __

(3)合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法：

首先按照标底的编制原则计算出该项目的综合单价，然后按本工程中标下浮率下浮后的价格作为变更工程的综合单价进行计算。对于标底及《深圳建设工程价格信息》中没有的材料、设备，监理、承包人应通过市场询价的方式做好价格确认工作，不下浮，报发包人审批确认后执行。对于标底及《深圳建设工程价格信息》中没有的材料、设备且采购估算价超过二十万元，承包人需按照合同专用条款约定的询价采购网络服务平台进行询价采购，通过约定的询价采购网络服务平台采购的材料、设备不下浮，报发包人审批确认后执行，最终以结算审核价为准。如政策法规发生变化，按照最新政策法规执行。

(4)工程量清单中项目工程量增减幅度：__ _/ _ __

### 25.2工程变更引起措施项目的调整

(3)工程变更引起措施项目费调整的，其调整方法为：

工程变更引起措施项目费按补充条款3.3.4项执行。

### 25.3工程变更价款的确定程序

本工程的工程变更价款按以下程序进行确定：

按照发包人工程变更管理办法规定程序执行。

### 25.4工程量变化调整项目单价

工程量清单中项目工程量增减幅度：__ _/ _ __

清单项目增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的项目单价确定方法

工程量增减不影响合同单价。

### 25.5工程变更价款支付

(1)工程变更审批同意并实施完成后，变更进度款按经审核的变更价的30%支付，变更结算完成后，变更进度款按经审核的变更价的80%支付，变更进度款可随工程进度款一并支付，但进度款和工程变更款合计支付不超过合同价的85%。

### 25.6删减工作或工程的补偿

由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人应按以下约定方式给予承包人补偿：__ _/ _

## 26竣工验收

### 26.1竣工验收

(2)承包人提供竣工资料的约定：

承包人应按照国家部委、广东省、深圳市的有关规定和发包人及监理人的要求编制工程竣工资料（包括施工原始记录、照片等资料），工程竣工验收后10天内提供竣工资料8套、竣工图纸8套。承包人竣工资料应按国家科技档案目录要求格式进行编目和归档，在国家科技档案目录形式的基础上，还应按深圳市档案达标软件要求，以EXCEL或ACCESS形式，对所有目录按指定格式重新录入。档案移交时，两种竣工目录分别作为不同形式移交书的组成部分，同竣工资料档案一起进行移交。

承包人提交的竣工资料的费用承担：相应费用视为承包人已在投标报价相应的细目单价或总价中综合考虑，发包人不另行支付。

(7)本工程中须单独进行竣工验收的单项工程为：

按深圳市建设工程竣工验收的有关规定及发包人的相关要求执行。如未能及时完成竣工验收，承、发包双方均应做好协调工作，使竣工验收工作尽快完成。工程未经验收时，发包人尽量不提前使用。如果因交通疏导、应急等需要，发包人可以与承包人、监理人协商提前开放交通，提前使用部分工程，承包人不得以未验收为由而拒绝。

### 26.2竣工验收合格后的移交和清理

(1)承包人不按时向发包人移交本工程的，每延迟一天，承包人应严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定向发包人支付违约金；承包人应在工程施工完成后15日内申请组织验收，验收合格后30日内应向相关接收部门办理完成工程移交手续，在本工程项目移交给相关接收部门前，本工程项目的成品或半成品的保护由承包人负责，其发生的所有费用亦由承包人承担。

(3)发包人无正当理由不接收工程的，发包人应承担以下违约责任：__ _/ _

### 26.3竣工验收质量不合格和重新验收

(1)如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，承包人应承担以下违约责任：

严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

### 26.6竣工验收工程质量争议处理

发包人与承包人对竣工验收工程质量有争议时共同委托的质量检测鉴定机构为：建设行政主管部门指定的鉴定机构。

### 26.7履约评价与优质优价

(1)发包人对承包人的履约评价约定（可另附页）：_

(2)履约评价奖励：□发包人负责组织相关单位对承包人进行履约评价，对履约评价为良好及以上等级的，发包人应给予承包人本工程签约合同价的__ __ __%（建议1%～1.5%）作为奖励。

工程创优奖励：□对取得市级工程质量奖项的，发包人应应给予承包人本工程签约合同价的__ 1__%（建议1%～1.5%范围内）作为奖励。

□对取得省级工程质量奖项的，发包人应应给予承包人本工程签约合同价的__ 1__ %（建议1%～1.5%范围内）作为奖励。

□对取得国家级工程质量奖项的，发包人应应给予承包人本工程签约合同价的__ 1.5__ %作为奖励。

## 27竣工结算

### 27.1竣工结算书的编制和提交

(2)承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后   30   天。

### 27.2竣工结算书的核对和修改

(1)发包人核对竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和完整结算资料后60天。

(2)承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出核对意见或补充结算资料要求后   10   天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后   20   天。

(3)对发包人提出的核对意见承包人应提出异议的期限为   10   天。

### 27.3竣工结算书核对次数

(1)发包人指派的竣工结算核对人为：发包人专业管理人员和其委托的咨询单位及人员。

核对次数为：1次。

### 27.4承包人不提交竣工结算书

承包人在收到监理人通知14天内仍不提交竣工结算书及结算资料的，发包人选择以下方式处理：

□ ①发包人根据已有资料审查、核实确定竣工结算价款；

■ ②按《深圳市大鹏新区建筑工务署承包人违约处罚办法》执行。

### 27.5发包人逾期不结算

发包人收到竣工结算书及结算资料的处理时限为：__ _/ _ __

发包人收到经修改的竣工结算书或补充结算资料的处理时限为：__ _/ _ __；

### 27.6竣工结算审计或审核

在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：

承包人在本工程竣工验收合格后90天内仍不提交竣工结算书及结算资料的；承包人在发包人提出核对意见或补充结算资料要求后60天内仍不提交修改竣工结算书或补充结算资料的；承包人对发包人发出的结算审核意见在30天内仍不确认的。

### 27.8最终结清申请

(1)承包人提交最终结清申请单的份数：  8份   。

最终结清申请单关于质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用的约定：__ _/ _ __；

### 27.9最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请的审批并颁发最终结清证书的期限：__ _/ _ _。

(2)发包人完成支付的期限：__ _/ _ __。

## 28违约

### 28.1发包人违约

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

__ _/ _ __；

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

__ _/ _ __ ；

(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

由发包人负责调换符合合同约定的材料或工程设备，工期顺延，但发包人不承担其它违约责任。

(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

由于房屋拆迁、管线迁改或其他发包人原因等非承包人原因导致承包人施工工期延误的，承包人须在引起工期延误的事由发生之日起7日内，就此以书面形式告知监理人及发包人。引起工期延误的事由结束后7日内，就此向监理人及发包人发出书面申请，填写工期延期申请表，并详列所遭受延误的细节及原因，提交相关证明文件。在收到工期顺延申请表后监理人应就延误事项进行确认，经发包人审批同意后方可对影响部分的工期予以顺延。除合同另有约定，承包人不能因上述延误而向发包人提出任何经济上的索赔。

除上述因房屋拆迁、管线迁改外，还包括受不可抗力或非承包人原因导致承包人连续停工超过63天的，经发包人同意，承包人可选择退场（接发包人通知后承包人必须立即进场施工），但发包人不赔偿任何经济损失（除经发包人同意的大型机械设备进出场费外），只顺延延误的工期。

(5)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无   。

(6)发包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：

__ _/ _ __

(7)其他：__ _/ _ __。

### 28.2承包人违约

(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：

严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：

严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：

严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

(4)承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：

严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：

严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

(6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：

发包人委托第三方修复，扣除承包人相应金额的维修费用。

(7)承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：

发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金，对已完工且经验收合格部分进行强制结算，由此造成的一切损失均由承包人承担。

(8)其他：严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

### 29索赔

### 29.3发包人索赔情形

(4)发包人可向承包人提出索赔的其他情形：__/__

### 29.5承包人索赔情形

(7)承包人可向发包人提出索赔的其他情形：__  /_  _

## 30争议解决

### 30.1争议的解决方式

(1)发包人与承包人共同指定的调解机构为：龙岗区建筑行业人民调解委员会。

(2)发包人或承包人一方不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议（注：只能选择一种方式，将选定的方式前的“□”选中 “■”）：

■ 提交深圳国际仲裁院仲裁；

□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 31工程质量缺陷保修

### 31.2缺陷责任期

(1)本工程缺陷责任期期限为：_  24个月  ；

(4)承包人向发包人发出缺陷责任期届满通知的时间：__  /_  _；

### 31.3质量保证金

(1)本工程扣留质量保证金的约定：_质量保证金按竣工结算价格3%的比例扣留；其中，保证金是否计付利息，利率的约定如下：

(2)质量保证金的提供方式为：__  /_  _；

(3)质量保证金的扣留方式为：__  /_  _。

### 31.4保修责任

本工程分部分项工程保修期为：

按照保修协议书约定，执行《建设工程质量管理条例》规定。

### 31.6修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为：_48小时内；

## 32不可抗力

### 32.1不可抗力包括范围

发包人与承包人约定的其他不可抗力：

(1)平均风力8级以上的大风（一般为8级）；

(2)3个小时内降雨量为50以上的暴雨（一般为50mm）；

(3) 37摄氏度以上的高温天气（一般为37摄氏度）；

(4)其它：战乱、动乱、空中飞行物体坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾、地震等。

## 33工程保险

### 33.1发包人办理的保险

（1）发包人为本项目购买了建筑（安装）工程一切险及第三者责任险（简称“工程保险”，该工程保险赔偿责任范围是因自然灾害或意外事故导致工程本体的损坏或灭失，及因发生与所投保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡或财产损失而依法应由被保险人承担的经济赔偿责任 ），并已将承包人列为本项目工程保险的共同被保险人。承包人应充分理解并履行承包人作为工程保险合同被保险人的义务。对于工程保险理赔程序，发包人和承包人都应有配合对方的义务。

（2）承包人应充分认识到不因发包人购买了工程保险而免除承包人在 本项目工程实施中应当遵守法律、行政法规等及有关各项安全管理规定、施工规范的义务。

（3）承包人必须参与保险顾问公司或保险公司组织的工程保险培训，必须配合保险顾问公司或保险公司举行的风险巡查和防灾防损工作等。

（4）如保险期限即将结束但工程未完工，承包人须提前二个月以书面形式报告发包人，由发包人与承包人共同商议是否延期投保及延期保费的承担方式；由于施工单位未提出书面申请而导致保险期限过期的损失由施工单位自行承担。

### 33.2承包人办理的保险

（1）承包人必须按《深圳市住房和建设局关于施工许可有关事宜的通知》（深建函[2016]1168号）文件要求，及深圳市人力资源和社会保障局、深圳市住房和建设局、深圳市安全生产监督管理局、深圳市总工会《关于进一步做好我市建筑业工伤保险工作的实施方案》（深人社发[2016]23号）文件要求，按工程总造价为本项目办理工伤保险参保手续，受到工伤保险保障的人员为施工单位（包括总包及分包）的所有在本项从事作业的施工人员。承包人办理工伤保险的证明材料应报监理工程师和发包人备案。无论该工伤保险能否索赔或足额索赔，承包人均不得因此向发包人提出任何索赔要求。

（2）对于因在本项目的受雇用期间死亡或受伤的施工单位（包括总包及分包）的所有在本项从事作业的施工人员，承包人须根据其雇佣合同及发生意外的地点，按相关法律、法规的规定给予补偿。

（3）承包人需为本项目工程的雇员或任何分包人派遣或雇佣的工人或

其他施工人员按施工合同价方式购买建筑工期的施工人员团体人身意 外伤害保险。

（4）承包人应自行为已经运到本项目工地现场的承包人的施工用机械、设备、器具、办公用设备或装置等自有财产办理保险，其投保金额足以现场重置。此项保险的一切费用由承包人承担并支付；承包人如有租用设备，应督促该租用设备的出租人办理相关保险。

（5）承包人应保证投保标准足额及保险合同持续有效，否则承包人承担由此引起的一切责任和后果。无论该保险能否索赔或足额索赔，承包人均不能由此向发包人提出额外索赔要求。承包人投保的保单应报监理人和发包人备案。承包人必须服从发包人的保险顾问对与保险有关的事务进行的监督和管理。

### 33.3工程保险理赔

（1）被保险发生保险事故时，承包人有责任立刻采取必要措施，防止损失和损害的扩大, 并应在第一时间（出险当天）报发包人保险顾问公司，在保险顾问公司指导下向保险公司报案，同时通知业主代表，承包人应在风险发生后及时向发包人提供损失情况和估价报告，并抄送监理工程师；如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。承包人应充分理解当保险事故发生后，承包人应负责准备保险理赔资料或证明，并履行保险合同中被保险人的义务；对于涉及发包人权利的损害，承包人也应按监理工程师指示，协助发包人做好向保险公司的报告和索赔工作。

（2）发生保险理赔被拒或理赔的保险赔款不足是承包人原因造成的，则该部分未理赔的损失由承包人承担。

（3）工程保险赔偿不足的部分由承包人自行承担，其中包括但不限于免赔额、赔偿限额以外的损失、保险责任不成立的损失等。

（4）承包人所发生的理赔案件的最终赔款情况须报发包人，当保险赔款金额达到50万元及以上时由发包人的保险顾问给出专业意见后方可由承包人接收保险赔款。承包人从保险公司收到的保险赔款必须应用于修正项目工程对应的损失或损害或弥补赔偿给第三者而发生的损失。

（5）承包人应设置接口部门及专职人员负责本项目的工程保险的报险和理赔等工作，进行统筹管理。发生保险事故时由接口部门统一组织安排保险理赔相关工作，包括但不限于事故报案、资料提交、定责定损谈判。

### 33.4未按约定投保的补救

（1）承包人应当按照发包人要求，为本项目办理工伤保险。因未及时办理本项目工伤保险，致使施工许可证延迟办理的，承包人承担未及时办理施工许可证的一切后果包括并不限于工期延误等的责任，或未及时为受到意外伤害的工人办理工伤认定时，承包人因此承担相应赔偿责任。

（2）承包人应当按照发包人要求，为本项目办理施工人员的团体意外伤害保险，因未及时办理本项目施工人员的团体意外伤害保险，承包人因此承担相应赔偿责任。

（3）承包人应当按照发包人要求，为本项目办理设备相关的财产保险。因未及时办理本项目设备相关的财产保险，承包人因此承担相应损失或

责任。

## 34工程担保

### 34.1履约担保

(1)本工程履约担保应采用_银行保函的形式，金额为：

中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。

本工程采用银行保函的担保方式，保函应采用招标文件所附的或发包人事先同意的格式，由承包人从银行开具,并保证其有效。保函的正本由发包人保存，履约担保手续费由承包人自行承担，发包人不另行支付费用。承包人应在签订施工合同时出具保函原件，承包人将保函原件交建设主管部门保管。承包人按深圳市的规定程序办理保函的相关手续。

### 34.2支付担保

(1)本工程支付担保应采用/的形式，金额为：

本工程属于政府投资工程，发包人无需提供支付担保。

## 36合同份数与合同备案

### 36.1合同份数

(2)合同份数：壹拾肆 份，贰份正本壹拾贰份副本，其中发包人：壹份正本玖份副本，承包人：壹份正本叁份副本。

## 第四部分  补充条款

本“补充条款”是对“通用条款或专用条款”中不适用部分作出的修改。若“补充条款”内容与“通用条款或专用条款”中的相应条款有冲突，以“补充条款”内容为准。

第一条 工程承包范围划分说明

1.1以下工程承包项目和施工范围划分的描述，只是概括的，不应该认为是全面的、完整无缺的，也不仅限于工程实物量清单，应认为是本工程施工图纸、设计变更、招标文件和招标答疑纪要所包括的所有工程项目（合同文件另有约定的除外）。

1.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件，尤其是已充分研究了合同文件、施工图纸、招标文件和招标答疑纪要等，承包人须按设计图纸和招标文件要求，负责完成整个工程所有的施工任务。包括材料设备采购、工程施工安装、调试、检测、验收、售后服务、成品或半成品保护及工程质量缺陷保修，不论是永久性质的和临时性质的。

1.3工程承包范围所要求完成的工作，包括但不限于依据本工程施工图纸、合同文件、招标文件、政府法规，政府文件所要求的和（或）根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

1.4本项目系政府投资项目,工程规模和标准可能发生较大调整，由此造成的风险由承包人承担，发包人不予支付任何费用。

1.5合同文件、施工图纸、工程量清单中所列承包内容，发包人有权根据具体情况将某些项目的全体或部分内容取消施工，或增加施工图工程量清单没有列到的其它项目，对此承包人不得有异议。实际建设内容以发包人认可的施工图为准，因此造成的造价变化，发包人不予任何补偿。

1.6对承包人拒绝或拖延履约合同主要义务，且经发包人书面催告后仍不履行义务的，发包人有权委托第三方完成部分合同内容（未达到招标限额的部分），并依法追究其违约责任。发包人委托第三方完成的合同内容所需费用由承包人承担。承包人明确表示或以其行为表明不履行合同主要内容的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金，对已完工且经验收合格部分进行强制结算，由此所造成的一切损失和责任全部由承包人负责。

第二条 承包人采购的材料设备

2.1约定有参考品牌的品质要求的材料、设备

（1）发包人针对特殊设备或材料有限定品牌要求的，承包人必须按照要求品牌采购；

（2）发包人对各主要材料或设备提供参考品牌的，承包人应按照参考品牌采购。承包人如提供的设备品牌与参考品牌不同，需提供相关技术性能不低于参考品牌的详细说明，现场实际使用时应经发包人同意方可使用；

（3）发包人未推荐参考品牌的主要材料设备或重要材料设备，必须经发包人同意方可使用。

执行发包人《工程招标材料设备参考品牌确定办法》，具体约定如下：

| 序号 | 材料名称 | 品牌或厂家 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |

2.2以上材料设备报审批时需按发包人要求提供样板及相关证明文件。

2.3所有材料设备参考品牌为深圳市工务署推荐品牌B类或以上品牌。

第三条 合同价格调整及结算

3.1合同价款项目的调整及结算：采用固定单价合同。工程竣工结算时，按合同价款项目的单价结算。中标人自接到中标通知书后在规定时间内须向发包人书面提出招标人提供的工程量清单中缺漏项部分，否则视为承包人违约，严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

### 3.2工程进度款支付及结算方式：

①进度款按月支付,因本工程属政府投资，工程价款最终由政府财政部门支付，为此，发包人只负责按约定的时间办理款项支付手续，承包人不得以付款延迟为由，要求发包人承担违约责任。

本工程的工程预付款比例为签约合同价的 15  %，其中包含了工人工资预付金额和施工现场安全文明措施费预付款。工人工资预付金额为签约合同价的5%，拨付到承包人本工程工人工资支付专用账户内；施工现场安全文明措施费预付款金额为安全文明措施费的100%。

承包人应严格执行深圳市住房和建设局印发的关于建设工程项目人员实名制以及工人工资分账制的相关规定建立实名制管理系统、开设建筑业劳务工工资专用账户，有最新规定的按最新规定执行。发包人将每期工程进度款中的  15  %拨付到承包人本工程工人工资支付专用账户内。发包人对承包人未按要求建立实名制管理系统、开设建筑业劳务工工资专用账户的进行违约处罚。

②工程结算审核完毕后，扣除质量保修金（审计结算金额的 3% ）及合同约定的违约金（若有发生）后，两个月内给予支付, 质量缺陷保修金待保修期满后30天内支付(无利息)。

③工程保险费：无。

④承包人应充分考虑本工程材料二次搬运费用，投标时应综合考虑。发包人不予支付此费用。

⑤承包人在提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，由承包人承担。

照明工程使用时，由承包人按有关部门要求申请办理开户、运行等所需一切手续等工作，因此产生的报装费及电费由承包人先行垫付，以电力部门收费凭证为依据实报实销。

交通信号灯、相位配时及参数设计相应内容，需要交警部门审核图之后方可施工，承包人需与交警部门签订合同，并向交警部门垫付相应费用，按实结算。

红绿灯管养（如需要），承包人需与交警部门签订合同，并向交警部门垫付相应费用，按实结算。

承包人应免费提供给与发包人签订有承包合同的其他承包人、检测和试验单位等使用承包人负责维护的临时道路、桥梁等，并为上述人员提供方便。

如果本项目的预制梁板由预制标统一预制、运输、吊装；圆管涵管节由预制标统一预制、运输。承包人应进行积极配合，并免费为预制标提供方便快捷的预制梁板运输施工便道。

⑥如政策法规发生变化，按照最新政策法规执行；发包人不支付未付款额的利息。

3.3合同结算办法：

3.3.1本工程合同为固定单价合同。除3.3.2约定外，构成合同价格项目单价不因任何原因而调整。

3.3.2

□  发包人和承包人根据本工程的具体实际，约定用于本工程的未达到专用条款第20.4(3)项约定比例的其它材料中可调差的材料种类为：□ 结构用钢材、□ 混凝土、□ 沥青混凝土、□ 电缆、□ 预拌砂浆□ 其他：_________

■  在合同履行过程中，由于非承包人原因引起的用于本工程的£人工、■材料(达到本工程专用条款第20.4（3）项约定比例的材料：钢材、混凝土、砂浆、线缆（强弱电）、墙漆  ）、£机械使用的价格波动超过±5%（不含5%）时，可给予调整；但因承包人原因引起的工程延期，合同工期之外发生的人工、主要材料及机械使用的价格波动不调。

3.3.3暂估材料、设备或专业工程

3.3.3.1暂估材料、设备的约定：

①属依法必须招标的材料、设备的招标主体是：承包人。承包人必须在发包人要求的时间内，按发包人要求的技术标准和最高限价，到规定的建设工程交易服务中心平台，依法进行公开招标确定暂估材料、设备价格（应包括采购费、保管费、总包管理及服务费等所有可能发生的费用）。由承包人按照中标结果与材料、设备供应商签订采购合同。在合同签订后5日内须将招标过程的所有资料报发包人备案，招标所需一切费用（含交易服务费）由承包人自行负责，总承包人应在投标报价时综合考虑由此带来的所有风险。

②依法无需招标，材料、设备暂估价的最后确定方法：

- 对于《深圳建设工程价格信息》中有的材料、设备按照标底的编制原则计算出该材料、设备所在项目综合单价，然后按本工程中标下浮率下浮后的价格作为结算价格。

- 对于采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格且采购估算价超过二十万元的材料设备，承包人需严格执行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》，到合同约定的询价采购网络服务平台采购，并将询价采购确认的成交价格报发包人、监理备案，最终以结算审核价为准。

- 对于采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格且采购估算价低于二十万元的材料设备材料、设备，可到合同约定的询价采购网络服务平台采购确定成交价格（不下浮）报发包人、监理备案；承包人也可通过市场询价的方式做好价格确定工作，报监理人审核、发包人审批确认后执行，经审批确认的材料、设备价格及其他费用按本工程中标下浮率下浮。如政策法规发生变化，按照最新政策法规执行。

3.3.3.2专业工程暂估价的约定：

预算价格应不超过招标文件中所列的专业工程暂估价，承包人依据审图后施工图，按照标底的编制原则编制预算，按本工程中标下浮率下浮后作为上述暂估价的专业工程的结算价格, 参照变更程序报发包人审批后执行，最终以结算审核价为准。如政策法规发生变化，按照最新政策法规执行。

3.3.3.3承包人拒绝按上述原则确定的价格承包暂估价的材料、设备或专业工程的，视承包人违约，严格按照我署《承包人违约处罚办法》规定处罚。发包人可向建设行政主管部门申请对承包人进行不良行为记录。同时视为承包人同意发包人可自行采购该部分材料设备或自行确定该部分工程的承包人并直接签订合同。结算时按拒绝部分材料设备或专业工程的暂估价直接从总包合同价中扣回。

3.3.4措施项目费用：是指为完成设计图纸的工程项目施工，发生在施工前、后及施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体费用。因非承包人原因引起的措施费增减可根据实际情况由承包人提出申请，报发包人确认批准并经审计部门审计或发包人指定的第三方审定后予以适当调整。

3.3.5对结算资料的要求：

结算资料需提交：

①工程结算书：装订成册，单位盖章，一式4份；

②工程量计算书打印文稿，装订成册，单位盖章，一式4份；

③竣工图8套、所有验收资料8套及所有电子档资料；

3.4发包人对新增项目材料、设备单价，可参照近期审计部门审定的相同、类似、相接近的项目材料、设备价格进行审核，承包人不得有异议。

3.5对于招标工程量清单（含招标文件澄清、补遗等）与招标范围内施工图计算工程量之间可能存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况的约定。

3.5.1招标工程量清单系发包人组织有关单位编制（或已经过结算审核），意在包含本招标范围内的全部工程内容，除发包人通过修改招标文件（如招标文件澄清、补遗等）予以更正外，它作为投标报价的共同基础，投标人必须按发包人提供的工程量清单（含澄清，补遗等）进行投标报价。但是招标工程量清单不应被理解为是对发包人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的全部实际工程量，招标工程量清单或招标范围内施工图计算工程量之间有可能存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况。除3.5.2情况外，招标工程量清单数量和投标人的中标单价将作为工程中标价的组成部分结算时固定不变。投标人应在投标报价时综合考虑由此可能引起的风险，并将此风险包括于投标报价中。

3.5.2若招标工程量清单分部分项的单项清单工程量与招标范围内施工图计算工程量（图示工程量仅作为参考）之间存在多计或少计超过5%（不含5%）的，在施工单位工程报送结算前，必须按照发包人工程变更管理办法规定程序，由承包人书面提出经监理工程师审核并报发包人审批确认后，仅对超过部分进行调整，价格执行专用条款25条变更价款的约定。5%以内（含5%）的部分作为承包人应承担的风险不予调整，投标人应在投标报价时综合考虑由此可能引起的任何风险。

3.5.3上述情况均不影响合同原定工期，承包人因上述情况提出延长工期的要求均不会被认可。

3.6对于勘察成果或设计文件中各类石方数量或土石比例可能与现场实际情况存在差异的约定：

本工程土石方比例按照工程量清单中的土石比例固定不变，结算时不作调整；承包人在进场后，由发包人、监理人、勘察设计单位、造价咨询单位、承包人现场共同联测土石方数量，测量费用由承包人负责，结算时按联测结果计量。

第四条 标底计价依据

4.1标底量、价计价依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

（2）《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》

（3）《深圳市建筑工程消耗量定额》（2016）

（4）《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）

（5）《深圳市装饰工程》（2013）（2014机械）

（6）《深圳市市政工程综合价格》（2017）

（7）《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》(2011)

（8）《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》(2017)

### 4.2管理费率、利润率、现场安全文明措施费费率、规费费率、税金费率按深圳市深建价[2018]25号文计取。

本工程采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；标底是依据深圳市现行计价标准、按照推荐费率、使用  2019  年第 5 月《深圳建设工程价格信息》编制完成的。对于该月《价格信息》中没有的材料、设备，参考 2018  年第 5 月之后至 2019  年第 4 月的《价格信息》，采取就近参考的原则选择确定，仍没有的通过市场询价确定。

4.3本工程多余的土石方、建(构)筑物（含基础）垃圾、清表废弃物、砍伐的树木以及挖除的树根等必须外运，发包人不指定弃置场所，承包人应认真考察现场，并自行考虑弃土（碴）场地及弃土费用，承包人应严格按政府相关规定弃置渣土。土石方运距按以下方式计算：

标底土石方运距按 15 km计算。承包人应考虑本项目实际情况，自行考虑弃土运距，风险自担。

4.4暂列金费率：  5%  。

第五条 违约处罚、索赔及奖励

5.1发包人提出修改或设计变更，导致承包人现场增加工程量签证的，必须依据发包人相关管理规定完善相关手续方可实施，未经发包人许可擅自实施，由承包人自行承担费用。

5.2承包人在报送现场增加工程量变更单，必须详细说明现场变更事件发生的原因、时间、部位、数量、拍照存根、画平面图和处理方法及计算资料，并签署递交变更单的日期，且加盖承包人印章。发包人和监理人双方工程师复核确认签署意见，且加盖相关印章后生效，仅发包人或监理人单方签字或未加盖相关印章的现场增加工程量变更单，均视为无效变更单。

5.3承包人应积极配合发包人造价工程师核实工作，结算资料按有关主管部门要求提供齐全，因提供的资料不全或者资料的手续不合规定，导致结算延误和承包人损失的，由承包人承担。若给发包人造成损失的，承包人负全部责任。

5.4本合同出现承包人违约的，严格执行我署《承包人违约处罚办法》相关规定。

5.5在承包人已经不能或者不可能按约履行某项义务的情况下，发包人迫不得已给予承包人在履行义务方面的任何宽容或者对违约的暂未追究，不应视为发包人对承包人合同义务或者违约责任的任何减免，发包人保留对承包人追责或索赔的权利。

5.6发包人有权按国家、省、市现行的法律、法规、规章、规范及本合同，监督承包人全面履行合同的要求。如承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金，对已完工且经验收合格部分进行强制结算，由此所造成的一切损失和责任全部由承包人负责。

第六条 工期

6.1承包人需充分考虑施工用电、用水的接驳及用电增容问题，选定适当的用电、用水接驳地点或者布设备用电源以保证正常施工的需要。承包人不得因施工用电、用水原因延误施工工期。

第七条 其他

7.1履约保函的有效期限应为合同签订日起至工程全部验收合格之日后的第90天止，不管因何原因造成工期延误，承包人必须主动办理履约保函的延期手续，否则发包人不予支付后续工程的进度款。

7.2发生工程事故后，在保险人尚未赔付或者赔付不足的情况下，承包人应自担费用及时进行事故处理。

7.3本工程实施样板引入制度，所有项目需先试做样板，验收合格后，方可允许承包人大面积总体施工。投标人在投标报价时应充分考虑所需的相关费用。

7.4除本工程勾选的下列检测的费用由发包人承担外，其余的一切常规和非常规检测或监测、检验费均由承包人承担。投标人在投标报价时应充分考虑所需的相关费用。

□避雷、防雷检测

□桩基、复合地基检测

□锚杆、锚索检测

□土壤氡检测

■室内环境检测

□基坑、高边坡第三方变形检测及监测

□高低压电气设备检验

□桥梁荷载试验

□雨污水管网内窥检测

□其他

7.5为工程提供常驻现场协调车辆：

7.5.1承包人应提供   /   部常驻现场协调车辆，承包人在施工合同签订之日起15日历天内车辆到位，使用期至工程竣工结算完成后一个月（最迟不超过项目竣工后两年）。如整项工程的竣工以分段形式及以分段竣工证书确认的，使用期以最后的分段竣工证书日期为准。在使用期限内，发包人对现场协调车辆进行集中管理，使用期到期后，车辆将归还承包人。

7.5.2车辆须符合以下要求：全新越野车，其车身价在15万元到25万元之间。
    7.5.3车辆牌照及保险：所提供的车辆须为以承包人名义购得深圳牌照；承包人须为该车辆购买全保，同时第三者责任险保额不低于100万元。
    7.5.4车辆经费及保养：车辆在使用期间发生的油费、GPS防盗安装费及服务费、保养及维修费、行车费、过路费等其它杂费由承包人负责。
    7.5.5投标人在投标时应充分考虑该费用，发包人不予以支付此费用。

7.6履约评价严格按照我署《合同履约评价办法》执行，前述条款如与本条款冲突，以本条款为准。

7.7我方对施工管理人员进场后实行考勤制度，本项目执行《大鹏新区建筑工务署建设工程承包商主要管理人员考勤制度》。

7.8本项目执行《大鹏新区建筑工务署建设工程承包商联络人制度》，开工前，承包商应将联络人任命书和联络人承诺书书面报我署施工管理部门备案。

7.9中标通知书发出10天内签订合同，承包人自收到发包人合同文本后3天内完成合同签订，逾期视为承包人违约。承包人在签订施工合同时，应与大鹏新区建筑工务署同时签订消防责任书、质量安全责任书和廉政责任书，相关责任书详见附件。

7.10承包人应严格执行《深圳市住房和建设局关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制和永久性标牌制度的通知》（深建质安〔2015〕19号）。

7.11工程变更严格按照我署《工程变更管理办法》执行，前述条款如与本条款冲突，以本条款为准。

7.12承包人应按发包人要求及时参加见面会，承包人参加见面会的人员应包括法定代表人、总经理、分管副总经理、公司总工程师、项目经理、项目技术负责人、质量主任、安全主任。

7.13本工程考察费、专家评审费、专家交通补助费、餐费均由承包人支付。

7.14通用条款第3.4条⑴规定的工作除办理土地征用、林木坟墓迁移、拆迁补偿、规划许可证、施工许可证、组织图纸会审及设计交底由发包人承担外，其他工作均由承包人自行负责并承担一切费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

7.15本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经发包人允许的分包，否则发包人有权利终止合同，由此产生的一切损失由承包人承担。

7.16承包人应严格执行国家、省市、新区相关法律法规，必须完善相关环境保护施工方案，加强现场管理、水土保持管理。严格按照相关要求办理相关审批手续，严格执行建设方现场关于环境保护的管理规定，承包人应严格按要求施工，相关措施费用在图纸中明确的，按图纸计价，图纸中未明确的，已包含投标报价中由投标人自行承担，除有约定外，结算时不再调整。

7.17承包单位收款账户资料如下：

收款单位全称：                   ；

银行账号：                        ；

发包人按上述资料付款，若上述收款银行账户资料发生变化承包人应及时书面通知发包人。如因承包人提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由承包人承担。

7.18承包人应该按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法》（深人环[2018]773号）、《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》（深建质安〔2018〕70号）、《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》（深圳市人民政府令第 260 号）等省、市相关文件要求，严格落实工地扬尘防治、泥头车治理措施，有新政策的按新政策执行。

7.19承包人必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度现在机测量方法》（SZJG49-2015）特区技术规范要求的非道路移动机械。

7.20 承包人应根据发包人要求组建应急救援队伍及应急救援物资，在发生突发事件时，承包人应无条件按照发包人要求积极参与新区相关应急救援工作，发包人可根据承包人实际产生费用包括人工费、材料费、机械台班费等给予相应补偿。

7.21承包人应根据《深圳市建设工程项目人员实名制管理办法》相关规定落实执行本项目的实名制管理工作。若有新规定，按新规定执行。

7.22承包人应遵守使用单位（社康中心、中小学、医院等）的相关管理规定，相关费用包含在投标报价中。

### 附件1：承包人违约处罚办法

### 第一节 总则

第一条  为了提高我署政府投资项目监管力度，增强政府工程参建单位的守法和履约意识，根据我署招标文件与合同相关条款，制定本办法。

第二条  本办法适用于建筑工务署所有项目。

第三条  本办法将合同中的甲方、业主、发包人、建设单位统称为发包人，合同中的乙方、受托人、监理人、咨询人、设计单位、勘察单位、咨询单位、施工单位、监理单位、监测单位、检测单位及咨询服务等单位统称为承包人。

### 第二节 职责

第四条 合同签订后，我署相关负责人员应随时跟踪合同履行情况，发现承包人可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或承包人自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时采取处理措施，必要时应报告我署领导处理。

第五条 合同签订的主办部门（含项目组）原则上是承包人违约处罚经办部门，当合同执行过程中，其他部门发现承包人有违约行为的可要求项目组对承包人予以处罚或直接处罚。

### 第三节 处罚措施

第六条  针对承包人违约的情形，可采取以下措施处理。

（一）要求承包人继续履行合同规定的义务。继续履行合同规定的是违约方必须承担的法律义务，也是我署根据合同享有的法定权利。不论违约方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，我署就有权要求违约方继续履行原合同约定的义务。

（二）要求承包人支付违约金。 承包人违约的，我署可按照合同约定要求违约方支付违约金。承包人违约金支付标准详见附表违约金处罚细则

（三）要求赔偿损失。承包人因不履行合同规定的义务或者履行合同规定的义务不符合约定，给我署造成损失的，我署有权提出索赔，具体赔偿金额根据违约行为造成的损失程度及合同约定确定。

（四）对于违约行为特别严重的违约方，我署视情节严重情况给予红色或黄色警示，或给予承包人不良行为记录；性质恶劣的，我署将提请建设行政主管部门予以行政处罚。

第七条  施工单位存在以下违约行为之一的，给予黄色警示，并依照违约处罚细则对其处违约金：

（一）项目经理、项目技术负责人、安全主任、专职质量安全管理人员配备不符合合同要求的；

（二）项目经理、项目技术负责人、安全主任、安全员不在岗；

（三）质量管理制度和安全管理制度（含应急预案）不健全或落实不到位，质量安全管理混乱；

（四）施工组织设计或专项施工方案未经审批进行施工；

（五）未按要求使用我署已有品牌库内材料或设备的；

（六）未按设计文件、技术标准施工；

（七）未执行质量检验制度，未对有要求和涉及结构安全的试块及材料进行送检，未按要求执行样板引路制度；

（八）建筑材料、配件及设备的进场检验不合格，采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品或者未按照建筑节能设计要求和建筑节能施工规范进行施工；

（九）在施工现场搅拌混凝土或者砂浆；

（十）发生质量事故，造成经济损失10万元以上或工期延误5天以上；

（十一）工程出现大量的质量缺陷；

（十二）发现重大质量隐患。

（十三）施工现场存在大量安全问题，仍在施工；

（十四）特种作业人员未取得安全生产监督部门认可的资格证书的；

（十五）危险性较大分部分项工程未按规定编制安全专项施工方案，审核审批不符合有关要求进行施工；

（十六）使用不合格施工机械，使用未验收或者验收不合格的脚手架、模板、自升式架设设施或相应材料未进行送检；

（十七）建筑起重机械未按规定办理相关手续的（包括产权备案、安装告知、使用登记、拆卸告知的任一项）；

（十八）建筑起重机械（含施工电梯防坠安全器）未经法定检验机构检验检测合格或检验检测已过期投入使用的；

（十九）起重机械安装、顶升加节、拆卸作业时无专业技术人员或专职安全生产管理人员现场监督；

（二十）工地出口未按规定安装车辆自动喷淋系统；

（二十一）建筑工地未做到：施工现场100%标准化围蔽、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲洗车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化；

（二十二）未按规定安装视频监控平台；

（二十三）发生安全事故，造成轻伤1人(含)以上。

第八条  监理单位存在以下违约行为之一的，给予黄色警示，并依照违约处罚细则对其处违约金：

（一）项目总监、安全监理工程师等项目监理机构人员配备不符合合同要求的；

（二）项目总监、安全监理工程师等项目监理机构人员不在岗；

（三）未按监理规划和监理实施细则实施监理；

（四）未按招标文件、技术规范要求严格审查，签字确认的；

（五）建筑材料、构配件、设备进场未有监理工程师签字；

（六）未按规定采取旁站、巡视等方式进行监理；

（七）对检查发现的质量隐患未及时发出整改通知书并督促整改的，施工单位拒不整改时，未及时向建设单位报告；

（八）未按我署及相关规定及时进行资料收集整理的。

（九）未对施工现场安全文明施工进行有效监理；

（十）未按规定审查施工企业资质（含专业承包、劳务分包）和安全生产许可证，“三类人员”考核合格证书，特种作业人员操作资格证的；

（十一）未对施工现场进行定期安全检查，并做好检查记录的；

（十二）对检查发现的安全隐患未及时发出整改通知书并督促整改的，施工单位拒不整改时，未及时向建设单位报告。

第九条  施工单位存在以下违约行为之一的，给予红色警示，并依照违约处罚细则对其处违约金：

（一）擅自修改设计并施工；

（二）弄虚作假，使用不合格的材料或设备；

（三）被责令停工后仍继续施工或被责令整改，拒不整改或整改后仍不合格；

（四）发生重大质量问题未及时返工；

（五）发生质量事故，造成经济损失20万元以上或工期延误10天以上。

（六）施工区、办公区和生活区三合一；

（七）被责令停工后仍继续施工或被责令整改，拒不整改或整改后仍不合格；

（八）违反安全文明施工有关规定，造成严重社会影响；

（九）多次被居民、社区投诉或被市、区相关单位投诉或通报的；

（十）由于承包人原因受到报纸、电视等媒体曝光的；

（十一）发生安全事故，造成轻伤3人(含)以上或重伤、死亡1人(含)以上；

（十二）发生安全事故隐瞒不报；

（十三）造成严重后果或性质恶劣的行为。

第十条  监理单位存在以下违约行为之一的，给予红色警示，并依照违约处罚细则对其处违约金：

（一）与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量；

（二）将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字；

（三）监理监管不到位，致使发生较大质量事故；

（四）建设单位要求停工，拒不发停工通知书。

（五）未按规定对施工组织设计中安全技术措施及专项施工方案进行审核、批准；

（六）建设单位要求停工，拒不发停工通知书；

（七）监理监管不到位，发生较大安全事故。

第十一条  勘察、设计、造价咨询、招标代理、检测、监测等单位，存在以下违约行为之一的，给予黄色警示，并依照违约处罚细则对其处违约金：

（一）未能按投标文件和合同要求配齐配足专业人员，或服务质量达不到合同约定的行为；

（二）未按合同约定履行投资控制责任的行为；

（三）提交的成果文件质量低劣或错误的；

（四）未及时选派合格的代表进驻施工现场的；

（五）项目负责人或相关专业技术人员未按时参加与承包人有关的各种会议，累计缺席3次及以上的

（六）由于承包人的原因导致累计变更工程造价达到对应施工标段合同金额的10%时，

（七）由于承包人的原因导致报送的概算与发改部门评审的概算误差超过±15%时，

第十二条  勘察、设计、造价咨询、招标代理、检测、监测等单位，存在以下违约行为之一的，给予红色警示，并依照违约处罚细则对其处违约金：

（一）存在转包、违法分包的行为；

（二）签订合同后不按规定时间进场施工（服务）的行为；

（三）违反工程建设强制性标准的行为；

（四）出具虚假报告，报告或检测结论与实际严重不符的行为；

（五）不履行保密义务，违规泄密的行为；

第十三条  同一违约情况出现2次的，对责任单位处相应标准2倍的违约金；出现3次及以上的，对责任单位处相应标准5倍的违约金。

第十四条  一年内被黄色警示3次以上(含本数)或被红色警示1次以上(含本数)，项目组（施工管理部门）应按照我署《不良行为记录处理办法》提请我署招标领导小组会对责任单位进行不良行为记录处理。

### 第四节 处罚程序

第十五条  承包人未履行合同规定的义务或者履行合同规定的义务不符合约定时，我署违约处理经办部门收集证据资料，填写《承包人违约行为处理记录表》（详见附件一）对承包人的违约行为进行记录，提出具体的处理建议，分别呈报部门负责人、分管项目领导、我署领导审批。

证据资料包括：我署及其他有关部门书面函件、群众举报信、监理通知书、各类各级检查整改通知书或备忘录、招标文件投标文件相关条款、项目经理任命书、变更报备情况、相关文件资料签发记录、考勤表、签到表、图片照片摄像等音像记录、各级检查及实际履职情况等。

第十六条  对违约行为的认定和处罚须严格按照本办法执行，做到事实清楚，证据确凿，程序合法。

第十七条  《承包人违约行为处理记录表》经我署领导审批同意后，由违约处理经办部门出具《承包人违约行为处理通知书》（详见附件二），财务部出具缴款通知书，通知违约方支付违约金。

第十八条  违约处理经办部门应将《承包人违约行为处理通知书》及银行出具的违约金缴款票据报技术管理部备案。技术管理部定期汇总，在新区范围内通报，并抄送建设行政主管部门及新区领导。承包人违约行为同时纳入我署合同履约评价。

第十九条  违约金应在违约违约金通知书下达15个工作日内缴纳，若未及时缴纳的，进度款可暂停支付，最终纳入工程结算，在结算时予以双倍违约金。

第二十条  责任单位对所认定的违规事实有异议的，可在收到《承包人违约行为处理通知书》之日起5个工作日内向我署提出书面异议。

### 第五节 附则

第二十一条  本办法未列明的承包人其他违约行为，其违约处罚参照本办法中类似条款执行。

第二十二条  本办法与我署合同、招标文件及其他规定有冲突的，按较严格的规定执行。

第二十三条  本办法自发布之日起施行，技术管理部负责解释。

附表：承包人违约处罚细则

附表：施工单位违约处罚细则

| 序号 | 违约处罚条款 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员违约处罚条款： |  |
|  | （1）项目经理、技术负责人违约处罚 ①项目经理、技术负责人与投标文件承诺不一致均视为承包人违约, 承包人应按下列标准支付违约金： 合同造价5000万及以上： 项目经理、技术负责人：500万元/人•次； 合同造价3000万及以上-5000万元： 项目经理、技术负责人：200万元/人•次； 合同造价3000万以下： 项目经理、技术负责人：100万元/人•次。 ②项目经理、技术负责人未按发包人要求时间到位的，视为承包人严重违约，并处以4万元/人•天的违约金处罚。违约金累计计算。 ③承包人任命的项目经理不得兼职其他项目。若承包人任命的项目经理兼职其他项目，视为承包人违约，除必须立即改正外，承包人应按下列标准支付违约金： 10万元/项目，违约金累计计算。 ④承包人未经发包人批准擅自变更或调换项目经理、技术负责人，视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金： 合同造价5000万及以上： 项目经理、技术负责人：500万元/人•次； 合同造价3000万及以上-5000万元： 项目经理、技术负责人：200万元/人•次； 合同造价3000万以下： 项目经理、技术负责人：100万元/人•次。 ⑤承包人任命的项目经理、技术负责人必须称职，认真履行项目经理职责。若承包人任命的项目经理、技术负责人严重不称职（项目经理、技术负责人严重不称职是指长期不到现场、或虽在现场但没有履行项目经理、技术负责人职责、或按照有关规定认定的项目经理、技术负责人严重不称职其他行为），发包人书面要求承包人更换的，承包人必须在接到发包人要求10日内无条件更换成满足招标文件要求的项目经理、技术负责人。只要发包人有书面要求承包人更换的情况发生，就视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金：10万元/人·次，违约金累计计算。如承包人拒不更换的，则视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金：20万元/人，违约金累计计算。 ⑥承包人任命的项目经理、技术负责人应常驻施工现场，若承包人任命的项目经理、技术负责人经常未到位或到岗，或未经监理工程师和发包人同意无故缺席按照有关规定（包括发包人或监理单位要求的）必须项目经理、技术负责人亲自处理的事务或参加工程会议的，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金：4万元/人•次，违约金累计计算。 （2）施工管理人员违约处罚 ①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，承包人应向发包人支付违约金：10万元/人•次，违约金累计计算。 ②承包人的质量主任、安全主任严重不称职项目发包人书面要求承包人更换的，只要发包人有书面要求承包人更换的情况发生，就视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金： 5万元/人•次，违约金累计计算；承包人拒不更换的，则视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金： 10万元/人•次，违约金累计计算。承包人应保证项目管理主要人员（质量主任、安全主任）常驻现场实施工程项目管理工作；若上述人员未经监理工程师和发包人同意，无故缺席按照有关规定（包括发包人或监理人要求的）他们必须亲自处理的事务或参加的工程会议的，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金： 2万元/人• 次，违约金累计计算。 ③承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的，承包人应向发包人支付违约金5000元/人• 次，违约金累计计算。 人员违约金总额不超过签约合同价的10%。 |  |
| 2 | 承包人转让、分包违约处罚 |  |
|  | 政府投资工程禁止转包、挂靠，否则视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金：签约合同价的10%，违约金累计计算。发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金，由此造成的一切损失均由承包人承担。若因为承包人转包、挂靠行为，引发的诉讼或者仲裁案件，或者因为发包人要求承包人承担违约责任而发起的诉讼或者仲裁，因诉讼或者仲裁使发包人产生的一切费用，包括律师费等，均由承包人承担。发生上述违约行为的，发包人有权禁止承包人投标发包人组织招标的政府工程。承包人不得就此提出任何异议或者投诉。本条违约责任的追究不适用通用条款规定的索赔程序。 |  |
| 3 | 工作界面协调违约处罚 |  |
|  | 由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理人接口指令而造成损失的，承包人应向发包人支付上述损失的10%的违约金。 |  |
| 4 | 用工和劳务违约处罚 |  |
|  | （1）若发包人或监理人发现有未签订劳动合同的劳动者在现场施工，承包人应向发包人支付违约金5000元/人次。 （2）若发包人或监理人发现工地上有未签订劳务分包合同或劳务分包合同未进行备案的劳务企业人员在现场施工，承包人应向发包人支付违约金5000元/人次。 （3）发包人检查中发现承包人未按照深圳市住房和建设局印发的关于建设工程项目人员实名制以及工人工资分账制的相关规定建立实名制管理系统、开设建筑业劳务工工资专用账户的，发包人对承包人违约处罚1万元/次，劳动用工管理台账不完善的违约处罚5000元/次。 |  |
| 5 | 工期违约处罚 |  |
|  | 逾期竣工违约金计算方法：_由于承包人原因影响节点工期或总工期（指竣工验收日期）的，承包人应按下列标准支付违约金：每延误一天违约赔偿金为： 总工期拖延：签约合同金额的0.1%； 节点工期拖延：签约合同金额的0.05%； 逾期竣工违约金的上限：签约合同价的15%。 |  |
| 6 | 采购材料设备违约处罚 |  |
|  | 只有经发包人和监理人审核签证认可并且实验检验合格的工程材料、构配件和设备才能用于工程。对未经发包人认可或监理人未签字认可的或实验检验不合格的，一律不准用于本工程，否则，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金2万元/次，违约金累计计算。本条款规定的违约金总额不超过签约合同价的5%。由此造成所有损失由承包人承担。 |  |
| 7 | 安全文明施工违约处罚 |  |
|  | 包人必须应加强对安全的检查工作，确保安全生产。对发现的安全隐患要及时整改到位。在施工过程中，如发包人、监理人检查发现施工现场存在安全隐患并书面要求限期整改、承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金：3000元/次；如发包人检查发现施工现场存在安全隐患并书面要求限期整改、承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金： 5000元/次；如建设行政主管部门检查发现施工现场存在安全隐患并书面要求限期整改、承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金： 1万元/次。违约金累计计算。支付违约金后承包人仍有义务及时消除该安全隐患直至整改合格为止。如因承包人原因发生安全事故造成人员死亡的，承包人不仅应承担建设主管部门给予的行政处罚，还应向发包人支付人民币10万元/人.次的违约金，违约金累计计算。同时向建设行政主管部门申请给其不良行为记录。施工现场存在大量安全问题，整改完成前仍在施工的，承包人应按下列标准支付违约金：5万元/次。发生安全事故隐瞒不报的，承包人应按下列标准支付违约金：10万元/次。承包人应根据国家、省、市、大鹏新区、大鹏新区建筑工务署有关安全文明施工的规定和经审批的施工组织设计的要求进行安全文明施工，实施安全防护和文明施工措施项目。在施工过程中，若发现承包人未按审查的安全文明施工措施费清单落实或落实不及时或落实不好未达到规定标准的，即为安全文明施工措施落实不合格，视为承包人违约，承包人应按签约合同价1%支付违约金，违约金累计计算，本条款处罚的违约金总额不超过签约合同价的5%。承包人支付违约金后仍应及时整改该项目直到合格。否则不予计量、结算和支付相应款项。 |  |
| 8 | 余泥渣土运输违约处罚 |  |
|  | （1）承包人承担工程余泥渣土运输任务的专业运输单位不具备持有相关职能部门核发的有效证件，不具备余泥渣土运输任务能力而自行承担余泥渣土运输任务，应支付违约金2万元。 （2）承包人将余泥渣土运输任务分包给不具备相应运输资质的单位时，应支付违约金2万元。 （3）承包人安排的车辆不符合相关职能部门核发的有效证件的要求，或未如实向监理工程师报送车辆和驾驶员信息，或未依程序自行改变车辆和专职驾驶员名单，承包人应向发包人支付违约金：1万元/车·次。 （4）承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题拒不履约其应尽的合同义务，应支付违约金2万元。 （5）承包人应安排专职检查人员对余泥渣土运输车辆和专职驾驶员按约定的内容进行检查。承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应支违约金1万元。 |  |
| 9 | 移交延误和竣工验收质量违约处罚 |  |
|  | （1）承包人不按时向发包人移交本工程的，每延迟一天，承包人向发包人支付违约金5000元。 （2）若承包人原因造成验收委员会评定工程质量达不到本合同约定的质量标准且要求承包人返工或修复后重新验收的，即被认定为工程竣工验收没有一次性通过。承包人应按下列标准支付违约金：按当次验收工程的结算价的5%向发包人支付违约金，违约金累计计算。由此造成发包人其他损失的，承包人还须赔偿发包人的全部损失。承包人还必须负责修复工程质量缺陷，直至达到合同约定的质量标准，并承担由此增加的费用和延误的工期。 |  |
| 10 | 不提交竣工结算书违约处罚 |  |
|  | 承包人在收到监理人通知14天内仍不提交竣工结算书及结算资料的，延期一天处以承包人签约合同价0.1％的罚款，罚款金额不超过签约合同价5％。 |  |
| 11 | 材料和工程设备违约处罚 |  |
|  | （1）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：由承包人负责调换符合合同约定的材料或工程设备，由此产生的费用和（或）工期延误由承包人承担。同时，承包人应按下列标准支付违约金：5万元/次。 （2）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：监理人发出整改通知，承包人限期整改，并承担违约引起的费用增加和（或）工期延误。 |  |
| 12 | 工程质量不符合合同要求违约处罚 |  |
|  | （1）承包人应科学组织、精心施工，确保工程质量达到合同及规范要求。在施工过程中如各分项工程验收质量达不到设计及规范要求的，承包人应按下列标准支付违约金： 1万元/次；如各分部工程验收质量达不到设计及规范要求的，承包人应按下列标准支付违约金： 2万元/次。违约金累计计算。 （2）在施工过程中，如监理人检查发现施工中存在工程质量问题并书面要求限期整改、承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，承包人应按下列标准支付违约金：3000元/次；如发包人检查发现施工中存在工程质量问题并书面要求限期整改、承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，承包人应按下列标准支付违约金： 5000元/次；如建设行政主管部门检查发现施工中存在工程质量问题并书面要求限期整改、承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，承包人应按下列标准支付违约金：1万元/次，违约金累计计算。 （3）在施工过程中，如检查发现存在大量的质量缺陷的，承包人应按下列标准支付违约金：5万元/次。发现重大质量隐患的，承包人应按下列标准支付违约金：5万元/次。发现重大质量问题未及时返工的，承包人应按下列标准支付违约金：5万元/次。 （4）在施工过程中因承包人原因造成质量安全事故的，除建设行政主管部门的行政处罚外，承包人应按下列标准支付违约金：10万元/次；造成死亡事件的，追加处以10万元/人• 次的违约金，违约金累计计算。 （5）本条款规定的违约金总额不超过签约合同价的5%。支付违约金后承包人仍有义务及时整改直至合格。由此造成发包人其他经济损失的，承包人还须赔偿发包人的全部损失。 |  |
| 13 | 其他违约处罚 |  |
|  | （1）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任： 发包人委托第三方修复，扣除承包人相应金额的维修费用。_ （2）承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金，对已完工且经验收合格部分进行强制结算，由此造成的一切损失均由承包人承担。 （3）承包人保证投入本招标工程的主要施工机械设备应符合投标承诺且满足工程实际的需要，施工机械设备进退场前必须取得监理人同意，承包人投入本招标工程的主要施工机械设备与投标承诺不符或未经监理工程师同意承包人擅自调出或更换投入本工程的主要施工机械设备的，均视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金：1000元/台•次，违约金累计计算。 （4）对于具有应急抢险、民生民计等特殊意义的工程，由于承包人原因导致工程进度滞后，承包人必须采取有效的赶工措施追赶进度。若明显出现工期严重延误经发包人和监理单位书面警告后仍不采取有效措施以确保竣工工期的，或虽然采取了一定措施但仍有迹象表明完全不可能在预定时间内完成的，或明显出现承包人不愿意继续施工或其他严重不履行合同的情况，或造成不可挽回的后果或无法收拾的局面的，视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金：签约合同价的10%，违约金累计计算，发包人有权解除合同并将承包人清退出场，承包人不得有异议，承包人已完成的工程按现场实际情况依约计量计价后按发包人审定造价的90%结算，多付的款项承包人应在结算后30天内无条件退回，由此造成的所有损失概由承包人承担。 （5）分部分项工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后，须在验收前24小时通知发包人、监理及相关方，并提供有关自检合格资料，经发包人、监理验收合格并签字后方可进行隐蔽。若发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收；重要的工程隐蔽验收应通知质量监督部门和设计单位共同参加验收；若承包人同一分项工程验收两次仍不合格，则以后每增加一次验收，承包人向发包人支付违约金5000元。如出现未经验收就进行隐蔽施工，承包人向发包人支付1万元/次的违约金，并且发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止，并通报相关部门。 （6）工程竣工验收合格后10天内，承包人向发包人移交完整的竣工图纸8套及竣工资料8套（包括电子文件），竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况，由承包人负责汇总后移交相关管理部门，并办理完成相关移交手续，否则每延迟１天，承包人向发包人支付违约金2000元。 （7）如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料、设备不符合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须停工整改，一切责任由承包人负责。被责令停工后仍继续施工或被责令整改，拒不整改或整改后仍不合格的，处以5万元的违约金。 （8）承包人必须按照发包人要求，在24小时内把以下人员调离出本工程，否则每人每次每天支付违约金1000元；同时，承包人必须在发包人指令发出后2天内，用发包人批准的合格人员代替下述调离的人员： a.发包人确认无法胜任或经常不到岗的工作人员，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等； b.不积极配合、服从发包人、监理工作者； c. 违反承包人或发包人工地现场管理规定者； d. 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）； e. 与合同规定名册不符者； f. 与本工程施工无关的人员。 （9）在工程施工过程中，由于承包人原因受到报纸、电视等媒体曝光或政府相关部门的通报批评的，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金：5万元/次，违约金累计计算。 （10）在工程施工过程中，由于承包人履约表现不佳或不合格等原因，发包人书面要求承包人法定代表人面谈的，承包人法定代表人必须按发包人要求的时间和地点参加面谈，否则，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金： 3万元/次，违约金累计计算。 （11）质量管理制度不健全或落实不到位，质量管理混乱的，承包人应按下列标准支付违约金： 2万元。安全管理制度（含应急预案）不健全或落实不到位，安全管理混乱的，承包人应按下列标准支付违约金： 2万元。施工组织设计或专项施工方案未经审批进行施工的，承包人应按下列标准支付违约金：5万元。危险性较大分部分项工程未按规定编制安全专项施工方案，审核审批不符合有关要求进行施工的，承包人应按下列标准支付违约金： 2万元。特种作业人员未取得安全生产监督部门认可的资格证书的的，承包人应按下列标准支付违约金： 1万元。在施工现场搅拌混凝土或者砂浆的，承包人应按下列标准支付违约金： 2万元。施工区、办公区和生活区三合一的，承包人应按下列标准支付违约金：5万元。 （12）合同价格项目的调整及结算：采用固定单价合同。工程竣工结算时，按合同价格项目的单价结算。中标人自接到中标通知书后在以下规定时间内须向发包人书面提出发包人提供的工程量清单中缺漏项部分，否则处以工程量清单中缺漏项所涉及造价10%的违约处罚。 合同造价5000万及以上：90天 合同造价5000万元以下：30天 （13）中标单位在收到中标通知书7天内，须提供办理施工许可证的所有资料。否则每延误1天，承包人向发包人支付违约金2000元。 （14）承包人应对上报的工程变更资料的真实性和准确性负责，如因承包人上报的工程变更金额与发包人委托的造价咨询公司审核造价偏差在5%-10%（含10%）的，处以核减金额5%的处罚；审核造价偏差在10%-20%（含20%）的，处以核减金额10%的处罚，审核造价偏差在20%-30%（含30%）的，处以核减金额20%的处罚，审核造价偏差超过30%的，视为承包人严重违约，并处核减金额30%的处罚，造成经济损失的，由承包人赔偿。 （15）对于承包人依约报送的因招标工程量清单与招标用的施工图纸之间存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况申请变更合同价款的，若经发包人核实出现下列情况之一的，视为承包人违约，（1）若不存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况的，承包人应按下列标准支付违约金：承包人上报要求变更合同价款的工程造价合计的5%；（2）若确实存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况的，但是承包人存在明显虚报现象，若因承包人虚报造成核减超过5%（不含5%）的，承包人应按下列标准支付违约金，核减部分的工程造价的10%。违约金累计计算。 （16）工程实施过程中发生的任何工程变更，承包人都必须在规定的时间内按照发包人变更管理程序和指定的格式将工程变更工程量及变更价款报告发包人，经发包人审批同意后方可纳入结算。否则，视为承包人违约，发包人将按照下列方式处理：对减少工程造价的变更，如果承包人未及时申报，一经发现，发包人将按（变更工程造价）减少额的双倍金额在结算时一次性扣除。对增加工程造价的变更，如果承包人未按合同通用条款规定时间及时上报的，承包人应按下列标准支付违约金：1000元/天，违约金累计计算，但本项违约金不超过该变更工程造价增加款。发包人有变更的权力，施工过程中发生的任何设计变更承包人都不得拒绝施工，否则，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金；该变更工程预算造价的10%且不少于1万元/次；违约金累计计算。 （17）承包人未按要求使用我署已有品牌库内材料或设备的，处以 1万元的违约金。 （18）承包人须按照招标文件要求配置档案员（资料员）且须常驻项目部，否则，视情况严重性，处以1万元以上5万元以下的违约金。 （19）未按设计文件、技术标准施工的，处以2万元的违约金。擅自修改设计并施工的，处以5万元的违约金。 （20）未执行质量检验制度，未对有要求和涉及结构安全的试块及材料进行送检，未按要求执行样板引路制度的，处以2万元的违约金。 （21）建筑材料、配件及设备的进场检验不合格，采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品或者未按照建筑节能设计要求和建筑节能施工规范进行施工的，处以 2万元的违约金。 （22）工程竣工验收合格后，承包人在规定的时间内，及时向发包人移交竣工资料，办理完成相关移交手续，否则每延迟１天，承包人向发包人支付违约金3000元。 （23）承包人提供的图纸、文件必须真实准确，如发现弄虚作假，或竣工图纸与现场不符，变更未反映在竣工图上，每发现一处，处以1000元的违约金。 （24）承包人拒绝按合同约定原则确定的价格承包暂估价的材料、设备或专业工程的，视承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金：涉及的材料、设备的暂估价的10%或专业工程预算价的10%。 |  |
| 14 | 特别说明 |  |
|  | 违约金缴纳至发包人指定账户，不按期缴纳的，发包人可不支付进度款，或结算时双倍扣减。 |  |

附件2：大鹏新区政府投资工程质量、安全生产责任书

大鹏新区政府投资工程质量、安全生产

责

任

书

大鹏新区建筑工务署

二○一      年       月

大鹏新区建筑工务署

政府投资工程质量、安全生产责任书

为加强政府投资工程项目管理，保证施工质量和安全，加强文明施工管理，强化环境保护，预防环境污染，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、标准及署相关管理制度，深圳市大鹏新区建筑工务署（甲方）现与                       （乙方）签定工程质量、安全生产责任书如下：

一、目标

（一）乙方保证承建的甲方工程实现以下质量目标

1、杜绝一般及以上质量事故，防止（较）严重质量问题的发生，避免一般质量问题的多次出现；

2、工程质量教育、技术交底覆盖率达到100%；

3、分部分项工程一次性验收合格率100%；

4、工程质量保证资料和质量管理资料齐全，与工程进度同步，填写真实、规范、准确；竣工工程资料移交率100%；

5、质量隐患（问题）整改率100%。

（二）乙方保证承建的甲方工程实现以下安全目标

1、杜绝亡人安全生产事故；

2、年重伤事故频率控制在1.2‰以内；

3、年工伤事故频率控制在8‰以内；

4、按照相关规定需专家论证的专项施工方案专家论证达100%；

5、大型机械设备验收、检测率达100%；

6、建设主管部门组织的安全生产、文明施工检查合格率100%；

7、新职工入场三级教育及变换工种教育覆盖率100%；

8、安全专职管理人员持证上岗率、到岗率达100%，特种作业人员持证上岗率100%；

二、责任

1、乙方不得转包或违法分包工程。

2、未取得施工许可证之前乙方不得擅自进行工程项目施工。

3、乙方应建立健全各项规章制度，质量安全管理机构健全，人员到位，分工明确；

4、乙方联络人指导项目部工作并定期组织公司层级的工程质量和安全检查，形成相关的书面记录。

5、乙方质量安全检查应有记录，且有效闭合。专职人员日巡查、项目部周检、企业月检现场应有相应记录；

6、乙方每月至少召开一次项目质量安全生产工作专题会议。

7、乙方保证按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不偷工减料，不弄虚作假；保证按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，建立原材料检测台帐，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

8、乙方保证塔吊、施工升降机和物料提升机等起重和垂直运输设备的装拆必须持有相应专业资质单位进行，装拆方案编制、审核等必须符合相关规定，检测合格，经过相关主管部门审批、挂牌后方可使用。

9、危险性较大的分部分项工程施工前乙方应制定专项施工方案，并按方案施工。按规定需组织专家论证的应组织专家论证后，按专家意见完善施工方案。

10、乙方现场生活区内要干净整洁，食堂生、熟菜要隔离；宿舍内禁止使用电炉灶、电水壶、液化气。

11、乙方保证工程实体质量，确保竣工验收一次性通过；确保施工安全和文明施工。

12、乙方应建立环境管理体系，加强现场“水气声渣”管理，加强环境保护，杜绝环境污染事故；

13、乙方应按建设主管部门的相关要求开展质量、安全教育和培训。

14、乙方应按规定编制项目安全生产事故应急救援预案，每半年至少组织一次应急演练。

15、乙方严格执行质量安全事故管理规定，质量安全生产事故不瞒报、迟报，坚持质量安全生产事故“四不放过”原则。

16、乙方按合同约定履行工程保修职责。

三、奖惩

1、依据甲方《建设工程合同履约评价办法》，甲方对乙方实行合同履约评价，履约评价达到优良，甲方按评价办法给予通报表彰等奖励。乙方履约评价不合格，甲方予以通报批评，除按合同约定进行处罚外，甲方将提请建设行政主管部门，拒绝乙方一段时间内投标甲方组织的政府投资招标工程项目。

2、依据甲方《承包商联络人制度》，甲方建设工程实行承包商联络人制度。乙方的承包商联络人负责组织乙方公司层级的工程质量安全检查和指导工作，同时承担与甲方建设管理协调对接工作，乙方联络人工作纳入承包商合同履约评价范围，并采取一定的奖惩机制。

3、依据甲方《诫勉约谈制度》，甲方针对乙方工程管理中在质量、安全、文明施工及进度等方面存在的问题，实行乙方主要负责人诫勉约谈制度。

4、依据甲方《建设工程承包商主要管理人员考勤制度》，甲方对乙方项目主要管理人员实行考勤，对于乙方考勤率过低的，除合同约定进行处罚外，达到记录不良行为条件的，依据《深圳市建筑施工企业诚信管理办法》（深建规〔2012〕6号）报建设主管部门进行处理。

四、本责任书有效期自工程开工起至工程质保期结束。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

施工管理部负责人：                 项目经理：

签订日期：2019年    月    日      签订日期：2019 年    月    日

附件3：大鹏新区政府投资工程消防安全责任书

大鹏新区政府投资工程消防安全

责

任

书

大鹏新区建筑工务署

年  月

工程消防安全责任书

根据《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》、《深圳经济特区消防条例》、《深圳经济特区燃气管理条例》及深圳市大鹏新区建筑工务署(以下简称甲方)有关管理制度，确保甲方项目财产和员工生命安全，甲方现与                      (以下简称乙方)签订消防安全责任书，协议约定乙方消防安全责任如下：

一、消防安全管理工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，落实“谁主管、谁负责”的原则，乙方委派的项目经理，自上任之日起就是该项目的消防安全第一责任人，应将消防安全工作列入项目工作计划中，及时研究解决项目消防安全工作中的问题，对项目的消防安全工作负领导责任。消防责任人可指定一名项目班子成员分管主抓消防工作，并对消防安全管理工作负直接领导责任。

二、贯彻执行《消防法》及省、市及新区有关消防法律、法规并结合工程实际，制定更具体（如：工区、仓库、厨房、宿舍等）的消防安全管理制度、措施及电（气）焊、割安全操作规程等。

三、建立健全项目部消防安全责任制和各项消防安全制度，把消防安全工作落实到各部门、各岗位，并责任明确到人。

四、根据项目部实际，利用多种形式每月对全体员工进行一次消防安全宣传教育，每半年进行一次消防培训、演习，使全体员工熟练掌握消防、灭火知识，提高消防意识和自防自救能力。对新上岗人员和重点工种及有危险操作的工作人员，要进行消防安全教育和培训，考试合格后方能上岗。

五、每月进行一次深入、细致的消防安全检查，对查出的消防隐患要按照“三定”（定措施、定时间、定人员）及时整改，消除火险隐患。

六、按照国家、省、市有关法律、法规、管理规定配置消防设施、器材及安全标志，定人管理、定位摆放，并定期组织检查、维护、保养，确保消防设施、器材及安全标志完好、有效。保障项目部疏散通道、安全出口、消防通道畅通无阻。

七、建立健全消防安全领导小组，并按施工总人数30%的比例建立义务消防队，并做到分工明确，责任到人。

八、发生火灾等事故时要及时组织扑救，拨打火警电话，并立即报告署领导或施工管理部门，在24小时之内做出书面报告，并协助署按照“四不放过”（查不出事故原因不放过；领导、群众、责任者受不到教育不放过；事故责任没有处理不放过；没有采取有效安全整改措施不放过）的原则进行查处。

九、对新建、改建、扩建、装修等工程项目，要符合消防安全规范，施工前、竣工后，要报公安消防部门审核、验收，并做好备案工作，任何未经批准、验收的不得擅自施工和使用。

十、接受上级消防部门和主管单位对消防安全的监督、检查、指导，积极参加署组织的各种消防活动、会议等，按时完成署布置的各项消防工作任务。

十一、建立、健全消防档案、资料，值班、检查、教育、培训等要记录在案，消防演习要有照片。

十三、对项目部在消防安全工作中做出突出贡献的人员予以表彰和奖励，对违反消防安全法规和消防安全规定或岗位职责要求的所有工作人员进行批评教育、令其立即整改或按照项目部有关规定进行处理。

十四、对违反本责任书规定的消防负责人或项目部，视情节轻重，按署有关规定处理；造成严重后果的，按国家、省市有关法律、法规处理。

十五、本责任书责任期限自工程开工起至工程质保期结束。消防安全负责人离任时，应做好交接工作。新任消防安全负责人应履行本责任书所列各项责任。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

施工管理部负责人：                 项目经理：

签订日期：2019 年    月    日      签订日期：2019 年    月    日

附件4：大鹏新区政府投资工程建设廉政责任书

大鹏新区政府投资工程建设廉政

责

任

书

大鹏新区建筑工务署

年    月

工程建设廉政责任书

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署（以下简称甲方）

承包单位：                     （以下简称乙方）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项目新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程工程质量达到国家有关规定，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本责任书行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向乙方索要或接受现金、有价证券、通讯工具、交通工具、高档办公用品及其它物品。

（二） 不得在乙方报销应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）不得参加乙方安排的宴请及其他消费活动。

（四）不得要求、暗示和接受乙方为个人装修房屋及为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游等提供方便。

（五）其配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）不得串通乙方人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄需作假，牟取私利。

（八）不得肢解工程、指定工程分包单位。

第三条　乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送现金、有价证券、贵重物品。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。

（三）不得以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。

（四）不为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）不得串通甲方人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄需作假，牟取私利。

（六）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。

（七）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条　双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲方监督单位负责对本责任书履行情况进行监督检查。

第六条　本责任书份数与合同份数同步，送新区纪检监察局备案一份。

甲方单位（盖章）：　       乙方单位（盖章）：
法定代表人：　　　　　　　　　  法定代表人：
2019年　　月　　日　　　　　    2019年　　月　　日

附件5：工程质量保修书工程质量保修书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人（乙方）：

为保证新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：承包人承包范围内的所有项目

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

■地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

■屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年（最低为5年）；

■电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；

□供热和供冷系统工程为     个（最低为2个）采暖期、供冷期；

■装饰装修工程为2年；

■其他项目保修期约定： 2年

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

■工程质量保证金：

质量保证金一般不超过签约合同价的3％，发包人承包人约定本工程的质量保证金为签约合同价的3％，具体为：

币种：人民币

金额（大写）：        （暂定价）（小写）：         元（暂定价）

质量保证金银行利率为：双方约定发包人不支付银行利息

□工程质量保证担保：

□工程质量保险：

六、工程质量保证金的支付

工程实际竣工验收满二年后，承包人向发包人申请返还保修金，发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将剩余工程质量缺陷保修金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

若屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程等质量保修期为5年以上的工程项目，质量保证金的支付为工程实际竣工验收满二年后，承包人向发包人申请返还保修金，发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内支付至结算审核价的99.5%，剩余防水工程质量保证金待保修期满后，发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内，将剩余防水工程质量缺陷保修金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                 承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

2019   年     月    日              2019   年    月     日

附件6：法定代表人授权书及工程质量终身责任承诺书

法定代表人授权书

兹授权我单位         担任新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程项目的(施工)项目负责人,对该工程项目的(施工)工作实施组织管理,依据国家有关法律法规及标准规范履行职责,并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| # 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 姓名 |  | # 身份证号 |  |
| # 注册执业资格 |  | # 注册执业证号 |  |
| # 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授 权 日 期：       年       月       日

工程质量终身责任承诺书

本人受           单位             （法定代表人）授权、          担任 新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程 项目的(施工)项目负责人,对该工程项目的(施工)工作实施组织管理,本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责,并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

承诺人签字（盖章）：

身 份 证 号：

注册执业资格：

注册执业证号：

签字日期： 2019  年        月        日 
附件7：联络人承诺书及联络人任命书

联络人承诺书

深圳市大鹏新区建筑工务署：

依据  新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程  招标文件要求及大鹏新区建筑工务署有关制度、办法，我单位郑重承诺如下：

1、我公司委派公司领导层管理人员担任本工程联络人。代表公司与贵署联系协调工程管理工作。

2、我公司委派的工程联络人代表公司协调、指导本工程项目部组织工程施工，推动工程进度、质量、安全等管理工作。因工程联络人履职不利不能有效推动工程进度、质量、安全等方面的工作，我公司承诺自接贵署更换联络人通知后3个工作日内，更换工程联络人，否则按贵署有关规定执行相应处罚。

3、我公司将每季度组织开展不少于一次的公司层级质量安全检查，并按要求及时整改，直至满足有关法律、法规相关规范及贵署有关规章制度要求，否则愿意接受业主的处罚；

4、我公司将主动参加大鹏新区建筑工务署组织的质量安全互检、交叉检查和综合大检查，并按要求及时整改，直至满足有关法律、法规相关规范及贵署有关规章制度要求。

承诺单位（盖章）：

单位负责人（签字）：

2019  年       月       日

联络人任命书

同志，身份证：           ，为我公司          （岗位），现兹任命其为  新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程  工程的联络人，履行工程联络人职责，特此证明。

单位名称（盖章）：

2019 年     月    日

附件8：项目管理班子配备情况表

附表9：        承包人违约行为处理记录表

工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程      编    号：

被处理单位：                                      时间：

| 具体违 约行为 | 序号 | 有关安全的具体违约行为 | 处理依据 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 承包人违约处罚办法 第 条 | 违约金 元 |
|  | 2 |  | 承包人违约处罚办法 第 条 | 违约金 元 |
|  | 3 |  | 承包人违约处罚办法 第 条 | 违约金 元 |
|  | 4 | 附件（认定证据）： □ ①现场检查记录表 □ ②建设单位函件 □ ③监理通知书 号 □ ④其它 |  |  |
| 经办人 意见 | 根据上述情况，建议处违约罚金 元。妥否，报批。 签字： 日期： |  |  |  |
| 部门负责人意见 | 签字： 日期： |  |  |  |
| 项目分管领导意见 | 签字： 日期： |  |  |  |
| 署主要领导意见 | 签字： 日期： |  |  |  |

附件10

承包人违约行为处理通知书

深鹏建管处 〔     〕   号

致                                  （被处理单位）：

现查实，           年     月     日，在你司负责的   新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程    工程中出现

有关违约行为。

承包人违约处罚办法 第               第        条规定，拟处以违约金                 元和                                            处理，从本通知书送达之日起算。

如对本通知书处理有异议，请在收到本通知书之日起五个工作日内备齐证据材料向我署申请复查。

附件：

①现场检查备忘录

②建设单位函件

③监理通知书                   号

④其它

深圳市大鹏新区建筑工务署

年       月       日

# 第四章  合同文件格式

## 协议书

发包人(甲方)：深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

工程地点：深圳市大鹏新区_

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程主要对水头社区健康服务中心、葵涌中心小学维修室、葵涌中心小学对外窗口、土洋社区健康服务中心、新区健康教育中心、南澳人民医院2号宿舍楼、西涌小学新教学楼、西涌小学宿舍楼等8处建筑进行加固改造。主要建设内容包括: 1、加固工程；2、装修改造工程；3、给排水工程等。本工程概算总投资为816.43万元，其中建筑安装工程费为681.06万元。

资金来源：财政投入 100% ；国有资本      %；集体资本      %；民营资本       %外商投资       %；混合经济       %；其他      %。

二、工程承包范围

包括但不限于新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程的加固工程、装修改造工程、给排水工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| □七通一平工程__________万平方米 | □电信管道工程__________米 |
| --- | --- |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | □电力管道工程__________米 |
| □软基处理工程__________万平方米 | □污水处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □水厂及配套工程__________立方米/d | □污泥处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □给水管道工程__________米 | □泵站工程__________平方米 |
| □道路工程长：__米宽：__米 | □隧道工程长：__米宽：__米高：_米 |
| □桥梁工程________座 | □道路改造工程长：__米宽：__米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | □路灯照明工程________座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程______米 |
| □交通安全设施工程______米 | □燃气工程______米 |
| □其它: 主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等 |  |

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它______）; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它______）; |  |  |  |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它______）; |  |  |  |
| □通风与空调(□通风□空调□其它）; |  |  |  |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）; |  |  |  |
| □建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）; |  |  |  |
| □智能建筑 |  | (□综合布线系统□信息网络系统□其它）; |  |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 |  | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。 |  |  |  |
| □燃气工程（户数：____;庭院管：__米） |  |  |  |

3.水务工程

| □河道整治 | □管线迁移_ |
| --- | --- |
| □山塘整治 | □给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户） |
| □其它: |  |

4.其他工程

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

三、合同工期

计划开工日期：2019年09月 15日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：2020年02月 11日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数150 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）              (¥            元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）             (¥           元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____________(¥____________元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____________(¥____________元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）____________(¥____________元)。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：  2019  年    月    日；

订立地点：_深圳市大鹏新区建筑工务署___

发包人和承包人约定本合同自   双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式  壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执肆    份。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人（全称）：

为保证新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

承包人承包范围内的所有项目

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

☑地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

☑屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为 5年（最低为5年）；

☑电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；

□供热和供冷系统工程为       个（最低为2个）采暖期、供冷期；

☑装饰装修工程为2年；

☑其他项目保修期约定：

2年

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑质量保证金：

质量保证金一般不超过签约合同价的3％，发包人承包人约定本工程的质量保证金为签约合同价的3％，具体为：

币种：人民币

金额（大写）：       元

（小写）：       元

质量保证金银行利率为： 双方约定发包人不支付银行利息

□工程质量保证担保：

□工程质量保险：

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第14天内，将剩余质量保证金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金和利息的，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠款额的贷款利息，并按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的千分之一的标准承担违约责任。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                     承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

年    月   日                           年   月    日

附表一：

发包人供应材料设备清单

# 第五章  标准、规范和技术要求

## 一、一般标准和技术规范

1.一般标准和技术规范

1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

## 二、特殊标准和技术规范

2.特殊标准和技术规范

2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

## 三、工程技术要求

# 第六章  图纸

## 一、图纸清单

## 二、标准图集清单

以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

# 第七章  工程量清单

## 一、工程量清单的说明及投标报价要求

1.工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

2.按照《计价规程》、《13清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”组成和主要内容如下：

(1)清单封面；

(2)总说明：应包括工程概况（建设规模、工程招标范围、工程特征、自然地理条件）、工期要求、环境保护要求、工程质量、材料、施工的特殊要求、暂列金额、专业工程暂估价及优质优价奖励费情况、工程清单编制依据等；

(3)工程项目/单项工程汇总表：指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程的汇总，只有一个单位工程时只填写单项工程汇总表。

(4)分部分项工程量清单；

(5)措施项目清单汇总表；

(6)措施项目清单（一）：指按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价的措施项目；

(7)其他项目清单汇总表；

(8)材料设备暂估价表；

(9)计日工表；

(10)总承包服务费表；

(11)发包人供应材料设备明细表：指招标人计划自行采购的材料设备的数量价格等情况。

(12)规费、税金项目清单；

(13)暂列金额明细表；

(14)工程建设其他费：指招标人要求投标人完成的工程建设其他费项目。

(15)设备及工器具购置费：指招标工程中包含的不计算营业税的设备名称、规格、数量等情况。

3.本工程量清单是根据       （设计院名称）设计的新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程（工程项目名称）图号为       的设计文件编制的。

4.本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

5.本工程要求采用的工程量计算规则是《13清单计价规范》及《13清单计价规范》补充规范（深圳2013）。

6.对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求：

⑴.该清单所列的工程量系招标人的估算，是临时的，是投标人报价的共同基础。不被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时，应以由发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

⑵.该清单中所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。招标人计划自行采购的材料设备单价不计入综合单价报价中。

⑶.该清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的项目，其费用视为已包括在清单的其他综合单价或合价之中，同时投标人应清楚地加以说明。

⑷.该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

⑸.针对该清单，要求投标人报价时提供“工程量清单综合单价分析表”。

7.对“措施项目清单”的说明和报价要求：

⑴.该清单所列项目是招标人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整或补充。增补的内容列在措施项目清单“其他”项目中。

⑵.该清单中以“项”为单位的措施项目，投标人填报的价格应包括除规费、税金外的全部费用。

措施项目中可以计算工程量的项目，投标人应根据招标人在“措施项目清单（一）”提供的工程量填报综合单价和合价。该清单所列的工程量系招标人的估算，是临时的，是投标人报价的共同基础。不被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

⑶.针对该清单，要求投标人报价时提供“措施项目清单与计价表（二）”。

⑷.该清单中列入了“安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费。编制招标控制价时，招标人将按《〈建设工程工程清单计价规范〉补充规范（深圳2013）》中安全文明施工措施费详细清单所列基本项目和现行《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“安全文明施工措施费”费用，计入招标控制价，并在公布招标控制价时明确该项费用的具体金额，作为非竞争性费用。不编制招标控制价时，招标人按现行《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“安全文明施工措施费”费用。

投标人应当按照本招标文件的规定，在《〈建设工程工程清单计价规范〉补充规范（深圳2013）》中“安全文明施工措施费详细清单”所列基本项目基础上，结合工程实际及施工组织设计或施工方案，补充所需的特定安全文明施工措施项目，编制“安全文明施工措施费详细清单”，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，填报综合单价，并将该表合价合计金额计入投标总价。

⑸.计划施工总工期相比按《深圳市建设工程施工工期标准》计算所得标准工期压缩超过30%时，该清单中列入“夜间施工费和赶工措施费”，该费用为工期压缩导致施工投入增加的补偿。编制招标控制价时，招标人将按现行的《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“夜间施工费和赶工措施费”费用，计入招标控制价。

投标人应当按照本招标文件的规定，结合自身实际及施工组织设计或施工方案，确定投标工期，自主填报夜间施工费和赶工措施费，并计入投标总价。

8.对“其他项目清单”的说明和报价要求：

(1)材料设备暂估价指招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的清单。投标时，投标人应将材料设备的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价报价中。结算时，按发、承包双方最终确认的价格调整价差，价差部分不计利润。

(2)计日工指招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作。投标时，投标人应根据招标人提出的计日工表的要求自主确定综合单价，计算汇总后计入其他项目清单汇总表。

(3)总承包服务费包括分包管理费、总分包配合费、发包人供应材料设备保管费。投标时，投标人根据招标人提出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务内容和施工现场管理需要，自主确定总承包服务费各项目费率。其中分包管理费和总分包配合费以分包工程合同造价为计算基数；发包人供应材料设备保管费应根据“发包人供应材料设备明细表”中合计金额为计算基数。

9.工程量清单作为本招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在截标前9天向招标人提出，招标人应进行复核并用书面发出修正，分送所有投标人。如招标人没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价。

10.所有报价应以本招标文件投标须知19.1约定的币种表示。

11.特别提示：

*规费税金项目应按国家和深圳市法律法规计算，作为非竞争性费用。

*暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。投标时，投标人按照招标人提供的“暂列金额明细表”中所列项目和金额填报，不得修改，且计入投标总价。

*专业工程暂估价是招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程金额。投标人按招标人所列金额填报并计入投标总价。

*为鼓励承包人提供优质服务、建设优质工程，本招标工程设置优质优价奖励费。招标人按照本招标文件对优质优价工程的评价与奖励标准计算优质优质奖励费。投标时，投标人按招标人列出的金额填写。

*投标人按本招标文件要求和招标人提供的工程建设其他费项目内容填报价格。工程建设其他费不作为规费、税金的计算基数，结算时，发、承包双方依据合同约定确定。

*投标人按招标人提供的“设备及工器具购置费表”中所列设备名称、型号规格、单位和数量填报价格。设备及工器具购置费不作为规费、税金的计算基数，结算时，发、承包双方依据合同约定计算。

12.投标人在投标文件中列明的工程机械、装卸机械应满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。

13.其他。

## 二、工程量清单格式

| __________________________________工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 量 清 单 |  |  |  |
|  |  | 工 程 造 价 |  |
| 招 标 人： | _________________________ | 咨 询 人： | _________________________ |
|  | （单位盖章） |  | （单位公章及资质专用章） |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| 或其授权人： | _________________________ | 或其授权人： | _________________________ |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |
| 编 制 人： | _________________________ | 复 核 人： | _________________________ |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日 |

总   说   明

工程名称：                                                               第  页 共  页

分部分项工程量清单

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

措施项目清单汇总表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  |
|  | (1)临时设施费 |  |
|  | (2)文明施工费 |  |
|  | (3)安全施工费 |  |
|  | (4)环境保护费 |  |
| 2 | 履约担保手续费 |  |
| 3 | 夜间施工费 |  |
| 4 | 赶工措施费 |  |
| 5 | 冬雨季施工费 |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  |
| 8 | 混凝土钢筋混凝土模板及支架费 |  |
| 9 | 二次搬运费 |  |
| 10 | 脚手架费 |  |
| 11 | 垂直运输机械费 |  |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |
| 13 | 施工排水降水费 |  |
| 14 | 其他 |  |

措施项目清单表（一）

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他项目清单汇总表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 |  |  |
| 2 | 计日工 |  |  |
| 3 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  | - |

材料设备暂估价表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

计 日 工 表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

总承包服务费表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包管理费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 2 | 总分包配合费 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 3 | 发包人供应材料设备保管费 |  |  |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

规费税金项目清单

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |
| (1) | 失业保险费 |  |  |  |
| (2) | 养老保险费 |  |  |  |
| (3) | 工伤保险费 |  |  |  |
| (4) | 医疗保险费 |  |  |  |
| (5) | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

暂列金额明细表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | - |
| 注：本表如不能详列，也可只列暂列金额总额。 |  |  |  |  |

工程建设其他费表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备及工器具购置费表

工程名称：                                标段：               第  页 共  页

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第八章  投标文件格式

工程编号：_______

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：_________________________________________

## 投标文件内容：       资格审查文件

投标人：_____________________________________

日期：____________年______月______日

资格审查文件目录

1、投标人营业执照（扫描件）；

2、投标人资质证书（扫描件）；

3、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明（扫描件）；

4、投标人拟派出的项目经理的《项目经理证》或《注册建造师证》的扫描件；

5、投标保函扫描件；

6、招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）。所有扫描件格式为jpg格式，且图片的分辨率小于100dpi。

（1）、联合体共同投标协议（若有）（联合体投标的提供）。“联合体共同投标协议”则需联合体各方签字盖章，并明确各方职责范围。(联合体共同投标协议详见招标文件第十一章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改附件1：联合体共同投标协议)

备注：

1、若为联合体投标则需提供联合体各成员单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证证明。拟派项目经理的安全生产考核合格证证明，拟派出的项目经理的《注册建造师证》则由牵头单位提供。

2、资格审查文件目录第4条仅需投标人提供拟派出项目经理的《注册建造师证》的原件扫描件。（若为联合体投标，则由牵头单位提供）；

3、资格审查文件目录第5条要求只认可投标人基本账户开户银行开具的投标保函，若基本账户开户银行不能开具，可由上级银行开具并附相关证明材料。投标保函由投标人基本账户开户银行开具的，提供银行保函和基本账户《开户许可证》原件扫描件；投标保函由投标人基本账户开户银行的上级银行开具的，提供银行保函、基本账户《开户许可证》、以及上级银行与投标人基本账户开户银行之间的隶属关系证明（由上级银行出具的隶属关系证明）原件扫描件。（若为联合体投标，则由牵头单位提供）。

4、以上资料均需提供原件扫描件。

投标保函

保函编号：__________

致______________________________（下称受益人）：

鉴于_____________________________（下称被保证人）将于_______年____月____日参加贵方工程编号为______________的____________________________________工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为______（币种）______元（小写）_____________（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：___________________________________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_______________________

单位地址：________________________________________________________

邮政编码：___________电话：_________________传真：________________

日期：__________年______月______日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。

工程编号：_____________

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：___________________________________________

## 投标文件内容：       商务标部分

投标人：_____________________________________

日  期：____________年______月______日

一、工程量清单报价表的说明

1.本投标报价是依据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件进行编制的。

2.“工程量清单报价表”包括以下几个部分：

(1)投标总价；

(2)工程项目投标价汇总表；

(3)单项工程投标价汇总表；

(4)单位工程投标价汇总表；

(5)分部分项工程清单与计价表；

(6)措施项目清单与计价汇总表；

(7)措施项目清单与计价表（一）；

(8)安全文明施工措施费详细清单与计价表

(9)其他项目清单与计价汇总表；

(10)材料设备暂估价计价表；

(11)计日工表

(12)总承包服务费计价表；

(13)发包人供应材料设备明细表；

(14)规费税金项目清单与计价表；

(15)暂列金额明细表；

(16)工程建设其他费计价表；

(17)设备及工器具购置费计价表。

3.本投标报价是按照招标文件中要求采用的工程量计算规则，根据本企业自身的情况、拟订的施工组织设计和施工方案，分析市场情况完成的，该报价不低于本企业完成该招标工程的成本。

4.对“分部分项工程量清单计价表”的说明：

⑴.我方确认“分部分项工程量清单”中所列的工程量系招标人的估算，是临时的，结算时，应以由发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

⑵.该计价表中所填入的综合单价和合价已包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。招标人计划自行采购的材料设备单价未计入综合单价报价中。

⑶.该计价表中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用已包括在工程量清单的其他综合单价或合价之中，备注中已有明确说明。

☑⑷.根据招标人的要求，我方提供了“工程量清单综合单价分析表”。

5.对“措施项目清单计价表”的说明：

⑴.该计价表是根据招标人提供的“措施项目清单”填报的，我方根据自身的情况对有关项目进行了调整，包含了完成该招标工程所需发生的全部措施费用。

⑵.该计价表中以“项”为单位的措施项目，我方填报的价格已包括除规费、税金外的全部费用。

☑⑶.根据招标人的要求，我方提供了“措施项目清单与计价表（二）”。

6.对“其他项目清单计价表”的说明：

⑴.该计价表中材料设备暂估价根据招标人提供的“材料设备暂估价表”计算汇总填写。表中所列材料设备的暂估单价已计入相应清单项目综合单价报价中，结算时，按发、承包双方最终确认的价格调整价差，价差部分不计利润。

⑵.该计价表中计日工是根据招标人提出的“计日工表”的要求填报单价，结算时，按合同约定的方式确认工程量。

⑶．该计价表中总承包服务费是根据招标人提出的内容和要求，以招标人提供“总承包服务费表”中“项目价值”为基数自主确定费率计算的。

7.我方接受招标人在合同条款和合同格式部分提出的要约，特别是对工程变更价款、暂列金额、专业工程暂估价、工程建设其他费和设备及工器具购置费的确定和结算方式。

8.其他。

二、商务标部分

（格式同计算机编制软件）

三、施工投标承诺函

提示：本承诺函明确除标明由“投标人填写”外，其余空格全部应由招标人填写完整。一旦投标人中标后，该承诺书将提交质监、安监、造价、审计等部门作为后续监管的依据。

施工投标承诺函

致招标人：____________________

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受_____________工程的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标总报价

________万元，按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）

2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方完全理解和接受招标文件第39条的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

4、一旦我方中标，将保证在收到中标通知书后_______日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、按规定完成施工合同承包范围___________________________________________

___________________________________________________________________________

（与招标范围一致）的全部内容，质量达到合格标准的要求，质量目标为______。

7、建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，并确保常驻现场。我方在本工程中配备的项目管理机构和项目管理人员详见《项目管理班子配备情况表》（投标人填写）。撤换上述人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

8、全体施工作业人员通过“平安卡”培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。

9、我方在本工程中投入的主要机械设备详见附件《主要机械设备表》。所使用的工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准。（投标人填写）

10、保证在收到中标通知书后____日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额为________万元，否则，贵方可取消我方中标资格。

11、如果本工程不要求编制技术标书的，我方保证在中标后_____日内，完成本工程实施的施工组织设计编制，并得到贵方的认可。

12、为确保施工安全，我方保证在签定施工合同___日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施。

13、我方保证在____日内（或于_____年____月____日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。（投标人填写）

14、对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更的工程内容。

15、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方将在接到保修通知后_______日内派人维修，直到达到合格的质量标准。

16、招标文件规定的其他主要承诺事项：

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________。

17、我方在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的无条件退场、清出预选承包商名录、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。

18、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为合格及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人（单位公章）：__________________________________________

单位地址：___________________________________________________

邮政编码：______________电话：____________传真：____________

年   月   日

附件：

《项目管理班子配备情况表》、《主要机械设备表》（投标人填写）

项目管理班子配备情况表（与技术标书一致）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

主要施工机械设备表（与技术标书一致）

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、招标文件要求提交的其他资料

1．其他资料

工程编号：_______

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：___________________________________________

## 投标文件内容：       技术标部分

日  期：____________年______月______日

技术标编写目录及要求

招标人要求投标人编制技术标书的，应在招标文件中明确列出技术标部分目录，包括篇、章、节的标题及主要编制内容。招标人可以限制技术标部分的最高允许页数，超过限制页数的投标文件将被评标委员会在评审时作扣分等处理。

本节编写指南

（仅供参考，不作评审依据，技术标需评审的内容详见“评审项目”）

第一篇  明标评审部分

第一章  项目管理班子人员配备及业绩

提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标人拟组建的项目管理部组织系统框图，并简述拟派驻本工程主要项目管理人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。对于项目经理（建造师）、项目技术负责人、各相关专业技术责任人（工程师）、项目安全主任、质检负责人等，尚需提供相应资格证书（或上岗证书）、个人类似工程业绩证明文件和社保证明。提供同类工程业绩。（请将此部分证明资料在资信标中提交）

第二篇  明标评审部分

第一章  施工管理重点、难点分析及应对措施

描述本工程特点，分析关键性专业工程的施工特点与难点，并对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容进行必要的、简要的描述。

第二章  施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明

施工总体部署应包括：对施工标段进行合理的分片分区安排；对各片区的主要人员及机械设备进行配置；对各片区的主要施工方法和施工工艺进行简要说明；对应工期安排和场地布置，简要说明总的施工流向、施工程序及施工顺序。

施工总平面布置图应包括主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局；主要施工阶段总平面图齐全合理。

第三章  施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明

根据招标人的工期要求和投标人的施工总体安排，规划施工关键线路，明确进度控制时间参数，绘制本工程施工总进度控制计划网络图（规定采用时标双代号网络图）和横道图，提出本工程总工期和关键节点工期控制措施，以及关键节点工期延误的回补措施。

第四章  主要机械设备需求计划表及相关说明

主要机械设备配置数量合理且性能恰当。

第五章  劳动力需求计划表及相关说明

主要施工阶段各工种人数合理且劳动力用工动态曲线变化规律合理。

第六章  周转材料需求计划表及相关说明

主要周转材料品种、数量满足施工要求。

第七章  招标人要求编制的专项施工技术方案

由招标人根据本身对本工程各分部分项（或专业）工程的注重程度，择选主要分部分项（或专业）工程，要求投标人分别提出简要的专项施工技术方案。当招标人未有择选时，由投标人无需编制。

招标人择选的主要分部分项（或专业）工程：

“项目管理班子人员配备”作为明标评审部分，需按照“电子投标文件编制系统”中【明标编辑】的要求以独立文件形式编制。

2.投入本招标工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.劳动力安排计划表

单位：人

| 工 种 级 别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

4.计划开、竣工日期和施工进度网络图

…………

注：投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

5.施工总平面布置图

…………

注：投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

6.临时用地表

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

二、项目管理班子配备情况

1.项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |

2.项目经理（建造师）简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理（建造师）年限 |  |  |  |
| 项目经理（建造师） 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

3.项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  |  | 工程质量 |

4.项目管理班子配备情况辅助证明材料

…………

注：辅助证明材料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

三、项目拟分包情况

项目分包情况表

| 分包的工程项目 | 分包人名称 | 分包项目造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

四、替代方案和报价（如要求提交）

# 第九章  中标通知书

中标通知书

_________________（招标人名称）的______________（建设地点，工程项目名称），结构类型为____，建筑面积为____平方米，经________公开开标后，经评、定标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定________________________________________为中标人，中标标价为：

币种：____金额（大写）：____万元

中标工期自____年____月____日开工，____年____月____日竣工，工期____日历天，工程质量达到招标文件规定的标准。

本招标工程项目经理____。

中标人收到中标通知书后，应在____年____月____日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包施工合同，签订合同的地点为____。

招标人（盖章）：____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：____

招标代理机构（盖章）：____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：____

日期：____年____月____日

# 第十章  担保书格式

不可撤销支付保函

保函编号：

致       （下称受益人）：

鉴于       （下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为       的

工程的施工合同（下称合同），工期自       至       。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

一、本保证担保的最高担保金额为       （币种）       元（小写）

（大写）。

二、本保证担保的保证期间自       至       。

三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后       个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

五、本保证担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人：       （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：       电话：       传真：

日期：

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

不可撤销履约保函

保函编号：

致       （下称受益人）：

鉴于       （下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为       的

工程的施工合同（下称合同），工期自       至       。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保证：

一、本保证担保的最高担保金额为       （币种）       元（小写）

（大写）。

二、本保证担保的保证期间自       至       。

三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人、该工程监理公司（全称：       ）两方法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后       个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

五、本保证担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人：       （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：       电话：       传真：

日期：

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

# 第十一章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

招标人可根据工程实际情况，对本示范文本进行补充或修改，但有关补充或修改内容不得违法违规，且必须逐一列举在以下栏目中。请投标人认真阅读并遵照执行：

一、本工程系政府工程，不提供支付担保，招标文件涉及支付担保相关条款不适用于本工程。

二、本工程只认可投标人基本账户开户银行开具的投标保函，若基本账户开户银行不能开具，可由上级银行开具并附相关证明材料。投标保函由投标人基本账户开户银行开具的，提供银行保函和基本账户《开户许可证》原件扫描件；投标保函由投标人基本账户开户银行的上级银行开具的，提供银行保函、基本账户《开户许可证》、以及上级银行与投标人基本账户开户银行之间的隶属关系证明（由上级银行开具的隶属关系证明）原件扫描件（若为联合体投标，则由牵头单位提供）。

三、根据深圳市建设工程交易服务中心发布的《关于实行网上投标报名和取消窗口截标的通知》规定，取消在深圳市建设工程交易服务中心办事窗口截标以及提交光盘投标文件的程序，投标人无需编制光盘投标文件，仅通过“深圳市建设工程交易服务中心”网站上传电子标书即可，招标文件相应条款按照本规定执行。

四、定标委员会、监督小组组建程序：定标委员会由招标人根据《深圳市大鹏新区建设工程定标委员会成员库管理办法》相关规定确定7名专家，其中直接委派 2名（招标人可从本单位指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员的三分之一）组成定标委员会，并推荐1名成员为定标委员会主任，定标委员会主任按照招标文件规定程序主持本项目定标会议。监督小组由深圳市大鹏新区住房和建设局指派3名工作人员组成监督小组，对定标全过程进行监督。

五、定标会议程序：招标人收到评标结果后10个工作日之内，定标委员会以及监督小组进入深圳市建设工程交易服务中心召开定标会，定标委员会主任负责本次定标会,监督小组全程监督定标过程。

六、开标后，招标人按下列方法选取入围投标人进行评标：

(1)进入开标程序的投标人数少于等于20家，所有合格投标人均入围；

(2)进入开标程序的投标人数大于20家，计算机随机在15-20之间的正整数中随机抽取一个整数作为本工程可入围家数Q；并按前附表1约定的方法选取Q家投标人进入开标程序。

（3）定标委员会通过简单多数法票决淘汰投标人出现并列情况的，在不影响票决家数总数的情况下无需再次投票，影响筛选结果的，由票决委员会继续票决出综合实力强的投标人，直至不影响筛选结果。

票决法：

竞价指标:先进行价格筛选：报价入围切线 上（报价低）20 %、下（报价高）5 %。按投标报价由低往高排序，计算数值四舍五入后，剔除切线上、下相应数量的投标人。如筛选后投标人数量≤20时，不进行价格筛选，直接进入票决入围；如筛选后投标人数量＞20名的，先进行价格筛选，再进行票决入围，票决综合实力强的15-20名进入评标环节；若上述投标报价存在并列情形，影响筛选结果的，招标人将按投标人提交投标文件的时间顺序，优先考虑先提交投标文件者。

报价入围切线后，不考虑价格因素，以资信指标作为票决入围参考指标。

再进行票决入围：主要参考指标为资信指标（包括不良行为记录、履约评价、企业资质、项目负责人资格、企业同类工程业绩[业绩类别: 需包含特种专业工程（结构补强）]、项目负责人同类工程业绩[业绩类别: 需包含特种专业工程（结构补强）]、近期我署项目质量安全文明施工状况等情况的通报）。

七、定标程序：

（1）参照招标文件“（四）投标须知前附件中附件四”定标方法中直接票决定标法。

票决定标主要参考指标为：竞价指标、资信指标（包括不良行为记录、履约评价、企业资质、项目负责人资格、企业同类工程业绩[业绩类别: 需包含特种专业工程（结构补强）]、项目负责人同类工程业绩[业绩类别: 需包含特种专业工程（结构补强）]、近期我署项目质量安全文明施工状况等情况的通报）、专家评审意见。

备注：不良行为记录、履约评价、近期我署项目质量安全文明施工状况等情况的通报无需投标人提供，由招标人根据相关文件要求进行统计，纳入定标资料。

（一）不良行为记录：不良行为记录按照《深圳市大鹏新区住房和建设局关于加强项目现场管理与招标联动提升招标质量的通知》深鹏城建[2018]234号文执行。

（二）履约评价：履约评价有效期从截标之日起倒算，按照我署《建设工程合同履约评价办法》执行。

（三）近期我署项目质量安全文明施工状况等情况的通报：近期我署项目质量安全文明施工状况等情况的通报有效期从截标之日起倒算，在我署招标领导小组会议审议时限或相关通报时限内的。

八、招标文件投标须知前附表2第12项条款46.1修改为：收到中标通知书7天内。

九、招标文件第二章投标须知44.2修改为：

44.2招标人将在发出中标通知书前，将中标结果在深圳市建设工程交易服务中心网进行公示。

十、招标人不在开标现场收取有关资格文件的原件，中标候选人确定后，再对其资格文件原件进行核查。弄虚作假投标的，取消其投标或中标资格，依法处罚。

十一、《行贿犯罪档案查询告知函》将按《深圳市住房和建设局关于建设工程招投标行贿犯罪档案查询有关事宜的通知》（深建市场〔2018〕25号）的相关规定执行，经查询有不良记录的，取消中标资格，并上报建设行政主管部门。

十二、投标人在中标后，应当向招标人提供4份与投标的电子投标文件内容相同的纸质标书(胶装并盖公章)。

十三、根据深圳市住房和建设局“关于电子招投标系统中取消招标投标情况报告备案功能的通知”，在中标结果公示期间，招标人将按现行管理规定对中标候选人投标文件的有关原件进行核查。

十四、主要人员（项目经理、技术负责人、质量主任、安全主任）进场严格按照施工投标承诺函后附表《项目管理班子配备情况表》提供的，不得更换，否则按照施工合同条款进行相应处罚。

十五、资信要素不进行评审，但作为票决入围、票决定标的重要参考资料，请投标人认真填报，要求投标人将资信标部分以业绩的形式上传，其真实性通过公示予以监督。

十六、项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不得更换，但符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府[2015]73号，以下简称“73号文”）第五十四条第（一）至第（三）、第（五）、（六）、（八）款约定情形的除外。投标人必须确保拟派项目经理在办理施工许可时任职项目数量未达到规定限额，否则应自行承担被招标人取消中标资格的责任。

十七、因投诉或异议影响中标结果的，招标人将重新组织招标。

十八、本招标文件严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府［2015］73号文）执行，若招标文件中其他内容与本条款冲突，以本条款为准。

十九、本工程接受联合体投标，联合体最多由两个单位组成。联合体牵头单位须为特种专业工程专业承包资质不分等级（结构补强）(不分级)。项目经理须为联合体牵头单位拟派。

二十、若非招标文件特别注明，投标文件中的各项文件只需联合体牵头人提供。

二十一、本工程允许联合体投标，若为联合体投标时，投标文件由联合体牵头单位提交，根据深预选委办〔2014〕1号联合体双方均必须在市住房和建设局办理登记备案，联合体牵头单位在网上递交投标文件时须同时在网上勾选与《联合体协议书》一致的联合体单位，否则将被作为废标处理。

附件1：联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

致深圳市大鹏新区建筑工务署：

我方决定组成联合体共同参加新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：                        邮编：

联系电话：                        传真：

分工内容：

联合体成员（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：                        邮编：

联系电话：                        传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

附表一：资信要素一览表

| 资信要素名称 | 有关要求或说明 | 填报模板 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业近五年(2014年6月1日至2019年5月31日)已竣工的同类工程业绩[需包含特种专业工程（结构补强）](不超过五项) | 1、需同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件（需包含封面和完整的协议书），未同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件的不予计取，原件彩色扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在规定时间内及时澄清，否则不予计取； 2、时间以完整的竣工验收报告中时间为准，竣工验收报告上未体现竣工时间或竣工验收报告不齐全的不予计取； 3、金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准； 4、企业同类工程业绩：需包含特种专业工程（结构补强）施工业绩；施工合同或竣工验收报告需体现特种专业工程（结构补强），未能体现的须出具业主提供的证明材料，否则不予计取； 5、合同名称与竣工验收报告名称不一致，需提供相关资料证明原件扫描件，否则不予计取； 6、业绩提供不超过5项，如超过5项则按提供资料前5项业绩统计。 | 1、(例)竣工时间：XXXX年XX月XX日，XXXXXXX工程（工程名称），合同价：XXXX.XX万元。 2、 3、 4、 5、 |  |
| 项目经理近五年(2014年6月1日至2019年5月31日)已竣工的同类工程业绩[需包含特种专业工程（结构补强）](不超过五项) | 1、需同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件（需包含封面和完整的协议书），未同时提供竣工验收报告、施工合同原件彩色扫描件的不予计取，原件彩色扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在规定时间内及时澄清，否则不予计取； 2、时间以完整的竣工验收报告中时间为准，竣工验收报告上未体现竣工时间或竣工验收报告不齐全的不予计取； 3、金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准； 4、项目经理同类工程业绩：需包含特种专业工程（结构补强）施工业绩；施工合同或竣工验收报告需体现特种专业工程（结构补强），未能体现的须出具业主提供的证明材料，否则不予计取； 5、若竣工验收报告、施工合同无法证明此业绩为项目经理的业绩，需提供其他证明材料原件扫描件； 6、合同名称与竣工验收报告名称不一致，需提供相关资料证明原件扫描件，否则不予计取； 7、业绩提供不超过5项，如超过5项则按提供资料前5项业绩统计。 | 1、(例)竣工时间：XXXX年XX月XX日，XXXXXXX工程（工程名称），合同价：XXXX.XX万元。 2、 3、 4、 5、 |  |
| 项目经理资格及社保要求 | 1、提供项目经理的《注册建造师证》的原件扫描件； 2、在招标公告发布前（至少应包含2019年3月至2019年5月）连续不间断3个月（含）以上的本单位社保缴纳证明（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。 | (例)项目经理名字：XXX；资格等级：XX级； 专业：XXXX工程专业； 社保时间：***年 ***月--***年**月 |  |
| 备注（请各投标人注意）： | 资信要素不进行评审，但作为票决入围、票决定标的重要参考资料，请投标人认真填报，要求投标人将资信标部分以业绩的形式（*TBYJ）上传，其真实性通过公示予以监督。 注：资信标部分严格按照招标文件第十一章 附表一填写，无需盖章。 |  |  |

以下空白。

招   标   人：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标代理机构：深圳市华南工程顾问有限公司

编制日期：2019 年 06 月 03 日